## REACTIVADAS 2023-2024
CUI | SECTOR | PROG. | NOMBRE DEL PROYECTO | UEI | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | UBIGEO | NIVEL DE GOBIERNO | POBLACION BENEFICIARIA | ESTADO SSP | SUB ESTADO SSP | ESTADO SITUACIONAL DE PARALIZACION | META 2026 | MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO | FINANCIAMIENTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | RANGO % AVANCE FISICO | MOTIVO DE PARALIZACION | MOTIVO DE SEGUNDA PARALIZACION | DETALLE DEL MOTIVO DE PARALIZACIÓN | FECHA DE ULTIMA PARALIZACION | ESTADO DE LA OBRA | FECHA ETAPA DE DIAGNÓSTICO | FECHA ETAPA DE INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | FECHA ETAPA DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA | FECHA ETAPA DE PROCESO DE SELECCIÓN DE SALDO DE OBRA | FECHA REAL DE REACTIVACIÓN | HITO ACTUAL | COSTO DE INVERSIÓN | DEVENGADO ACUMULADO | % AVANCE FINANCIERO ACUM. 2025 | SALDO POR EJECUTAR | PIA 2025 | PIM 2025 | DEVENGADO 2025 | COORDENADA 1 | COORDENADA 2 | PAIS | PROYECCION DE REACTIVACION POR AÑO
2107751 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARAVELI | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | AREQUIPA | CARAVELI | CARAVELI | 04 | NACIONAL | 5970 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | MVCS |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | CONTRATISTA NO SUBSANÓ LA FALTA INJUSTIFICADA DEL PERSONAL CLAVE DE OBRA EN EL PROYECTO, AL NO PRESENTAR EL ENTREGABLE N° 2 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y AL NO CUMPLIR CON SUBSANAR LAS SITUACIONES QUE ORIGINARON EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NI ENTREGAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN REQUERIDA. | 4489400% | REACTIVADO | 4498500% |  | 4503500% | 4520300% | 4520300% | REACTIVADO | 43577620.89 | 32653066.47 | 74.93% | 10924554.42 | 0 | 0 | 0 | -15.7714 | -73.364 | PERU
2331087 | SANEAMIENTO | PNSU | CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N-31 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 04 | NACIONAL | 15549 | CONCLUIDO | CONCLUIDO POR CERRAR | EN EJECUCIÓN - ADELANTADA | - | MVCS |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | PARALIZACIÓN DE OBRAS POR MÁS DE 28 DÍAS | 4472500% | REACTIVADO | 4481600% |  | 4490200% | 4526700% | 4526700% | REACTIVADO | 134010658.71 | 128503574.34 | 95.89% | 5507084.37 | 0 | 6109741 | 0 | -16.3462 | -71.6188 | PERU
2331093 | SANEAMIENTO | PNSU | CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N-39 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 04 | NACIONAL | 15334 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | PARALIZACIÓN DE OBRAS POR MÁS DE 28 DÍAS | 4472300% | REACTIVADO | 4481600% |  | 4490200% | 4526700% | 4526700% | REACTIVADO | 124295776.7 | 120155419.14 | 96.67% | 4140357.56 | 0 | 2242382 | 0 | -16.332 | -71.6217 | PERU
2030757 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL | SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | 22 | LOCAL | 9973 | EN EJECUCIÓN | ATRASADA | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES | - | GSN |  |  | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES |  | POR CONFLICTOS SOCIALES, QUE NO PERMITIERON EJECUTAR LA OBRA, EN LA CAPTACIÓN Y EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PORQUE INDICABAN QUE EL AGUA ESTABA SIENDO UTILIZADA AGUAS ABAJO POR OTRA POBLACIÓN COMO AGUA POTABLE. | 4182000% | REACTIVADO | 4220900% | 4468500% | 4489600% | 4529500% | 4529500% | REACTIVADO | 105746617.24 | 92168550.68 | 87.16% | 13578066.56 | 11232431 | 21014411 | 0 | -5.8051 | -77.6079 | PERU
2030722 | SANEAMIENTO | PNSU | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 06 | EPS | 3595 | EN EJECUCIÓN | ATRASADA | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO |  | POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | 4040300% | REACTIVADO | 4325500% | 4384000% | 4531400% | 4580700% | 4580700% | REACTIVADO | 9311932.17 | 5928710.64 | 63.67% | 3383221.53 | 4472513 | 4472513 | 0 | -7.0164 | -78.8557 | PERU
2043362 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | PIURA | AYABACA | AYABACA | 20 | REGIONAL | 5506 | EN EJECUCIÓN | CONTRATO RESUELTO | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR PENALIDAD MÁXIMA DE MORA, POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA | 4423900% | REACTIVADO | 4458900% | 4492400% | 4512700% | 4547600% | 4547600% | REACTIVADO | 68484872.24 | 55167190.14 | 80.55% | 13317682.1 | 18858587 | 1120313 | 0 | -4.6403 | -79.7153 | PERU
2124120 | SANEAMIENTO | PNSU | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, DISTRITO DE AWAJUN - RIOJA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN | SAN MARTIN | RIOJA | AWAJUN | 22 | LOCAL | 9347 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | LA UE RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO EL REFERIDO A LA NO RENOVACIÓN DE CARTA FIANZA DEL FIEL CUMPLIMIENTO. | 4149300% | REACTIVADO | 4320200% | 4378800% | 4512700% | 4521300% | 4521300% | REACTIVADO | 46618846.13 | 46347686.7 | 99.42% | 271159.43 | 0 | 240532 | 0 | -5.9047 | -77.447 | PERU
2142933 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGUE- REDES DISTRIBUICION CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 21 | LOCAL | 5756 | EN EJECUCIÓN | NORMAL | EN EJECUCIÓN - NORMAL | Meta reporte | GSN |  |  | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | POR PROBLEMAS DE ENERGIZACIÓN. | 4339100% | REACTIVADO | 4353600% |  | 4547500% | 4613200% | 4613200% | REACTIVADO | 11961393.36 | 7251977.67 | 60.63% | 4709415.69 | 4928842 | 4987624 | 0 | -14.3658 | -70.0285 | PERU | II TRIMESTRE
2150700 | SANEAMIENTO | PNSU | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H TUPAC AMARU I Y II ETAPA, EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | PIURA | PIURA | PIURA | 20 | LOCAL | 8223 | EN EJECUCIÓN | NORMAL | EN EJEUCIÓN - NORMAL | Meta reporte | GSN |  |  | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO |  | POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONSIDERÓ ANCHOS DE ZANJA DE 0.8 M PARA LA INSTALACIÓN DE COLECTORES A PROFUNDIDADES DE HASTA 4 M, CUANDO EL CONTRATISTA TUVO QUE ABRIR ANCHOS DE ZANJA DE 5 Y 6 M, LO QUE GENERÓ UN PRESUPUESTO ADICIONAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZO. | 4199100% | REACTIVADO | 4225400% | 4501600% | 4549800% | 4609800% | 4609800% | REACTIVADO | 12608305.73 | 6736474.66 | 53.43% | 5871831.07 | 0 | 1297919 | 0 | -5.1941 | -80.6562 | PERU | I TRIMESTRE
2201410R | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO CORONEL GREGRIO ALBARRACIN LANCHIPA,TACNA-TACNA | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIP | 23 | EPS | 28920 | PARALIZADA | PARALIZADO PERMANENTE | EN EJECUCIÓN - OBRA REINICIADA | - | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE PARTE DEL CONTRATISTA, AL HABERSE APLICADO LA MÁXIMA PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 4344100% | REACTIVADO | 4357900% | 4429300% | 4480500% | 4541500% | 4541500% | REACTIVADO | 5992486.59 | 2969130.25 | 49.55% | 3023356.34 | 0 | 0 | 0 | -18.0754 | -70.2474 | PERU
2226480 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 01 | LOCAL | 23939 | EN EJECUCIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, NO CULMINO LA OBRA. | 4323400% | REACTIVADO | 4334600% |  |  | 4588400% | 4588400% | REACTIVADO | 79433818.38 | 69902201.29 | 88% | 9531617.09 | 3500000 | 2456442 | 0 | -6.2301 | -77.8708 | PERU
2300989 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | PUNO | MELGAR | MACARI | 21 | LOCAL | 4634 | EN EJECUCIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | Meta reporte | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE PARTE DEL CONTRATISTA AL NO HABER SUBSANADO LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA. | 4330100% | REACTIVADO | 4377400% | 4488600% | 4546000% | 4604800% | 4604800% | REACTIVADO | 17214269.31 | 13793409.75 | 80.13% | 3420859.56 | 100000 | 1599660 | 930879.36 | -14.7717 | -70.9031 | PERU | I TRIMESTRE
2238574 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLA, DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | CAMPANILLA | 22 | LOCAL | 3939 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCIÓN - OBRA REINICIADA | Meta reporte | GSN |  |  | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | 4476300% | REACTIVADO | 4507700% | 4578200% | 4604400% | 4622800% | 4622800% | REACTIVADO | 24206627.35 | 12367067.55 | 51.09% | 11839559.8 | 1183956 | 6183956 | 0 | -7.4827 | -76.6498 | PERU | III TRIMESTRE
2045164 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 05 | LOCAL | 30431 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | DURANTE LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA, SE REALIZARON OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTAS NO FUERON SUBSANADAS POR LA CONTRATISTA, LO QUE ORIGINÓ QUE LA ENTIDAD LE RESOLVIERA EL CONTRATO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE | 4311500% | REACTIVADO | 4423200% |  |  | 4505700% | 4505700% | REACTIVADO | 39065808.52 | 38374862.2 | 98.23% | 690946.32 | 0 | 17545 | 0 | -12.9187 | -74.1799 | PERU
2128422 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 21 | LOCAL | 11120 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCIÓN - ATRASADA | - | GSN |  |  | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO |  | POR NO TENER DISPONIBILIDAD DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE IMPULSIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE CUYURAYA. POR REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 4197300% | REACTIVADO | 4222800% | 4314000% | 4413800% | 4502800% | 4502800% | REACTIVADO | 64763018.07 | 49002968.75 | 75.67% | 15760049.32 | 0 | 294949 | 66536.63 | -15.204 | -69.7619 | PERU
2148923 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA QUIMPER Y LOS ANEXOS HUACAPUY Y EL PUENTE , DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER - CAMANA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER | AREQUIPA | CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER, | 04 | LOCAL | 7053 | CONCLUIDO | CONVENIO CERRADO | CONCLUIDO - CONVENIO CERRADO | - | GSN |  |  | 60-80% | CONFLICTOS SOCIALES |  | POR PROBLEMAS SOCIALES CON LA COMUNIDAD DE HUACAPUY. EL PROYECTO SE HA EJECUTADO SIN CERTIFICACION AMBIENTAL, EL CUAL IMPIDE ANTE EL ANA LA AUTORIZACIÓN PARA EL VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES. | 4237300% | REACTIVADO | 4269300% | 4368300% | 4465800% | 4510300% | 4510300% | REACTIVADO | 19188183.06 | 19178301.92 | 99.95% | 9881.14 | 0 | 0 | 0 | -16.6005 | -72.7519 | PERU
2238283 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | HUANUCO | HUAMALIES | MIRAFLORES | 10 | LOCAL | 3052 | EN EJECUCIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | Meta reporte | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | SEGÚN LA INFORMACIÓN DESCRITA POR AL SEÑOR ALCALDE ES ABANDONO DE OBRA , POR PARTE DE CONTRATISTA Y POSIBLE EXISTENCIA DE PARTIDAS NO OPERATIVAS | 4498400% | REACTIVADO | 4528900% | 4560900% | 4561000% | 4608200% | 4608200% | REACTIVADO | 23853563.11 | 15589377.34 | 65.35% | 8264185.77 | 0 | 900000 | 715751.26 | -9.4942 | -76.8187 | PERU | I TRIMESTRE
2235780 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO CON SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE TUPAC AMARU INCA Y CASALLA, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA. | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO - EMAPAPISCO | ICA | PISCO | TUPAC AMARU INCA | 11 | EPS | 17674 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES |  | DEBIDO A QUE EXISTEN 02 CUADRAS QUE NO SE PUEDEN INTERVENIR POR OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN, A TRABAJOS DE EMPALMES A LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN | 4356300% | REACTIVADO | 4450900% | 4477700% | 4482700% | 4520200% | 4520200% | REACTIVADO | 4176255.77 | 3133261 | 75.03% | 1042994.77 | 2360 | 2360 | 0 | -13.7135 | -76.149 | PERU
2344329 | SANEAMIENTO | PASLC | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | LIMA | LIMA | RIMAC | 15 | NACIONAL | 10396 | EN EJECUCIÓN | NORMAL | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | Meta reporte | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR NO EJECUTAR PRESTACIONES PACTADOS POR LA ENTIDAD, PESE A LO REQUERIDO MEDIANTE CARTA 087-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU DEL 26.04.2021. | 4434700% | REACTIVADO | 4501600% | 4502900% | 4607200% | 4612000% | 4612000% | REACTIVADO | 144363944.05 | 117339431.73 | 81.28% | 27024512.32 | 12341700 | 12341700 | 4554267.27 | -12.0353 | -77.0272 | PERU | II TRIMESTRE
2400301 | SANEAMIENTO | PASLC | ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 15 | NACIONAL | 17962 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCIÓN - OBRA REINICIADA | Meta reporte | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | POR INCUMPLIMIENTO DE SEDAPAL EN RECEPCIONAR LA OBRA. | 4485200% | REACTIVADO | 4490900% | 4524500% |  | 4607900% | 4607900% | REACTIVADO | 148508183.15 | 144051420.23 | 97% | 4456762.92 | 120000 | 120000 | 0 | -11.9431 | -76.7094 | PERU | I TRIMESTRE
2031100 | SANEAMIENTO | SEDAPAL | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL S.A. | LIMA | LIMA | SANTA RISA Y ANCÓN | 15 | EPS | 52007 | EN EJECUCIÓN | ATRASADA SSI | EN EJECUCIÓN - ATRASADA SSI | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | SIN RESPUESTA POR PARTE DE SEDAPAL | 4213200% | REACTIVADO | 4217800% | 4518700% | 4518700% | 4525500% | 4525500% | REACTIVADO | 127423045.07 | 47719059 | 37.45% | 79703986.07 | 0 | 4075515 | 0 | -11.7798 | -77.1613 | PERU
2049175 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 12 | NACIONAL | 21845 | CONCLUIDO | POR RECEPCIONAR | CONCLUIDO - POR RECEPCIONAR | - | MVCS |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RECHAZAR LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA | 4479000% | REACTIVADO |  |  | 4502900% | 4526500% | 4526500% | REACTIVADO | 37675172.39 | 34152338.92 | 90.65% | 3522833.47 | 0 | 0 | 0 | -12.0554 | -75.234 | PERU
2309848 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE MOLLEHUACA, TOCOTA, EL POZO, SAN JUAN DEL POZO, LA PAMPA, DISTRITO DE HUANUHUANU - CARAVELI - AREQUIPA (ETAPA II) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUHUANU | AREQUIPA | CARAVELI | HUANUHUANU | 04 | LOCAL | 3510 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 40-60% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | LA MUNICIPALIDAD NO PUDO ADJUDICAR NUEVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DURANTE EL AÑO FISCAL 2018, POR LA CUAL EL PRESUPUESTO TRASFERIDO SE REVIERTE AL TESORO PÚBLICO. | 4352400% | REACTIVADO |  | 4376200% | 4491100% | 4562800% | 4562800% | REACTIVADO | 11552756.77 | 8904230.75 | 77.07% | 2648526.02 | 396620 | 410121 | 0 | -15.5636 | -74.2 | PERU
2331285 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS, ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACCOCCO, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 05 | LOCAL | 1605 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL GL RESOLVIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DE PENALIDAD MÁXIMA POR RETRASOS INJUSTIFICADOS MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 25-2023-MDP/AYAC/ALC DE 03/02/2023. | 4490300% | REACTIVADO | 4497000% |  | 4527900% | 4563900% | 4563900% | REACTIVADO | 6273208.47 | 5645736.89 | 90% | 627471.58 | 144406 | 144406 | 0 | -13.5526 | -74.6274 | PERU
2332512 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES EL TRIUNFO, RETAMAS, HUANCHACO, LOS CIPRECES, LOS SAUCES, LOS PINOS, LOS EUCALIPTOS, LAS BEGONIAS, EL PASAJE LOS GERANIOS Y 04 DE JUNIO EN EL SECTOR II DEL AA.HH. LAS LOMAS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 13 | LOCAL | 1579 | CONCLUIDO | CONVENIO CERRADO | CONCLUIDO - CONVENIO CERRADO | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL ENTRA EN RETRASO INJUSTIFICADO DEBIDO A QUE LA VALORIZACIÓN EJECUTADA ACUMULADA ES MENOR DEL 80% DE LA VALORIZACIÓN PROGRAMADA ACUMULADO DEL CALENDARIO ACELERADO DE OBRA. | 4441300% | REACTIVADO |  |  | 4523000% | 4529100% | 4529100% | REACTIVADO | 5686152.24 | 5065186.19 | 89.08% | 620966.05 | 0 | 0 | 0 | -8.0832 | -79.1149 | PERU
2472171 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO EN LA LOCALIDAD DE SINA DISTRITO DE SINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | 21 | LOCAL | 1080 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA VENCIÓ EL 14/03/2022, SIN EMBARGO, A RAÍZ DE RETRASOS INJUSTIFICADOS, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 06/04/2022 DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DE LA MÁXIMA PENALIDAD POR MORA, EN TAL SENTIDO, MEDIANTE CARTA NOTARIAL DE 03/05/2022, LA ENTIDAD COMUNICÓ AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. | 4465700% | REACTIVADO |  | 4508900% | 4514900% | 4551300% | 4551300% | REACTIVADO | 5092240.21 | 4653264.5 | 91.38% | 438975.71 | 0 | 0 | 0 | -14.4964 | -69.2802 | PERU
2486502 | VIVIENDA | PMIB | CONSTRUCCION DE VEREDA, BERMA, SARDINEL Y JARDINERA; EN EL(LA) CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CARPINTERIA METALICA "ARTEMPA" DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 04 | LOCAL | 1200 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EN LA ACTUALIDAD EL GL HA RESUELTO EL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO CONTRACTUAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA | 4422700% | REACTIVADO |  | 4481700% | 4505500% | 4562300% | 4562300% | REACTIVADO | 1904417.28 | 1613082.42 | 84.7% | 291334.86 | 0 | 0 | 0 | -16.3871 | -71.5778 | PERU
2307983 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA. LIMA, CA. MELCHOR GONZALES Y CA. ISAAC ALCOSER Y, DISTRITO DE QUICHUAY - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY | JUNIN | HUANCAYO | JUNIN | 12 | LOCAL | 1529 | CONCLUIDO | CONVENIO CERRADO | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, DEBIDO A LA INTERVENCION DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION QUE HA INCAUTADO TODA LA DOCUMENTACION DE LA OBRA Y EL PRESUPUESTO FUE REVERTIDO AL TESORO PUBLICO. SIN EMBARGO DE ACUERDO A LA ULTIMA VALORIZACION QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 73.75. | 4459300% | REACTIVADO |  |  | 4504400% | 4554600% | 4554600% | REACTIVADO | 4930091.16 | 4900975.6 | 99.41% | 29115.56 | 0 | 0 | 0 | -11.9453 | -75.2887 | PERU
2286435 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES ECHENIQUE, PLAYA, SAN JUAN DEL ORO, LIMA, INDEPENDENCIA, 28 DE JULIO, JULIACA, RAYMONDI, TACNA Y VÍAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | PUNO | SANDIA | SANDIA | 21 | LOCAL | 4497 | CONCLUIDO | POR RECEPCIONAR | CONCLUIDO - POR RECEPCIONAR | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | SE PROCEDIÓ A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR ACUMULACIÓN DE MÁXIMA PENALIDAD. | 4488700% | REACTIVADO |  |  | 4506300% | 4517300% | 4517300% | REACTIVADO | 8297020.08 | 8277775.26 | 99.77% | 19244.82 | 0 | 0 | 0 | -14.3228 | -69.4658 | PERU
2483389 | VIVIENDA | PMIB | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ORURILLO DEL DISTRITO DE ORURILLO - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | PUNO | MELGAR | ORURILLO | 21 | LOCAL | 598 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO, DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES. | 4493500% | REACTIVADO |  |  | 4509200% | 4514500% | 4514500% | REACTIVADO | 2777345.34 | 2758825.37 | 99.33% | 18519.97 | 0 | 0 | 0 | -14.727 | -70.5119 | PERU
2486393 | VIVIENDA | PMIB | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) AVENIDA ANGAMOS, AVENIDA BALTA, AVENIDA EL CARMEN, AVENIDA JOSÉ EUFEMIO LORA Y LORA, AVENIDA LUIS GONZÁLES, AVENIDA NACIONALISMO, AVENIDA PEDRO RUIZ, AVENIDA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, AVENIDA EL PROGRESO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 14 | LOCAL | 2200 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL GOBIERNO LOCAL NO HA CULMINADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EJECUTANDO LA PAVIMENTACIÓN SOLO EN LA AV. EL CARMEN. EL GL NO HA EJECUTADO LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE NACIONALISMO SEGUN EXP. TÉC., DEBIDO QUE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESTABAN EN MAL ESTADO PARA LO CUAL EJECUTÓ EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. NACIONALISMO ENTRE LA AV. AGUSTIN VALLEJOS ZAVALA Y AV. PEDRO CIEZA DE LEON DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI 2541611. CON FECHA 16/12/2022 EL CONTRATISTA CONCRETO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAC RESOLVIÓ CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD, Y CON FECHA 20/12/2022 SE LLEVÓ A CABO LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIO DE OBRA. | 4503700% | REACTIVADO |  |  | 4518700% | 4563600% | 4563600% | REACTIVADO | 1552920.49 | 1453113.5 | 93.57% | 99806.99 | 0 | 12706 | 0 | -6.7784 | -79.867 | PERU
2303211 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES-ETAPA I: AMAZONAS, PUCALLPA, PADRE SEVERINO GONZALES, ARTURO GUEVARA, CIRCUNVALACIÓN, MOISES RENGIFO, REQUENA, LADISLAO ESPINAR, PSJE PUCALLPA Y PSJE. ARTURO GUEVARA DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI | LORETO | UCAYALI | CONTAMANA | 16 | LOCAL | 1549 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL CONTRATISTA CONSORCIO SAN AGUSTÍN MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 042-2022/CSA DE FECHA 05/09/2022, COMUNICA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 76-2020-MPU-GM, POR INCUMPLIMIENTO EN AL ACTA DE CONCILIACIÓN N° 047-2022-CCA-PUC Y FALTA DE PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01 Y N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 | 4509300% | REACTIVADO |  |  | 4525000% | 4547000% | 4547000% | REACTIVADO | 26297235.91 | 24373160.17 | 92.68% | 1924075.74 | 0 | 2873000 | 0 | -7.347 | -75.0085 | PERU
2378707 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DE PISTAS VEREDAS EN LOS JIRONES JR. COMPAÑIA, JR. 28 DE JULIO, JR. GRAU, JR. BOLIVAR, JR.11 DE JUNIO, JR. BRASIL, JR LOS CHANKAS Y JR PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA DEL, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA | AYACUCHO | HUANCA SONCOS | SANTIAGO DE LUCANAMARCA | 05 | LOCAL | 823 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | LA OBRA HA SIDO PARALIZADA, POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE 03 VALORIZACIONES, POR LO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA RESUELTO CONTRATO, POR LO QUE LA OBRA ESTUVO EN ARBITRAJE, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GANO EL ARBITRAJE. | 4476000% | REACTIVADO | 4516000% |  | 4519800% | 4560000% | 4560000% | REACTIVADO | 4919476.34 | 4913561.44 | 99.88% | 5914.9 | 0 | 15039 | 0 | -13.8266 | -74.3859 | PERU
2308448 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. ANDAHUAYLAS, JR. HUAYANA, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. LIMA, JR. TÚPAC AMARU, JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | HUAYANA | 03 | LOCAL | 1150 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INICIALMENTE, LA OBRA SE ENCONTRABA CON SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE 08/12/2023, LA CAUSAL, DEBIDO A QUE POR EL CIERRE DE VÍAS SE TENÍA DEMORA EN LLEGADA DE MATERIALES, SIN EMBARGO, HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON DICHA ACTA DE SUSPENSIÓN EN LA ENTIDAD, MEDIANTE CARTA NOTARIAL DEL 27/04/23 EL GOBIERNO LOCAL HA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA AL CONSORCIO ANDAHUAYLAS, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, LLEGANDO A ACUMULAR EL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA ASCIENDE A LA SUMA DE 876,615.50 SOLES, CUTO MONTO SUPERA EL 10% DE PENALIDAD. EL CONTRATISTA DEBIÓ HABER CULMINADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRA HASTA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022. | 4490300% | REACTIVADO |  |  |  | 4562100% | 4562100% | REACTIVADO | 4473194.18 | 4472843.2 | 99.99% | 350.98 | 0 | 0 | 0 | -14.0501 | -73.6092 | PERU
2491768 | VIVIENDA | PMIB | CONSTRUCCION DE CALZADA, ALCANTARILLA, BERMA Y CUNETA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BARRIOS TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CELENDIN | CAJAMARCA | CELENDIN | CELENDIN | 06 | LOCAL | 5000 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR ALCANZAR LA PENALIDAD MÁXIMA, LA ENTIDAD ESTÁ RESOLVIENDO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 4474800% | REACTIVADO |  |  | 4487600% | 4492500% | 4492500% | REACTIVADO | 1681917.56 | 1575492.49 | 93.67% | 106425.07 | 0 | 0 | 0 | -6.8678 | -78.1386 | PERU
2494313 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS URBANIZACIONES SAN JOSE II Y SAN CARLOS DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL-PUNO | PUNO | SAN ROMAN | SAN MIGUEL | 21 | LOCAL | 3285 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL CONTRATISTA HA INCUMPLIDO INJUSTIFICADAMENTE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA; TENIENDO RETRASOS SUPERIORES AL PERMITIDO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. | 4517100% | REACTIVADO |  |  | 4521100% | 4526600% | 4526600% | REACTIVADO | 8208636.08 | 8163591.68 | 99.45% | 45044.4 | 0 | 0 | 0 | -15.4777 | -70.1306 | PERU
2296656 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y CUNETAS DEL SECTOR VI, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON | LORETO | DATEM DEL MARANON | BARRANCA | 16 | LOCAL | 1800 | CONCLUIDO | CONVENIO CERRADO | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | EL GOBIERNO LOCAL NO CUENTA CON RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE OBRA, SE REVERTIO EL PRESUPUESTO AL MEF EL 2022, NO CUENTA CON RECURSOS PARA EL PERITAJE DE OBRA Y LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA. | 4501200% | REACTIVADO |  |  | 4548300% | 4558000% | 4558000% | REACTIVADO | 11478623.21 | 11233942.87 | 97.87% | 244680.34 | 0 | 0 | 0 | -4.8285 | -76.5563 | PERU
2324802 | VIVIENDA | PMIB | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN PEDRO DE CORIS | 09 | LOCAL | 2550 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, ASIMISMO REMITE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 109-2023-MDSPC/A Y CARTA NOTARIAL, LA CAUSAL POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 4508900% | REACTIVADO | 4536200% | 4536400% | 4539200% | 4550500% | 4550500% | REACTIVADO | 4478110.98 | 4049873.82 | 90.44% | 428237.16 | 0 | 0 | 0 | -12.5944 | -74.3711 | PERU
2309952 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA (SALDO DE OBRA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 04 | LOCAL | 4322 | EN EJECUCIÓN | ATRASADA | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES | - | GSN |  |  | 0-20% | NULIDAD DEL CONTRATO |  | POR ABANDONO DEL CONTRATISTA, DEBIDO A HABERSE DETACTADO UNA SERIE DE IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCION Y EL TRAMITE DE LA VALORIZACION N° 1 | 4492800% | REACTIVADO |  | 4516700% | 4553500% | 4570000% | 4570000% | REACTIVADO | 23170624.47 | 21968707.9 | 94.81% | 1201916.57 | 3611205 | 3611205 | 0 | -16.442 | -73.107 | PERU
2235416R | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE DUSHID, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 311 | EN EJECUCIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | EN EJEUCIÓN - ADELANTADA | - | MVCS |  |  | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UE Y LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS | 4275500% | REACTIVADO | 4303300% | 4369000% | 4372000% | 4548400% | 4548400% | REACTIVADO | 5418648.43 | 571112.9 | 10.54% | 4847535.53 | 0 | 0 | 0 | -5.0288 | -78.3387 | PERU
2339543 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LOMA LINDA , DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | ALTO AMAZONAS | BALSAPUERTO | 16 | NACIONAL | 203 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - CONCLUIDA | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR NO ABSOLVER EL TEMA LEGAL DE LAS COMPOSTERAS, TAPAS Y PARARRAYOS | 4472300% | REACTIVADO | 4477800% | 4489200% | 4531000% | 4561600% | 4561600% | REACTIVADO | 3248439.2 | 917974.24 | 28.26% | 2330464.96 | 0 | 0 | 0 | -5.7325 | -76.3964 | PERU
2235797 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUMPATKAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 493 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - CONCLUIDA | - | MVCS |  |  | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR HABER ACUMULADO EL MONTO MAXIMO DE OTRAS PENALIDADES. | 4482400% | REACTIVADO | 4503000% | 4514800% | 4530800% | 4554000% | 4554000% | REACTIVADO | 7841141.97 | 7748738.4 | 98.82% | 92403.57 | 0 | 55108 | 0 | -4.8578 | -78.325 | PERU
2243786 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 09 CASERÍOS DE SALAS, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS | 14 | LOCAL | 1549 | EN EJECUCIÓN | NORMAL | EN EJECUCIÓN - NORMAL | Meta reporte | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | ACUMULACIÓN DE PENALIDAD MÁXIMA. | 4497300% | REACTIVADO | 4530300% |  | 4560900% | 4615600% | 4615600% | REACTIVADO | 7449657.59 | 4920673.4 | 66.05% | 2528984.19 | 0 | 2905000 | 943219.25 | -6.1809 | -79.489 | PERU | II TRIMESTRE
2030733 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHÁVEZ DARTNELL | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | JUNIN | JUNIN | CARHUAMAYO | 12 | REGIONAL | 728 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCIÓN - ATRASADA | - | GSN |  |  | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | OBRA PARALIZADA POR DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UEI (NO SE APROBÓ ADICIONALES DE OBRA A TIEMPO) | 4330900% | REACTIVADO | 4357700% | 4382500% | 4532200% | 4556600% | 4556600% | REACTIVADO | 12389149.96 | 10607581.73 | 85.62% | 1781568.23 | 1000000 | 1748842 | 0 | -10.9081 | -76.069 | PERU
2158238 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI, COLQUEMARCA, CACHUYO SOLLOCOTAÑA Y SECTORES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ORURILLO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | PUNO | MELGAR | ORURILLO | 21 | LOCAL | 3634 | EN EJECUCIÓN | NORMAL | EN EJECUCIÓN - NORMAL | Meta reporte | GSN |  |  | 40-60% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | NO HAY AGUA SUFICIENTE EN LAS FUENTES PLANTEADAS SEGÚN EXP TECNICO, NI DISPONIBILIDAD DE TERRENO EN LA ZONA DE CAPTACIÓN, NI SANEADO LA SERVIDUMBRE EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN. | 4197300% | REACTIVADO | 4220000% | 4549000% | 4579000% | 4613300% | 4613300% | REACTIVADO | 12519850.97 | 7032719.91 | 56.17% | 5487131.06 | 7985414 | 7985414 | 920227.06 | -14.665 | -70.4234 | PERU | II TRIMESTRE
2215785 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHAHUALLHUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - VILCAS HUAMÁN - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | INDEPENDENCIA | 05 | LOCAL | 641 | EN EJECUCIÓN | NORMAL | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL CONTRATISTA HA INCURRIDO EN INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA CALIDAD DE OBRA Y PLAZOS CONTRACTUALES, LLEGANDO A LA PENALIDAD MÁXIMA, TAMPOCO HA CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL ACTA DE CONCILIACIÓN | 4309300% | REACTIVADO |  | 4457800% | 4513800% | 4563700% | 4563700% | REACTIVADO | 6303361.63 | 5469500.09 | 86.77% | 833861.54 | 0 | 111416 | 0 | -13.8522 | -73.8773 | PERU
2333318 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA, LA IRACA, MARAY, EL AYURAN, EL SAUCE, EL OBRAJE, EL PORVENIR, CHECOS Y SHANQUIHUA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO | CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | 06 | LOCAL | 3955 | EN EJECUCIÓN | ACTOS PREVIOS- POR INICIAR | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | Meta reporte | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | SE HA RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR ACUMULACIÓN DE LA PENALIDAD MÁXIMA. | 4345500% | REACTIVADO |  | 4536600% | 4584800% | 4625100% | 4625100% | REACTIVADO | 24248145.24 | 14614070.27 | 60.27% | 9634074.97 | 0 | 6234918 | 104648.74 | -6.3527 | -79.1145 | PERU | III TRIMESTRE
2306953 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO EN LOS CASERÍOS Y SUS ANEXOS DE MUTUY, HUANGAMARCA,LA SUCCHA DE HANAMARCA Y LA CUREÑA, DISTRITO DE LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | CAJAMARCA | CHOTA | LLAMA | 06 | LOCAL | 585 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | LA OBRA SE ENCUENTRA ABANDONADA, INCONCLUSA Y SIN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS POR PARTE DEL CONTRATISTA | 4485800% | REACTIVADO | 4515200% |  |  | 4519100% | 4519100% | REACTIVADO | 5104637.03 | 4451388.47 | 87.2% | 653248.56 | 0 | 0 | 0 | -6.5147 | -79.1201 | PERU
2235875 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUANCANÉ, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | 08 | LOCAL | 695 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | GSN |  |  | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | ACUMULACIÓN DE MÁXIMA PENALIDAD | 4488800% | REACTIVADO | 4510400% | 4513400% | 4513400% | 4515400% | 4515400% | REACTIVADO | 6415847.24 | 6299284.2 | 98.18% | 116563.04 | 0 | 0 | 0 | -14.3125 | -71.6893 | PERU
2433105 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE PISQUICOCHA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | 08 | LOCAL | 14772 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | NO PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA ACELERADO EN DOS MESES CONSECUTIVOS | 4491600% | REACTIVADO | 4513400% | 4513400% | 4513400% | 4515200% | 4515200% | REACTIVADO | 5362840.58 | 5264746.3 | 98.17% | 98094.28 | 0 | 0 | 0 | -14.356 | -71.619 | PERU
2235047R | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, CAPILLAPATA, USTUNA Y OLLUCOPAMPA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 05 | LOCAL | 1560 | PARALIZADA | ACTOS PREVIOS- PROESO DE SELECCIÓN | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PENALIDAD MÁXIMA. | 4221300% | REACTIVADO |  | 4376800% | 4516700% | 4539700% | 4539700% | REACTIVADO | 11927871.68 | 11845086.37 | 99.31% | 82785.31 | 0 | 0 | 0 | -13.1704 | -74.0385 | PERU
2470994 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CP. CHUQUIBAMBA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | 06 | LOCAL | 3283 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 4497300% | REACTIVADO | 4507000% | 4522900% | 4526700% | 4530700% | 4530700% | REACTIVADO | 23102268.48 | 23102268.48 | 100% | 0 | 0 | 1131301 | 0 | -7.6351 | -78.1432 | PERU
2352199 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE SUDJUÑA, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURÍMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 03 | LOCAL | 215 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 4484200% | REACTIVADO | 4515500% | 4525200% | 4525200% | 4551100% | 4551100% | REACTIVADO | 3163679.8 | 3163670.8 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | -14.1999 | -72.3153 | PERU
2090493 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUÁNUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA | HUANUCO | PUERTO INCA | TOURNAVISTA | 10 | LOCAL | 1721 | EN EJECUCIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO |  | DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (DISEÑO, CÁLCULO, SOBREDIMENSIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO), POR POR ABANDONO DE OBRA POR EL CONTRATISTA | 4318900% | REACTIVADO | 4376800% | 4500800% | 4505400% | 4516100% | 4516100% | REACTIVADO | 23300363.63 | 22476301.92 | 96.46% | 824061.71 | 0 | 1329788 | 0 | -8.9362 | -74.7011 | PERU
2186755 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA - DOS DE MAYO - HUÁNUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA | HUANUCO | DOS DE MAYO | QUIVILLA | 10 | LOCAL | 536 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD EJECUTORA POR POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL PAGO DEL PAGO DEL CONTRATISTA. ASIMISMO SE ALERTÓ DE LA NECESIDAD DE REPLANTEAR EL PTAR POR ENCONTRARSE A ORILLAS DEL RIO MARAÑÓN EN ZONA INUNDABLE. | 4319300% | REACTIVADO | 4321000% | 4353800% | 4472100% | 4519100% | 4519100% | REACTIVADO | 5900908.52 | 5873387.09 | 99.53% | 27521.43 | 0 | 0 | 0 | -9.5937 | -76.7296 | PERU
2247332 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES CENTRO, LLAIGUEDA Y LA ARENA, DEL CASERÍO WIRACOCHAPAMPA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 13 | LOCAL | 686 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 4464800% | REACTIVADO | 4475500% | 4521600% |  | 4522600% | 4522600% | REACTIVADO | 5020800.9 | 5020800.9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8057 | -78.0364 | PERU
2339797 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE OXAPAMPA, ALTO PERÚ, NUEVO QUINUMAYO, LA HUAYLLA, EL MIRADOR, VISTA ALEGRE, BELLA VISTA, CATALINA Y LOS C.P. DE MUYOC CHICO, JORGE CHÁVEZ Y CAMPO ALEGRE, DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS - CELENDÍN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS | CAJAMARCA | CELENDIN | MIGUEL IGLESIAS | 06 | LOCAL | 4280 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | GSN |  |  | 0-20% | CONFLICTOS SOCIALES |  | EL CONTRATISTA NOTIFICA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LA ENTIDAD NO SOLUCIONÓ LOS PROBLEMAS SOCIALES. | 4495300% | REACTIVADO | 4510400% | 4519400% | 4520500% | 4526100% | 4526100% | REACTIVADO | 16676027.58 | 16510933.9 | 99.01% | 165093.68 | 798249 | 922283 | 0 | -6.6137 | -78.3169 | PERU
2342171 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE MOLINOPATA ,, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURÍMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 03 | LOCAL | 280 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y APLICACIÓN DE LA PENALIDAD MÁXIMA | 4487400% | REACTIVADO | 4515500% | 4526400% | 4526400% | 4549100% | 4549100% | REACTIVADO | 2480354.28 | 2453841.01 | 98.93% | 26513.27 | 0 | 0 | 0 | -14.2125 | -72.28 | PERU
2168847 | SANEAMIENTO | PNSR | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CHILACO SUR- DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PIURA | SULLANA | SULLANA | 20 | NACIONAL | 605 | EN EJECUCIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR HABER ACUMULADO EL MONTO MAXIMO DE PENALIDADES POR MORA. | 4160200% | REACTIVADO | 4446200% | 4514700% | 4542200% | 4565400% | 4565400% | REACTIVADO | 7469221.77 | 5516403.47 | 73.86% | 1952818.3 | 180000 | 698394 | 0 | -4.6988 | -80.4997 | PERU
2170953R | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | 02 | NACIONAL | 408 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | POR DENUNCIA DE ROBO DE MATERIALES | 4242700% | REACTIVADO |  | 4504700% | 4519000% | 4520100% | 4520100% | REACTIVADO | 2792844.11 | 87475 | 3.132% | 2705369.11 | 0 | 0 | 0 | -9.0805 | -77.3186 | PERU
2171037 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ULLUCUTAY, DISTRITO RAGASH, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | ANCASH | SIHUAS | RAGASH | 02 | NACIONAL | 233 | CONCLUIDO | CERRADO | CERRADO - INVERSIÓN CULMINADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO |  | POR LA MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, Y DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL ET REFORMULADO | 4376900% | REACTIVADO |  | 4504700% | 4514600% | 4524300% | 4524300% | REACTIVADO | 1286754.25 | 117020 | 9.094% | 1169734.25 | 0 | 0 | 0 | -8.5597 | -77.6716 | PERU
2189448R | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 21 | NACIONAL | 262 | PARALIZADA | PARALIZADO PERMANENTE | EN EJEUCIÓN - ATRASADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4312200% | REACTIVADO | 4433300% | 4491800% | 4527500% | 4579400% | 4579400% | REACTIVADO | 7326493.68 | 4550571.09 | 62.11% | 2775922.59 | 180000 | 180000 | 0 | -16.6255 | -69.501 | PERU
2189452 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 21 | NACIONAL | 341 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4309900% | REACTIVADO | 4433300% | 4485800% | 4527900% | 4573000% | 4573000% | REACTIVADO | 6460923.15 | 4675233.02 | 72.36% | 1785690.13 | 1330953 | 357981 | 0 | -16.4042 | -69.2532 | PERU
2189453 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 21 | NACIONAL | 444 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4319500% | REACTIVADO | 4437900% | 4506900% | 4531000% | 4574100% | 4574100% | REACTIVADO | 6105745.32 | 5729042.54 | 93.83% | 376702.78 | 323601 | 139698 | 0 | -16.2976 | -69.2957 | PERU
2189495 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPIÑA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 21 | NACIONAL | 808 | EN EJECUCIÓN | ADELANTADA | EN EJECUCIÓN - NORMAL | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4317600% | REACTIVADO | 4460300% | 4485400% | 4523800% | 4591200% | 4591200% | REACTIVADO | 10148950.53 | 8366128.39 | 82.43% | 1782822.14 | 586783 | 2265088 | 0 | -16.6524 | -69.4436 | PERU
2189506 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 21 | NACIONAL | 549 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4319000% | REACTIVADO | 4434000% | 4491700% | 4523900% | 4569300% | 4569300% | REACTIVADO | 7816284.55 | 6948878.46 | 88.9% | 867406.09 | 180000 | 96018 | 0 | -16.3689 | -69.2598 | PERU
2195759 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE JACAPAMPA. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 20 | NACIONAL | 220 | CONCLUIDO | TRANSFERENCIA | CONCLUIDO - TRANSFERENCIA | - | MVCS |  |  | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | POR FALTA DE MATERIALES EL PROVEEDOR PERÚ NORTH (QUIEN HA SIDO DENUNCIADO A LA FISCALÍA) NO ENTREGA AL NE LOS MATERIALES YA CANCELADOS COMO LOS INODOROS INCLUIDO ACCESORIOS (54 UND) ,LAVATORIOS INCLUIDOS ACCESORIO(54), CERÁMICOS ( 333 M2) PARA SER INSTALADOS EN LAS UBS Y 183 BL. DE CEMENTO | 4325100% | REACTIVADO |  | 4539900% |  | 4545000% | 4545000% | REACTIVADO | 1319840 | 40270.51 | 3.051% | 1279569.49 | 0 | 0 | 0 | -5.8803 | -79.3784 | PERU
2196734 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CORAZON DE JESUS , DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | CAJAMARCA | JAEN | HUABAL | 06 | NACIONAL | 286 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - CONCLUIDA | - | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR ABANDONO DE OBRA Y RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4416700% | REACTIVADO | 4432900% | 4488600% | 4512000% | 4547700% | 4547700% | REACTIVADO | 5582159.67 | 5437350.62 | 97.41% | 144809.05 | 0 | 3066 | 0 | -5.6126 | -78.8995 | PERU
2198268 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHALLUAYACU , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CUMBA | 01 | NACIONAL | 286 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR NO HABER LEVANTADO LA SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA. | 4430100% | REACTIVADO | 4430800% | 4488900% | 4512000% | 4563700% | 4563700% | REACTIVADO | 7660759.96 | 6621835.5 | 86.44% | 1038924.46 | 1046047 | 351308 | 0 | -5.9558 | -78.5543 | PERU
2270997 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA , DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | 21 | NACIONAL | 587 | CONCLUIDO | POR RECEPCIONAR | CONCLUIDO - POR RECEPCIONAR | - | MVCS |  |  | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y RETRASO INJUSTIFICADO EN OBRA | 4418600% | REACTIVADO | 4448900% | 4473200% | 4490900% | 4517700% | 4517700% | REACTIVADO | 9136631.31 | 7021457.06 | 76.85% | 2115174.25 | 10000 | 10000 | 0 | -13.6691 | -70.4691 | PERU
2299942 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUIÑONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 21 | NACIONAL | 222 | EN EJECUCIÓN | ATRASADA | EN EJECUCIÓN - NORMAL | - | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4335200% | REACTIVADO | 4441700% | 4491700% | 4530600% | 4591200% | 4591200% | REACTIVADO | 4539329.71 | 4281823.09 | 94.33% | 257506.62 | 129238 | 556324 | 0 | -16.5803 | -69.2449 | PERU
2302960 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA - SECTOR ALTO JACHAPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 21 | NACIONAL | 354 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4334300% | REACTIVADO | 4440500% | 4490900% | 4530300% | 4569500% | 4569500% | REACTIVADO | 6825155.11 | 6188099.59 | 90.67% | 637055.52 | 136099 | 151537 | 0 | -16.4538 | -69.0934 | PERU
2302964 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 21 | NACIONAL | 253 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4335200% | REACTIVADO | 4452900% | 4519500% | 4555500% | 4580600% | 4580600% | REACTIVADO | 6571551.23 | 6285279.9 | 95.64% | 286271.33 | 51426 | 133531 | 1280 | -16.8089 | -69.2463 | PERU
2310847 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA - KALUNAMAYA Y PATACANI), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 21 | NACIONAL | 703 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4335200% | REACTIVADO | 4442400% | 4491700% | 4530600% | 4563000% | 4563000% | REACTIVADO | 11936611.01 | 10612470.06 | 88.91% | 1324140.95 | 180000 | 161597 | 1600 | -16.4336 | -69.0806 | PERU
2202460 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WACHAPEA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 405 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - CONCLUIDA | - | MVCS |  |  | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DE FORMA PERMANENTE POR DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE, SE ELABORÓ LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO Y EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, FINALMENTE ES MES SE ADJUDICARÁ EL SALDO DE OBRA AL MEJOR POSTOR. | 4255100% | REACTIVADO | 4304100% | 4323200% | 4470000% | 4498000% | 4498000% | REACTIVADO | 3975516.77 | 1484267.07 | 37.34% | 2491249.7 | 0 | 72496 | 0 | -5.1543 | -78.2896 | PERU
2202464 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE COCHA VERDE, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 203 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - CONCLUIDA | - | MVCS |  |  | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DE FORMA PERMANENTE POR DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE, SE ELABORÓ LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO Y EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, FINALMENTE ES MES SE ADJUDICARÁ EL SALDO DE OBRA AL MEJOR POSTOR. | 4246800% | REACTIVADO | 4304100% | 4323200% | 4468500% | 4497900% | 4497900% | REACTIVADO | 2825664.89 | 1252207.85 | 44.32% | 1573457.04 | 0 | 28261 | 0 | -4.8529 | -78.1722 | PERU
2202466 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE CHICAIS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 414 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - EN PROCESO | - | MVCS |  |  | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DE FORMA PERMANENTE POR DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE, SE ELABORÓ LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO Y EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. | 4255800% | REACTIVADO | 4304100% | 4323200% | 4468500% | 4490200% | 4490200% | REACTIVADO | 4927323.51 | 2294477.18 | 46.57% | 2632846.33 | 0 | 48000 | 0 | -4.7001 | -78.1896 | PERU
2202569 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TSAG ENTSA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 283 | CONCLUIDO | POR RECEPCIONAR | CONCLUIDO - POR RECEPCIONAR | - | MVCS |  |  | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DE FORMA PERMANENTE POR DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE, SE ELABORÓ LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO Y EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, FINALMENTE ES MES SE ADJUDICARÁ EL SALDO DE OBRA AL MEJOR POSTOR. | 4247500% | REACTIVADO | 4304100% | 4323200% | 4469800% | 4498000% | 4498000% | REACTIVADO | 3281680.63 | 1125480.66 | 34.3% | 2156199.97 | 0 | 72000 | 0 | -5.1461 | -78.2658 | PERU
2202570 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CENTRO WAWIK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 430 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - EN PROCESO | - | MVCS |  |  | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DE FORMA PERMANENTE POR DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE, SE ELABORÓ LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO Y EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. | 4255800% | REACTIVADO | 4304100% | 4323200% | 4468500% | 4490200% | 4490200% | REACTIVADO | 3923641.07 | 1644948.26 | 41.92% | 2278692.81 | 0 | 29929 | 0 | -4.8079 | -78.1979 | PERU
2202571 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WICHIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 218 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - EN PROCESO | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | IRREGULARIDADES CON MULTIPLES OBSERVACIONES Y CON ATRASO EN LA SUBSANACION DE LAS MISMAS. | 4249500% | REACTIVADO | 4304100% | 4323200% | 4477200% | 4498100% | 4498100% | REACTIVADO | 2942040.44 | 1185706.09 | 40.3% | 1756334.35 | 0 | 24000 | 0 | -5.2734 | -78.3504 | PERU
2202572 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHUSHUI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 213 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - EN PROCESO | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS REPORTADAS COMO CULMINADAS, OBRA INCONCLUSA Y ABANDONADA POR PARTE DEL RESIDENTE | 4248900% | REACTIVADO | 4304100% | 4323200% | 4474200% | 4498200% | 4498200% | REACTIVADO | 3145962 | 1438849 | 45.74% | 1707113 | 0 | 25348 | 0 | -4.9148 | -78.3253 | PERU
2235418 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO BELÉN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 380 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - EN PROCESO | - | MVCS |  |  | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DE FORMA PERMANENTE POR DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE POR LO QUE SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA CORRESPONDIENTE, SE ELABORÓ LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO Y EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. | 4261800% | REACTIVADO | 4304100% | 4323200% | 4470500% | 4490200% | 4490200% | REACTIVADO | 5384518.47 | 2968733.39 | 55.13% | 2415785.08 | 0 | 72000 | 0 | -4.8389 | -78.1911 | PERU
2235423 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAKUI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 296 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - EN PROCESO | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS REPORTADAS COMO CULMINADAS, OBRA INCONCLUSA Y ABANDONADA POR PARTE DEL RESIDENTE | 4261800% | REACTIVADO | 4304100% | 4323200% | 4473400% | 4498000% | 4498000% | REACTIVADO | 2880187.43 | 1025770.75 | 35.61% | 1854416.68 | 0 | 58695 | 0 | -5.2058 | -78.2692 | PERU
2235424 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES DE LA COMUNIDAD NATIVA BICHANAK, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 206 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCIÓN - OBRA REINICIADA | - | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS REPORTADAS COMO CULMINADAS, OBRA INCONCLUSA Y ABANDONADA POR PARTE DEL RESIDENTE | 4261800% | REACTIVADO | 4304100% | 4323200% | 4474200% | 4498200% | 4498200% | REACTIVADO | 3195287.77 | 1409962.78 | 44.13% | 1785324.99 | 0 | 250987 | 0 | -4.9393 | -78.1975 | PERU
2235896 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETHEL JAYAIS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 325 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - CONCLUIDA | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA DEBIDO A LA DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA Y LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS | 4291600% | REACTIVADO | 4356600% | 4378200% | 4474200% | 4498100% | 4498100% | REACTIVADO | 3587787.62 | 1194177.77 | 33.28% | 2393609.85 | 0 | 0 | 0 | -5.2328 | -78.3319 | PERU
2269265 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL GUINEAL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | 22 | NACIONAL | 263 | CONCLUIDO | POR RECEPCIONAR | CONCLUIDO - POR RECEPCIONAR | - | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN | 4309900% | REACTIVADO | 4352900% | 4356000% | 4477600% | 4497800% | 4497800% | REACTIVADO | 3182114.12 | 1319675.62 | 41.47% | 1862438.5 | 0 | 72000 | 0 | -6.1497 | -76.9883 | PERU
2293851 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO CUTERVO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | 22 | NACIONAL | 319 | CONCLUIDO | POR RECEPCIONAR | CONCLUIDO - POR RECEPCIONAR | - | MVCS |  |  | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN | 4304000% | REACTIVADO |  | 4357200% | 4477500% | 4497300% | 4497300% | REACTIVADO | 3638205.28 | 1651507.71 | 45.39% | 1986697.57 | 0 | 126724 | 0 | -6.217 | -76.9335 | PERU
2304269 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES DE ALTO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 22 | NACIONAL | 386 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - CONCLUIDA | - | MVCS |  |  | 40-60% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | FALTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN | 4360000% | REACTIVADO | 4380200% |  | 4477500% | 4497800% | 4497800% | REACTIVADO | 1895981.64 | 1136521.62 | 59.94% | 759460.02 | 0 | 0 | 0 | -5.8892 | -77.0434 | PERU
2194518 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 21 | LOCAL | 1253 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES |  | PROBLEMAS SOCIALES POR EL PASO DE TUBERÍA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN ZONA DE TRABAJO DE LOS SECTORES Y/O CENTRO POBLADOS DE GILA RETIRO, GILA INANMPO Y APAICACHI , FALTA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL DESAGÜE , QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO – DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | 4259900% | REACTIVADO |  | 4403900% | 4444800% | 4491700% | 4491700% | REACTIVADO | 5557709.63 | 5422707.38 | 97.57% | 135002.25 | 0 | 0 | 0 | -14.687 | -70.3577 | PERU
2309952R | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA (SALDO DE OBRA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 04 | LOCAL | 4322 | EN EJECUCIÓN | ATRASADA | EN EJEUCIÓN - ATRASADA | - | GSN |  |  | 0-20% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | CONTRATO RESUELTO POR FALTA DE RECURSOS DEBIDO A RESOLUCIÓN DEL CONVENIO | 4334700% | REACTIVADO |  | 4475400% | 4481200% | 4492400% | 4492400% | REACTIVADO | 23388407.45 | 19777202.79 | 84.56% | 3611204.66 | 3611205 | 3611205 | 0 | -16.442 | -73.107 | PERU
2264836 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SUSANGATE Y LA LOCALIDAD DE HUAYLULO, DISTRITO DE CHIMBAN - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIMBAN | CAJAMARCA | CHOTA | CHIMBAN | 06 | LOCAL | 773 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | ABANDONO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, LAS ESTRUCTURAS QUE FUERON CONSTRUIDAS SE ENCUENTRAN EN DETERIORO. | 4276600% | REACTIVADO | 4339000% | 4394900% | 4453600% | 4501600% | 4501600% | REACTIVADO | 5881456.88 | 5865965.57 | 99.74% | 15491.31 | 0 | 0 | 0 | -6.3115 | -78.4895 | PERU
2189458 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 21 | NACIONAL | 341 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RETRASO INJUSTIFICADO | 4316400% | REACTIVADO | 4444000% | 4471300% | 4477400% | 4505100% | 4505100% | REACTIVADO | 4126397.58 | 3196287.05 | 77.46% | 930110.53 | 10000 | 10000 | 0 | -16.3683 | -69.563 | PERU
2235527 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MUSADEN , DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | CAJAMARCA | CELENDIN | CORTEGANA | 06 | NACIONAL | 383 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES |  | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CONFLICTOS SOCIALES. | 4364000% | REACTIVADO |  | 4450500% | 4480500% | 4497300% | 4497300% | REACTIVADO | 9017523.64 | 7497771.64 | 83.15% | 1519752 | 10000 | 37378 | 0 | -6.4356 | -78.298 | PERU
2255187 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERÍOS DE SARAUZ - EL TRIUNFO Y ROSAPATA, DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD DE PALLAN | CAJAMARCA | CELENDIN | LA LIBERTAD DE PALLAN | 06 | LOCAL | 644 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR INCUMPLIENDO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL NO REINICIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 4489000% | REACTIVADO | 4528900% | 4535800% | 4535800% | 4542600% | 4542600% | REACTIVADO | 6792150.1 | 6470723.46 | 95.27% | 321426.64 | 0 | 0 | 0 | -6.779 | -78.2264 | PERU
2410090 | SANEAMIENTO | PNSU | RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 02 | NACIONAL | 220 | CONCLUIDO | TRANSFERENCIA | CONCLUIDO - TRANSFERENCIA | - | MVCS |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, AL NO INICIAR LOS TRABAJOS PARA REEMPLAZAR LA LÍNEA DE ABDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. ASÍ MISMO, SE VERIFICÓ QUE LA LÍNEA DE ABDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ES ANTIGUA, INCLUSO PRESENTA FUGAS DE AGUA. | 4479600% | REACTIVADO |  |  |  | 4520600% | 4520600% | REACTIVADO | 366415.81 | 293944.05 | 80.22% | 72471.76 | 60980 | 60980 | 0 | -9.52 | -77.52 | PERU
2412095 | SANEAMIENTO | PNSU | REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE GAVIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | ANCASH | SIHUAS | SIHUAS | 02 | NACIONAL | 5500 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL NO HABER ASISTIDO A LA ENTREGA DE TERRENO DE LA OBRA | 4478300% | REACTIVADO |  |  |  | 4520600% | 4520600% | REACTIVADO | 5131381.15 | 4430141.65 | 86.33% | 701239.5 | 0 | 0 | 0 | -8.5582 | -77.6271 | PERU
2404237R | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL AREA URBANA DE INAHUAYA, CC NN SANTA ROSA DE PIROCOCHA, CP JOSE OLAYA, CASERIO EL SALVADOR, CP IPUANO INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA | LORETO | UCAYALI | INAHUAYA | 16 | LOCAL | 3192 | PARALIZADA | PARALIZADO PERMANENTE | EN EJEUCIÓN - ATRASADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL CONTRATISTA NO CUMPLIO SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y NO REINICIO LA EJECUCIONDE DE LAS PRESTACIONES CONTRACTUALES DE LA OBRA | 4510200% | REACTIVADO |  |  |  | 4534400% | 4534400% | REACTIVADO | 20840660.07 | 20812659.96 | 99.87% | 28000.11 | 0 | 0 | 0 | -7.1171 | -75.2641 | PERU
2400908 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | LORETO | NAUTA | 16 | NACIONAL | 164 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - CONCLUIDA | - | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y POR ACUMULACIÓN DE MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA | 4509100% | REACTIVADO | 4534900% | 4544200% | 4552500% | 4560800% | 4560800% | REACTIVADO | 5564892.3 | 5288666.47 | 95.04% | 276225.83 | 282585 | 282585 | 0 | -4.4815 | -73.547 | PERU
2400913 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | LORETO | NAUTA | 16 | NACIONAL | 326 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - EN PROCESO | - | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y POR ACUMULACIÓN DE MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA | 4509800% | REACTIVADO | 4535300% | 4543800% | 4552000% | 4560900% | 4560900% | REACTIVADO | 11977326.62 | 11628268.04 | 97.09% | 349058.58 | 330550 | 330550 | 2000 | -4.4098 | -73.4464 | PERU
2339376 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 12 | LOCAL | 949 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO Y AVANCE ACUMULADO DEL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE MENOR AL 80 %, DONDE EL GL APLICA EL ARTICULO 203 DE LAS DEMORAS INJUSTIFICADASEN LA EJECUCIÓN DE OBRA - RESOLUCION DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD. | 4520200% | REACTIVADO |  |  | 4535100% | 4548900% | 4548900% | REACTIVADO | 5749526.49 | 5698431.74 | 99.11% | 51094.75 | 0 | 0 | 0 | -12.0697 | -75.2114 | PERU
2400910 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HIPOLITO UNANUE, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | LORETO | NAUTA | 16 | NACIONAL | 275 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - EN PROCESO | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y POR ACUMULACIÓN DE MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA | 4509100% | REACTIVADO | 4534900% | 4544000% | 4552500% | 4560900% | 4560900% | REACTIVADO | 9161884.56 | 8904070.49 | 97.19% | 257814.07 | 302010 | 302010 | 2000 | -4.3931 | -73.4411 | PERU
2431423R | VIVIENDA | PMIB | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES – TUMBES. | PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 24 | NACIONAL | 25483 | PARALIZADA | PARALIZADO PERMANENTE | EN EJEUCIÓN - ATRASADA | - | MVCS |  |  | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 4454700% | REACTIVADO |  |  | 4514300% | 4535200% | 4535200% | REACTIVADO | 14774653.08 | 12059755.2 | 81.62% | 2714897.88 | 0 | 0 | 0 | -3.5803 | -74.4477 | PERU
2439401 | SANEAMIENTO | PNSU | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAMPA VERDE, DISTRITO SAPILLICA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | 20 | NACIONAL | 136 | CONCLUIDO | POR RECEPCIONAR | CONCLUIDO - POR RECEPCIONAR | - | MVCS |  |  | 0-20% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | OBRA SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, REINICIO DE OBRAS REQUIERE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTACIÓN OBLIGATORIA DE PROTOCOLOS SANITARIOS | 4464900% | REACTIVADO |  |  |  | 4526500% | 4526500% | REACTIVADO | 136728.5 | 0 | 0% | 136728.5 | 0 | 0 | 0 | -4.7118 | -80.0138 | PERU
2328479 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SABALOYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | DATEM DEL MARANON | ANDOAS | 16 | NACIONAL | 147 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCIÓN - OBRA REINICIADA | Meta reporte | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | LA DISRUPTIVA DECISIÓN DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL ADOPTADA POR EL CONTRATISTA, SE GESTA A CONSECUENCIA DE 03 VALORIZACIONES IMPAGAS, CUYO ARGUMENTO RESULTA ILEGITIMO; TODA VEZ QUE DICHAS VALORIZACIONES NO HAN SIDO PAGADAS, PUESTO QUE EL CONTRATISTA REHUSÓ SUBSANAR LAS OBSERVACIONES NOTIFICADAS POR LA ENTIDAD. | 4514300% | REACTIVADO |  |  |  | 4606800% | 4606800% | REACTIVADO | 3821932.33 | 2439756.73 | 63.84% | 1382175.6 | 0 | 1367834 | 0 | -3.3046 | -76.3328 | PERU | I TRIMESTRE
2131774 | SANEAMIENTO | SENCICO | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO | SENCICO | PUNO | PUNO | PUNO | 21 | NACIONAL | 40080 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN SSI | EN EJECUCIÓN SSI | Meta reporte | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | EL COMITÉ DE RECEPCION VERIFICO QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON LA TOTALIDAD DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES | 4484100% | REACTIVADO |  |  | 4605000% | 4616500% | 4616500% | REACTIVADO | 31562683.82 | 17723240.02 | 56.15% | 13839443.8 | 484381 | 13178858 | 4625.6 | -15.8392 | -70.0292 | PERU | II TRIMESTRE
2336475 | SANEAMIENTO | SENCICO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE LA UNIDAD OPERATIVA SENCICO CAJAMARCA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | SENCICO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 06 | NACIONAL | 21430 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN SSI | NO FIGURA SSP | Meta reporte | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DEBIDO A LA ACUMULACION MÁXIMA DE PENALIDAD POR MORA. | 4489500% | REACTIVADO |  |  | 4605000% | 4617100% | 4617100% | REACTIVADO | 26260607.84 | 14298829.46 | 54.45% | 11961778.38 | 567076 | 8466761 | 766237.73 | -7.163 | -78.4922 | PERU | II TRIMESTRE
2400923 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PALIZADA, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | LORETO | NAUTA | 16 | NACIONAL | 386 | CONCLUIDO | POST EJECUCIÓN | POST EJECUCIÓN - EN PROCESO | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y POR ACUMULACIÓN DE MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA | 4505900% | REACTIVADO | 4535400% | 4544300% | 4552500% | 4561000% | 4561000% | REACTIVADO | 10475400.12 | 10051442.2 | 95.95% | 423957.92 | 332441 | 332441 | 0 | -4.5072 | -74.0126 | PERU
2173704 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, DISTRITO DE PROGRESO - GRAU - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO | APURIMAC | GRAU | PROGRESO | 03 | LOCAL | 2478 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCIÓN - OBRA REINICIADA | - | GSN |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O REGLAMENTARIAS Y POR HABER PARALIZADO O REDUCIDO INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. | 4442600% | REACTIVADO | 4541500% |  | 4556200% | 4575800% | 4575800% | REACTIVADO | 26502363.25 | 18288781.45 | 69.01% | 8213581.8 | 14453389 | 14467973 | 4842050.04 | -14.0731 | -72.4756 | PERU
2265352 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ELENA , DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | CAJAMARCA | CUTERVO | SOCOTA | 06 | NACIONAL | 430 | CONCLUIDO | POR RECEPCIONAR | CONCLUIDO - POR RECEPCIONAR | - | MVCS |  |  | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES |  | POR PROBLEMAS SOCIALES Y DESINTEGRACIÓN DEL N.E | 4381400% | REACTIVADO |  | 4580500% |  | 4581700% | 4581700% | REACTIVADO | 2700739.32 | 72141.53 | 2.671% | 2628597.79 | 0 | 0 | 0 | -6.3426 | -78.7139 | PERU
2235707 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL LIRIO , DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | CAJAMARCA | CHOTA | PACCHA | 06 | NACIONAL | 317 | EN EJECUCIÓN | NORMAL | EN EJECUCIÓN - NORMAL | - | MVCS |  |  | 60-80% | CONFLICTOS SOCIALES |  | POR CONFLICTOS SOCIALES PRESENTADOS EN LA ZONA DE INTERVENCION Y PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO (PASES, CAPTACION Y CASETA DE BOMBEO Y POSTERIOR RESOLUCION DE CONTRATOS AL SUPERVISOR Y RESIDENTE, POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES POR PARTE DEL NE | 4468500% | REACTIVADO |  |  |  | 4593100% | 4593100% | REACTIVADO | 2860801.76 | 94474.84 | 3.302% | 2766326.92 | 0 | 0 | 0 | -6.5591 | -78.3682 | PERU
2291004 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO LA LIMA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 20 | LOCAL | 228 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | GSN |  |  | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL CONTRATISTA NO REINICIO LA OBRA QUE SE ENCONTRABA EN SUSPENSIÓN POR TERMINO CONTRACTUAL DEL SUPERVISOR | 4517700% | REACTIVADO | 4539700% | 4554500% | 4554500% | 4560400% | 4560400% | REACTIVADO | 3881508.51 | 3594430.49 | 92.6% | 287078.02 | 0 | 0 | 0 | -5.4412 | -79.5417 | PERU
2342227 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE YANAHUARA, TOCCO, HUAYÑUNA, CHURAMA, MOSOCCLLACTA, PUMAHUASI, HUAYHUALLA, ULLANCANI, QUEUÑA CENTRO, ORAPATA Y SUCA SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 03 | LOCAL | 1048 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL CONTRATISTA ACUMULÓ LA PENALIDAD MAXIMA POR MORA | 4480400% | REACTIVADO |  | 4528000% | 4537700% | 4554600% | 4554600% | REACTIVADO | 8579496.38 | 8444411.88 | 98.43% | 135084.5 | 50000 | 50000 | 0 | -14.1188 | -72.2452 | PERU
2172693 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE POQUISH, DISTRITO DE SAN BERNARDINO, PROVINCIA DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN BERNARDINO | 06 | NACIONAL | 217 | CONCLUIDO | CERRADO | CERRADO - INVERSIÓN CULMINADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES |  | POR PROBLEMAS SOCIALES Y DESINTEGRACIÓN DEL N.E | 4475000% | REACTIVADO |  |  |  | 4557400% | 4557400% | REACTIVADO | 1871680.9 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1452 | -78.7976 | PERU
2332566 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SANTA ROSA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 16 | NACIONAL | 157 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 40-60% | CONFLICTOS SOCIALES |  | POR PROBLEMAS SOCIALES Y DESINTEGRACIÓN DEL N.E | 4528200% | REACTIVADO |  | 4588200% |  | 4597800% | 4597800% | REACTIVADO | 2397025.26 | 2029365.76 | 84.66% | 367659.5 | 18000 | 18000 | 0 | -3.1694 | -75.6551 | PERU
2333484 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES PARANSHIQUE ALTO, CENTRO, BAJO Y LAS CORTADERAS - CASERIO DE PARANSHIQUE, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 13 | LOCAL | 1790 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO DE PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD. | 4516600% | REACTIVADO | 4537600% |  | 4554400% | 4569100% | 4569100% | REACTIVADO | 9759102.36 | 9729397.7 | 99.7% | 29704.66 | 0 | 38211 | 0 | -7.8469 | -78.0299 | PERU
2400866 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DEL SUR , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | 16 | NACIONAL | 797 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR LA CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, AL NO REINICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRA EN EL PLAZO ESTABLECIDO | 4506900% | REACTIVADO |  | 4564700% | 4570800% | 4582600% | 4582600% | REACTIVADO | 17628192.41 | 16880111.51 | 95.76% | 748080.9 | 431522 | 529383 | 4000 | -3.8454 | -73.3346 | PERU
2170953 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | 02 | NACIONAL | 408 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO |  | EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 09/11/2023. - EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, PARA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y LA PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE UN FILTRO LENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 4523900% | REACTIVADO |  | 4579200% |  | 4581100% | 4581100% | REACTIVADO | 2792844.11 | 87475 | 3.132% | 2705369.11 | 0 | 0 | 0 | -9.0805 | -77.3186 | PERU
2337080 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE PHASCA, PINDICUCHO, SHOCOL, SHONTAPAMPA, CURIACO, CURIAQUILLO, SHALLCA Y LOJA, DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LIMABAMBA | 01 | LOCAL | 4636 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | GSN |  |  | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA, MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 003-2024-MDLA,DE FECHA 22/05/2024, NOTIFICA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 067-2024-MDL/A, DE FECHA 22/05/2024, RESOLVIENDO EL CONTRATO DE OBRA N° 001-2022-MDL/A, CON LA EMPRESA CORPORACION CR INGS SAC, POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SIENDO LA FECHA PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA EL 29/05/2024. | 4506800% | REACTIVADO | 4554900% |  | 4556100% | 4562300% | 4562300% | REACTIVADO | 13473593.53 | 12201814.23 | 90.56% | 1271779.3 | 0 | 0 | 0 | -6.5009 | -77.5272 | PERU
2468851 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DE VIAS URBANAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXIBLE EN EL CC. PP. SAN ANDRES, CC. PP. ACAPULCO Y EN EL AA. HH. EULOGIA ELIAS DE NATERI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES | ICA | PISCO | SAN ANDRES | 11 | LOCAL | 9436 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO |  | EXISTENCIA DE CAUSAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES HAN ORIGINADO LA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 142.7 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | 4493700% | REACTIVADO |  | 4546200% | 4554600% | 4559700% | 4559700% | REACTIVADO | 9066572.41 | 8870009.4 | 97.83% | 196563.01 | 0 | 603510 | 0 | -13.731 | -76.2185 | PERU
2482864 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS CENTRAL, PROGRESO, SAN MIGUEL Y SANTA ROSA DE HUATASANI DEL DISTRITO DE HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | PUNO | HUANCANE | HUATASANI | 21 | LOCAL | 454 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | LA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA ´PARALIZADA, DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA TERMINADO EN SU EJECUCION FISICA Y EL GOBIERNO LOCAL A LA FECHA NO ENVIA INFORMACION ALGUNA, PESE HA QUE SE LE HA SOLICITADO VIA TELEFONICA AL ING. CESAR RAUL MENDIGURI QUISBERT ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DEL G. L. | 4538200% | REACTIVADO |  |  |  | 4566100% | 4566100% | REACTIVADO | 7871604.74 | 7871603.81 | 100% | 0.93 | 0 | 0 | 0 | -15.06 | -69.8014 | PERU
2431423 | VIVIENDA | PMIB | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES – TUMBES. | PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 24 | NACIONAL | 25483 | EN EJECUCIÓN | ATRASADA | EN EJECUCION - ATRASADA | Meta reporte | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA Nº 251 DEL RESIDENTE DE OBRA DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024 INDICA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISÓN DE OBRA, ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA Nº 255 DEL RESIDENTE DE OBRA DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2024 INDICA PARALIZACION DE OBRA | 4569500% | REACTIVADO |  |  | 4613000% | 4622700% | 4622700% | REACTIVADO | 15113858.22 | 12343419.48 | 81.67% | 2770438.74 | 0 | 2701991 | 286864.28 | -3.5803 | -74.4477 | PERU | III TRIMESTRE
2497651 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO OJO DE TORO PARTE BAJA, DISTRITO DE JAYANCA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | JAYANCA | 14 | LOCAL | 762 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCIÓN - OBRA REINICIADA | - | GSN |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | Con fecha 26.02.2024, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 040-2024-MDJ-GM; la Municipalidad distrital de Jayanca resuelve el contrato de manera total. Así mismo con fecha 22.05.2024, la procuraduría publica de la Municipalidad Distrital de Jayanca notifica a la gerencia municipal el acta de conciliación de no acuerdo. Mediante MEMORANDO-D00002-2024-VIVIENDA-VMCS-PNSR-4.2-WTM, se autoriza el cambio de estado de la obra en el SSP | 4532200% | REACTIVADO | 4559600% | 4562400% | 4562900% | 4578300% | 4578300% | REACTIVADO | 5051983.59 | 2337178.76 | 46.26% | 2714804.83 | 0 | 761447 | 0 | -6.4269 | -79.7866 | PERU
2455617 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS DE RANRA, RUTUNA, RAYO, YUNCAJ DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | 02 | LOCAL | 680 | EN EJECUCIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES | Meta reporte | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | Se paralizó la obra, mediante resolución del contrato Nº009-2022-MPP/GM del 11/06/2024, la suspensión de la obra el 24/07/2023 y el fracaso de las negociaciones conciliatorias, se concluye que la ejecución del proyecto a través del contratista actual no es viable. | 4513100% | REACTIVADO | 4567900% | 4581800% | 4596100% | 4605800% | 4605800% | REACTIVADO | 5932411.2 | 5329847.36 | 89.84% | 602563.84 | 0 | 888258 | 411447.53 | -8.805 | -77.4988 | PERU | I TRIMESTRE
2460205 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA URBANIZACIÓN ESPINAL DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 21 | LOCAL | 38750 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA VENCIÓ EL 12/08/2024, SIN EMBARGO, A RAÍZ DE RETRASOS INJUSTIFICADOS, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 27/08/2024 DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN A CARGO DE EL CONTRATISTA EMPRESA CAR GROUP PROYECTOS Y EJECUCIONES S.A.C.; ELLO SEGÚN RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 322-2024-MPSR-J/GEMU DE FECHA 27/08/2024. | 4553100% | REACTIVADO |  |  | 4561100% | 4575800% | 4575800% | REACTIVADO | 390956.81 | 368435.05 | 94.24% | 22521.76 | 0 | 83747 | 0 | -15.4936 | -70.1348 | PERU
2512221 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA URBANIZACIÓN CHANU CHANU III ETAPA DE LA CIUDAD DE PUNO - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | PUNO | PUNO | PUNO | 21 | LOCAL | 1773 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | EL PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA VENCIÓ EL 14/08/2024, SIN EMBARGO, A RAÍZ DE RETRASOS INJUSTIFICADOS, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 17/09/2024 (FECHA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN) DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN A CARGO DE EL CONTRATISTA PARUSIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; ELLO SEGÚN RESOLUCIÓN GERENCIAL ADMINISTRATIVA N° 916-2024-MPP/GA DE FECHA 17/09/2024. | 4555200% | REACTIVADO |  | 4561000% | 4563000% | 4568400% | 4568400% | REACTIVADO | 350688.02 | 350487.3 | 99.94% | 200.72 | 0 | 0 | 0 | -15.8613 | -70.0113 | PERU
2513871R | SANEAMIENTO | PNSR | CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO, PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | 24 | LOCAL | 560 | EN EJECUCIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN - SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN - POR EVENTOS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES | - | GSN |  |  | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO |  | DEFICIENCIAS DEL EXPEDEIENTE TECNICO (PTAR - Presencia de filtraciones de agua en todas las zonas laterales de la excavacion y presencia de arcilla de mediana plasticidad en estado compacto) | 4537400% | REACTIVADO |  | 4561000% | 4562100% | 4566600% | 4566600% | REACTIVADO | 5779689.42 | 4716267.35 | 81.6% | 1063422.07 | 799594 | 799594 | 0 | -3.7057 | -80.4521 | PERU
2300607 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES MANUEL PINO, LOS ANDES, ONDA AZUL, LOS ROSALES, LA UNION Y PASAJE VISTA ALEGRE DEL BARRIO JOSE ANTONIO ENCINAS DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | PUNO | PUNO | PUNO | 21 | LOCAL | 3372 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 20-40% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO |  | Problemas generadas por la deficiente elaboración del expediente técnico de obra, falta de absolución de consultas formuladas por el contratista ejecutor de obra. El plazo para la culminación de la obra venció el 29/08/2024, sin embargo, se ha generado suspensión de plazo, cuyo plazo reprogramado para el término de obra es el 14/12/2024; a raíz de la falta de absolución de consultas por parte del consultor de la elaboración del expediente técnico de obra y la entidad G. L. de Puno, además decir también que la suspensión de obra se ha dado debido a problemas sociales e instalación de nuevas instalaciones de agua y desagüe realizadas por EMSA PUNO (Empresa que administra los servicios de agua y desagüe). | 4562400% | REACTIVADO |  | 4572100% | 4577500% | 4584100% | 4584100% | REACTIVADO | 1718694.39 | 1684396.27 | 98% | 34298.12 | 0 | 23063 | 0 | -15.8392 | -70.0292 | PERU
2339691 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL C.P. UÑÓN, AMPLIACIÓN NUEVO AMANECER Y C.P. NINAQUIRO DEL AN. DE PIRAUCHO DISTRITO DE UÑÓN, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UÑON | AREQUIPA | CASTILLA | UÑON | 04 | LOCAL | 712 | CONCLUIDO | CONCLUIDO EN LIQUIDACIÓN | EN EJECUCIÓN - NORMAL | Meta reporte | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Por abandono del contratista) | 4504200% | REACTIVADO | 4575700% | 4596400% | 4596400% | 4602300% | 4602300% | REACTIVADO | 7816389.4 | 6999858.1 | 89.55% | 816531.3 | 0 | 0 | 0 | -15.7281 | -72.4327 | PERU | I TRIMESTRE
2245014 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRÓN VIRGEN DE GUADALUPE, LOS LAURELES Y VÍAS CONEXAS DE LA URBANIZACIÓN VILLA LA FLORIDA, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | PUNO | PUNO | PUNO | 21 | LOCAL | 675 | CONCLUIDO | CONCLUIDO POR RECEPCIONAR | EN EJECUCIÓN - NORMAL | - | GSN |  |  | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | SEGÚN EL ING. JULIO VILCA CONDORI COORDINADOR DE OBRA, QUIEN SEÑALA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A LA RESOLUCION DE CONTRATO EFECTUADA EL 30.12.2024, POR LA ACUMULACIÓN DE MÁXIMA PENALIDAD, SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS PARA CAMBIA ESTADO | 4565600% | REACTIVADO |  | 4568800% | 4584200% | 4592400% | 4592400% | REACTIVADO | 5492401.94 | 4117078.46 | 74.96% | 1375323.48 | 1093076 | 1093076 | 0 | -15.8392 | -70.0292 | PERU
2190201 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | 21 | LOCAL | 14710 | EN EJECUCIÓN | NORMAL | EN EJECUCIÓN - NORMAL | Meta reporte | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | SE OBSERVÓ METAS NO CULMINADAS EN VARIAS PARTIDAS, COMPONTES EJECUTADOS CAPTACIÓN OBRAS CIVILES PENDIENTE DE INSTALACIÓN DE COMPUERTAS , LA PTAP EJECUTADO UNIDADES DE FILTROS LENTOS FALTA CÁMARA DE REUNIÓN Y OTROS AMBIENTES SE HA EJECUTADO CERO PERIMÉTRICO, EL RESERVORIO A QUEDADO A MEDIO CONSTRUIR , ASIMISMO LA PTRA NUEVA HA SIDO EJECUTADO CON REVESTIMIENTO DE GEOMEMBRANA | 4546700% | REACTIVADO | 4580700% |  | 4580800% | 4612700% | 4612700% | REACTIVADO | 43277682.6 | 32927159.9 | 76.08% | 10350522.7 | 0 | 1063236 | 572636.31 | -14.0684 | -70.4309 | PERU | II TRIMESTRE
2235416 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE DUSHID, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 01 | NACIONAL | 295 | EN EJECUCIÓN | ADELANTADA | EN EJEUCIÓN - ADELANTADA | Meta reporte | MVCS |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | CONTRATO RESUELTO EL 24/03/2025 MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°108-2025, INICIO DE OBRA EL 11/07/24, CUENTA CON ACTA DE ENTREGA DE TERRENO EL 10/07, UN AVANCE DE OBRA ACUM. 9.25% CONTRACTUAL DEL 19/08 AL 31/08/2024, CON CARTA NOTARIAL, CARTA N°013-2025, 07/01/25, HT 3027-2025, NOTIFICADO AL COB NOTARIALMENTE EL 17/01/25 POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEBIDO A CONSTATACION FISICA N°02, AUSENCIA DE CONTRATISTA, NO SE REALIZAN TRABAJOS. SE LE DARÁ 14 DC AL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION, PARA REINICIAR OBRA BAJO RESOLUCION DE CONTRATO. CUMPLIENDOSE EL 31/01. | 4574000% | REACTIVADO | 4578400% | 4579600% | 4595100% | 4610000% | 4610000% | REACTIVADO | 5418648.43 | 1548156.59 | 28.57% | 3870491.84 | 0 | 2103830 | 543730.6 | -5.0288 | -78.3387 | PERU | I TRIMESTRE
2381482 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCAPACCASA - DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA | APURIMAC | COTABAMBAS | MARA | 03 | LOCAL | 234 | CONCLUIDO | CONCLUIDO POR RECEPCIONAR | EN EJECUCIÓN - ATRASADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (PARALIZACION INJUSTIFICADA - APLICACIÓN DE PENALIDAD MAXIMA) | 4561800% | REACTIVADO | 4580300% | 4588800% | 4589000% | 4597100% | 4597100% | REACTIVADO | 4306805.1 | 4213553.19 | 97.83% | 93251.91 | 450000 | 620000 | 0 | -14.069 | -72.1549 | PERU
2199319 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ALFONSO UGARTE TRAMO:LINDERO CON EL BARRIO PICHAS Y AV. PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAN | 12 | LOCAL | 2324 | CONCLUIDO | EN LIQUIDACIÓN | CONCLUIDO - EN LIQUIDACIÓN | - | GSN |  |  | 80-100% | FACTORES CLIMATOLOGICOS |  | CON FECHA 24/03/2025 (RGM 017-2025-MDH/GM) RESOLUCIÓN DE CONTRATO, INCORPORA INFORMES DONDE JUSTIFICA LA ACCIÓN DADO EL RETRASO Y SUPERAR EL 10% DE PENALIDAD, ACTUALMENTE ESTÁN EN ETAPA DE CONCILIACIÓN SIN MAYORES ACUERDOS, SE TIENE UNA SEGUNDA FECHA PROGRAMADA AL 27/05/2025 PARA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN DEFINITIVA. | 4574000% | REACTIVADO |  |  |  | 4591500% | 4591500% | REACTIVADO | 6309855.89 | 6207995.4 | 98.39% | 101860.49 | 529295 | 529295 | 0 | -12.1116 | -75.2163 | PERU
2304889 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PIURAY CORIMARCA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | 08 | NACIONAL | 8542 | EN EJECUCIÓN | ATRASADA | EN EJEUCIÓN - ATRASADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES |  | LA OBRA SE PARALIZA A PARTIR DEL 29.03.2025, POR PROBLEMAS SOCIALES EN EL SECTOR DE UMASBAMBA. SE CURSA COMUNICACIÓN A LA EPS, COMUNICANDO LA PARALIZACIÓN DE OBRA. | 4574500% | REACTIVADO |  |  |  | 4595800% | 4595800% | REACTIVADO | 48242649.57 | 43417163.05 | 90% | 4825486.52 | 3488096 | 2726797 | 0 | -13.3961 | -72.0515 | PERU
2296227 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE PALCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO | AYACUCHO | LUCANAS | SAN PEDRO DE PALCO | 05 | LOCAL | 662 | EN EJECUCIÓN | ATRASADA | EN EJECUCIÓN - ATRASADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (EL CONTRATISTA NO CUMPLIO CON EL ACTA DE CONCILIACION) | 4569500% | REACTIVADO | 4585900% |  | 4586100% | 4591500% | 4591500% | REACTIVADO | 1860789.39 | 1785921.92 | 95.98% | 74867.47 | 0 | 0 | 0 | -14.412 | -74.6513 | PERU
2307775 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | ALTO AMAZONAS | BALSAPUERTO | 16 | NACIONAL | 379 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCION - OBRA REINICIADA | Meta reporte | MVCS |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | DESABASTECMIENTO DE MATERIALES Y/O MAQUINARIAS | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA | 4568100% | REACTIVADO | 4585200% | 4588400% |  | 4623800% | 4623800% | REACTIVADO | 5530243.3 | 2196333.98 | 39.71% | 3333909.32 | 0 | 1306459 | 0 | -5.7156 | -76.6601 | PERU | III TRIMESTRE
2300504 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE 08 CASERIOS-SECTOR NORTE DEL DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | 20 | LOCAL | 2146 | EN EJECUCIÓN | NORMAL | EN EJECUCIÓN - NORMAL | Meta reporte | GSN |  |  | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Falta de deposito de saldos pendientes de amortizar en la cuenta mancomunada, necesario para la intervencion economica de la obra ) | 4557500% | REACTIVADO | 4592300% | 4598100% | 4599600% | 4607600% | 4607600% | REACTIVADO | 20669548.58 | 17677901.48 | 85.53% | 2991647.1 | 0 | 5508499 | 2115175.04 | -5.4726 | -75.8287 | PERU | I TRIMESTRE
2453739 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LOS JIRONES Y PASAJES DE LA URBANIZACIÓN ESPINAL Y ANEXO LOS CHOFERES DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 21 | LOCAL | 5653 | EN EJECUCIÓN | NORMAL | EN EJECUCION - NORMAL | Meta reporte | GSN |  |  | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. | 4590200% | REACTIVADO |  |  | 4610500% | 4624600% | 4624600% | REACTIVADO | 7322216.67 | 3509117.92 | 47.92% | 3813098.75 | 0 | 4297143 | 478045.01 | -15.4936 | -70.1348 | PERU | III TRIMESTRE
2471998 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO JOROBAMBA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL MILAGRO | AMAZONAS | UTUCUBAMBA | EL MILAGRO | 01 | LOCAL | 553 | CONCLUIDO | LIQUIDADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | GSN |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | POR LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. | 4571600% | REACTIVADO |  |  |  | 4593100% | 4593100% | REACTIVADO | 7361753.31 | 7299343.65 | 99.15% | 62409.66 | 0 | 0 | 0 | -5.8529 | -78.6137 | PERU
2331661 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO - I ETAPA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 21 | NACIONAL | 480129 | CONCLUIDO | RECEPCIONADA | CONCLUIDO - RECEPCIONADA | - | MVCS |  |  | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |  | ETAPA I: “METAS PRIORIZADAS DE LOS SECTORES AD-02, AD-04 Y AD-07”, LA CUAL PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 84,22 %. ASIMISMO, CON FECHA 07 DE AGOSTO DE 2025, SE PROCEDIÓ A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | 4587600% | REACTIVADO |  |  | 4591700% | 4595100% | 4595100% | REACTIVADO | 4990184.34 | 4990184.34 | 100% | 0 | 352935250 | 352935250 | 0 | -15.4936 | -70.1348 | PERU
2226027 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA-CARABAYA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | PUNO | CARABAYA | ITUATA | 21 | LOCAL | 644 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCIÓN - OBRA REINICIADA | Meta reporte | GSN |  |  | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA POR LA UE | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UE (NO RECEPCION DE LA OBRA EN LOS PLAZOS PREVISTOS) | 4556800% | REACTIVADO | 4601500% |  | 4602100% | 4617400% | 4617400% | REACTIVADO | 2419251.69 | 2088700.63 | 86.34% | 330551.06 | 0 | 329988 | 0 | -13.8763 | -70.2141 | PERU | II TRIMESTRE
2594941 | SANEAMIENTO | PNSU | REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPSEL S.A. DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | EPS EPSEL S.A. | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | ILLIMO | 14 | LOCAL | 9691 | EN EJECUCIÓN | OBRA REINICIADA | EN EJECUCIÓN - OBRA REINICIADA | Meta reporte | GSN |  |  | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | CON FECHA 06.10.2025, EPSEL REMITIÓ LA CARTA NOTARIAL N°214-2025-EPSEL S.A./GG AL CONSORCIO SANEAMIENTO ILLIMO NOTIFICANDO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA AL HABER ALCANZADO EL MÁXIMO DE PENALIDAD. | 4589200% | REACTIVADO |  |  | 4599300% | 4612200% | 4612200% | REACTIVADO | 3648763.13 | 1154805.55 | 31.65% | 2493957.58 | 0 | 1264496 | 0 | -6.4745 | -79.8536 | PERU | II TRIMESTRE
2090887 | SANEAMIENTO | PNSU | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PUNO | SAN ROMÁN | JULIACA | 21 | NACIONAL | 211931 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | POR INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE LA OBRA, LUEGO DE LA SUSPENSIÓN EFECTUADA POR LA NULIDAD DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA. | 4222800% | PARALIZADO | 4226900% | 4304700% |  |  | 4669000% | E.T. SALDO DE OBRA | 717884424.51 | 87086437.35 | 12.13% | 630797987.16 | 3025000 | 1875000 | 0 | -15.4937 | -70.1356 | PERU | 2028
2286058 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANO: PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC II ETAPA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 03 | NACIONAL | 17402 | PARALIZADA | CONCLUIDO - APROBADO CON RD | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | Meta reporte | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | FALTA DE PARMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE | EL CONTRATISTA PRESENTA EL APERCIBIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR LAS CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO DE PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCUMPLIMIENTO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y AUSENCIA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA. MEDIANTE CARTA NOTARIAL SE DESVIRTÚA DICHO APERCIBIMIENTO. | 4445300% | PARALIZADO | 4456800% |  | 4611200% |  | 4628500% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 105108794.5 | 69514814.83 | 66.14% | 35593979.67 | 13747476 | 3770888 | 229760.91 | -14.1186 | -72.2465 | PERU | III TRIMESTRE
2157797 | SANEAMIENTO | PNSU | EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-NASCA-ICA. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | ICA | NASCA | MARCONA | 11 | NACIONAL | 14885 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | EL ADICIONAL N° 06 SUPERABA EL 15%, LO CUAL NO FUE AUTORIZADO POR LA CGR. | 4445600% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4640700% | E.T. SALDO DE OBRA | 51626105.19 | 47682947.25 | 92.36% | 3943157.94 | 0 | 225318 | 22313.73 | -15.3654 | -75.1621 | PERU | 2027
2260867 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PIURA | SULLANA | SULLANA | 20 | NACIONAL | 196000 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ADICIONALES DE OBRA. DEMORA INJUSTIFICADA EN EL SUMINISTRO DE PROCURA (EQUIPOS). PORCENTAJE DE EJECUCION FISICO DE OBRA MENOR AL 80%. | 4509200% | PARALIZADO | 4513300% | 4535100% |  |  | 4662200% | E.T. SALDO DE OBRA | 456187525.5 | 305515396.8 | 66.97% | 150672128.7 | 3160000 | 1684292 | 139029.3 | -4.8908 | -80.679 | PERU | 2028
2497086 | SANEAMIENTO | PNSU | RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP; REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 22 | NACIONAL | 11980 | PARALIZADA | CONTRATO RESUELTO | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR RETRASOS INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 4504200% | PARALIZADO | 4569800% |  |  |  | 4670300% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 20702764.31 | 13017911.79 | 62.88% | 7684852.52 | 0 | 0 | 0 | -8.4588 | -76.462 | PERU | 2029
2073073 | SANEAMIENTO | PNSU | INSTALACION DE LINEA EMISORA Y REUBICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | ANCASH | CASMA | CASMA | 02 | LOCAL | 27866 | PARALIZADA | CONVENIO RESUELTO ET | CONTRATO RESUELTO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DEL ESTADO U OMISIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES O ARQUEOLÓGICOS | POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE NO CONTÓ CON LA AUTORIZACIÓN DE PROVIAS. POR INCUMPLIMENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUAL, AL NO EJECUTAR LA OBRA CON LA CALIDAD REQUERIDA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | 4200400% | PARALIZADO | 4263900% | 4383800% |  |  | 4657700% | E.T. SALDO DE OBRA | 11579231.66 | 9998844.99 | 86.35% | 1580386.67 | 0 | 0 | 0 | -9.4745 | -78.2961 | PERU | 2028
2079224 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 10 | LOCAL | 51445 | PARALIZADA | CONTRATO RESUELTO ET | CONVENIO Y/O CONTRATO RESUELTO - | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS PARA: EL POZO TUBULAR 4, RESERVORIO R-04, RESERVORIO R-05, CÁMARA DE BOMBEO CB-02, CÁMARA DE BOMBEO CB-03, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR-01, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR-02, DE ACUERDO | 4142500% | PARALIZADO | 4195000% | 4324900% |  |  | 4668100% | E.T. SALDO DE OBRA | 403420719.34 | 34016049.73 | 8.432% | 369404669.61 | 36060482 | 10598350 | 0 | -9.2983 | -76.0002 | PERU | 2028
2023124 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CABANA | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 02 | LOCAL | 2881 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR NO TENER DISPONIBILIDAD DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA PTAR, LO CUAL IMPIDE EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE ESTÁN VERTIÉNDOSE DIRECTAMENTE AL RIO. | 4094000% | PARALIZADO | 4203300% |  |  |  | 4670500% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 3073711.34 | 1463308.68 | 47.61% | 1610402.66 | 0 | 1619403 | 643980 | -8.2686 | -77.8524 | PERU | 2029
2030714 | SANEAMIENTO | PNSU | PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD LA PECA | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 01 | REGIONAL | 3562 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR BAJO CAUDAL EN LA CAPTACIÓN DE AGUA. | 4127200% | PARALIZADO | 4197000% |  |  |  | 4669300% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 7937506.65 | 7845552.25 | 98.84% | 91954.4 | 0 | 225824 | 133870 | -5.6108 | -78.4351 | PERU | 2029
2143695 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE TEMBLADERA-DISTRITO DE YONAN , PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN | CAJAMARCA | CONTUMAZA | YONAN | 06 | LOCAL | 4462 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR NO TENER DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, FALTA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PTAR Y PASO DE SERVIDUMBRE PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. | 4200400% | PARALIZADO | 4224000% | 4384700% |  |  | 4638400% | E.T. SALDO DE OBRA | 65079157.32 | 10243133.44 | 15.74% | 54836023.88 | 0 | 0 | 0 | -7.2514 | -79.1297 | PERU | 2027
2144191 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE SAN JOSÉ - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SAN JOSÉ | 14 | LOCAL | 13358 | PARALIZADA | CONCLUIDO - APROBADO CON RD | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | VENCIMIENTO DE CARTAS FIANZAS O CARTAS FIANZAS INVÁLIDAS | DEBIDO A QUE SE ANULO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE SALDO OBRA, AL PRESENTAR EL CONTRATISTA LAS CARTAS DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES FALSOS, PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO Y SOLICITAR ADELANTOS EN EFECTIVO. | 4294000% | PARALIZADO | 4302600% | 4315900% | 4560800% |  | 4632800% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 99689877.56 | 17494223.52 | 17.55% | 82195654.04 | 0 | 0 | 0 | -6.7647 | -79.9683 | PERU | 2027
2090885 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUCUME | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | 14 | LOCAL | 6533 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - PARALIZADO ET | EN ELABORACIÓN - PARALIZADO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL EFLUENTE DE LA LAGUNA NO TENÍAN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO Y QUE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE MOCHUMÍ. | 4057500% | PARALIZADO | 4200900% | 4428000% |  |  | 4643600% | E.T. SALDO DE OBRA | 9669813.49 | 1074153.05 | 11.11% | 8595660.44 | 0 | 0 | 0 | -6.513 | -79.8465 | PERU | 2027
2038458 | SANEAMIENTO | PNSU | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMAS | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | 20 | REGIONAL | 10747 | PARALIZADA | EN ELABORACION - EN PROCESO IES | EN ELABORACIÓN - PARALIZADO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | DETALLE DEL EMPALME DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA HACIA EL INTERIOR DE LA PTA. NO CONCORDABA EL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE ENOSA CON LA DEL EXPEDINETE TÉCNICO. POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS DE TODOS LOS | 4216300% | PARALIZADO | 4228200% |  |  |  | 4637800% | E.T. SALDO DE OBRA | 28666572.54 | 25477389.77 | 88.87% | 3189182.77 | 0 | 512790 | 257409.7 | -4.6581 | -80.2433 | PERU | 2027
2095826 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CPM SAN VICENTE DE PAÚL (CHOROBAMBA, CAPILLAPAMPA Y EL JARDÍN DISTRITO DE LONGOTEA, PROVINCIA DE BOLIVAR - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGOTEA | LA LIBERTAD | BOLIVAR | LONGOTEA | 13 | LOCAL | 6306 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - PARALIZADO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA | NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL HABER FRACCCIONADO EL PROYECTO APROXIMADAMENTE AL 50% DE LA META PROGRAMADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL. | 4143700% | PARALIZADO | 4296900% | 4412300% |  |  | 4651500% | E.T. SALDO DE OBRA | 44967678.68 | 594866.35 | 1.323% | 44372812.33 | 1200000 | 1200000 | 0 | -7.0056 | -77.9278 | PERU | 2028
2022722 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 08 | LOCAL | 41389 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - PARALIZADO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, NO HA CULMINADO LAS METAS DEL SALDO DE OBRA. | 4324800% | PARALIZADO | 4336200% | 4471200% |  |  | 4634200% | E.T. SALDO DE OBRA | 46189959.05 | 14459385.67 | 31.3% | 31730573.38 | 500000 | 255552 | 213331.95 | -12.8645 | -72.6929 | PERU | IV TRIMESTRE
2046317 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | JUNIN | YAULI | LA OROYA | 12 | REGIONAL | 27816 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | FALTA DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DE LOS TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PTAR PROYECTADAS EN EL PROYECTO PRIMIGENIO. | 4297800% | PARALIZADO | 4445500% |  |  |  | 4644500% | E.T. SALDO DE OBRA | 85863810.71 | 34732883.36 | 40.45% | 51130927.35 | 1000000 | 0 | 0 | -11.5254 | -75.8984 | PERU | 2027
2056440 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUÉRECOTILLO - SULLANA - PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 20 | LOCAL | 13477 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR NO TENER DISPONIBILIDAD DE TERRENO, PARA LINEA DE EMISOR Y DE LA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO DE LA CAPTACIÓN PROYECTADA (LICENCIA DE USO DE AGUA, OTORGADA POR LA ALA – ANA). | 4227300% | PARALIZADO | 4249900% |  |  |  | 4682400% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 39758247.66 | 28084173.58 | 70.64% | 11674074.08 | 0 | 0 | 0 | -4.8383 | -80.6482 | PERU | 2030
2038578 | SANEAMIENTO | PNSU | SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACABI BAJO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN | LA LIBERTAD | ASCOPE | PAIJAN | 13 | LOCAL | 1545 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA | NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR NO CONTAR CON UN PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEFINITIVO A LOS PROBLEMAS DE NAPA FREÁTICA EN AMBAS CÁMARAS DE BOMBEO Y BUZONES CERCANOS A LA SEGUNDA CÁMARA. | 4216900% | PARALIZADO | 4270400% | 4460600% |  |  | 4650700% | E.T. SALDO DE OBRA | 5470038.89 | 4987489.32 | 91.18% | 482549.57 | 6501 | 482452 | 0 | -7.7202 | -79.3506 | PERU | 2028
2056438 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | PIURA | PIURA | PIURA | 20 | LOCAL | 9895 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR NO HABER REALIZADO LA PERFORACIÓN DE LOS 02 POZOS EXPLORATORIOS PARA VERIFICAR EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DEL AGUA, LOS EJECUTADOS ANTERIORMENTE TIENEN AGUA DE MALA CALIDAD Y PROBLEMAS CON TERRENO SEMIROCOSO. ADEMÁS NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. | 4193300% | PARALIZADO | 4227400% | 4496000% |  |  | 4670600% | E.T. SALDO DE OBRA | 26864446.49 | 20537778.21 | 76.45% | 6326668.28 | 0 | 0 | 0 | -5.1871 | -80.6289 | PERU | 2028
2056645 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEL MUYO, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 01 | LOCAL | 2028 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ABANDONO DE LA OBRA DEL CONTRATISTA, LO QUE ORIGINÓ QUE SE RESUELVA EL CONTRATO DE LA OBRA | 4009100% | PARALIZADO | 4197100% | 4432100% |  |  | 4653700% | E.T. SALDO DE OBRA | 1644132 | 1648632 | 100.3% | -4500 | 0 | 0 | 0 | -5.417 | -78.4373 | PERU | 2028
2078794 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA | SAN MARTIN | PICOTA | PICOTA | 22 | LOCAL | 17678 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD | POR INCUMPLIMIENTO EN PRESENTAR EL NUEVO CALENDARIO ACELERADO DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA | 4481800% | PARALIZADO | 4503000% | 4611200% |  |  | 4670600% | E.T. SALDO DE OBRA | 58830335.98 | 41661603.59 | 70.82% | 17168732.39 | 0 | 1000000 | 0 | -6.9206 | -76.3303 | PERU | 2028
2079141 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 08 | LOCAL | 6555 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - PARALIZADO IES | EN ELABORACIÓN - PARALIZADO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA | POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE Y POZO TUBULAR. | 4148700% | PARALIZADO | 4196300% |  |  |  | 4730500% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 9098033.08 | 8110361.4 | 89.14% | 987671.68 | 0 | 0 | 0 | -13.6836 | -71.6239 | PERU | 2030
2079199 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO , DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA, | 08 | LOCAL | 1699 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR NO TENER SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HUMEDAL DE LA PTAR QUE SE ENCUENTRA EN EL SECTOR "ESTADIO MUNICIPAL". POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, NO HA CULMINADO LAS METAS DEL SALDO DE OBRA. | 4259700% | PARALIZADO | 4272300% |  |  |  | 4682700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 8439175.75 | 7876092.62 | 93.33% | 563083.13 | 0 | 0 | 0 | -13.0058 | -72.5522 | PERU | 2030
2084457 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CPM SAN RAMON DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | JUNIN | SATIPO | PANGOA | 12 | LOCAL | 4980 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | ESTUDIOS BÁSICOS INCOMPLETOS | POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA BASE DE LA PTAR (LAGUNAS FACULTATIVAS), PRESENTA FILTRACIONES, ELLO DEBIDO A PROBLEMAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR FALTA DE ESTUDIOS BÁSICOS COMO CALICATAS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE NAPA FREATICA. | 4261900% | PARALIZADO | 4297000% |  |  |  | 4672200% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 14143753.85 | 13350250.93 | 94.39% | 793502.92 | 0 | 0 | 0 | -11.4263 | -74.4903 | PERU | 2029
2077761 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE AUCAYACU. , PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO, | 10 | LOCAL | 3592 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, NO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCIÓN DE OBRA. | 4111400% | PARALIZADO | 4236000% | 4497000% |  |  | 4656100% | E.T. SALDO DE OBRA | 7718343.81 | 5698000 | 73.82% | 2020343.81 | 0 | 0 | 0 | -8.9316 | -76.116 | PERU | 2028
2077961 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN | HUANUCO | DOS DE MAYO | RIPAN | 10 | LOCAL | 2736 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR NO TENER DISPONIBILIDAD DE TERRENO, PARA LA PTAR Y A LOS PROBLEMAS SOCIALES CON LA POBLACIÓN. | 4201700% | PARALIZADO | 4222300% | 4379400% |  |  | 4644200% | E.T. SALDO DE OBRA | 6404435.51 | 4817827.96 | 75.23% | 1586607.55 | 0 | 133710 | 16620 | -9.8259 | -76.8035 | PERU | 2027
2086631 | SANEAMIENTO | PNSU | MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO CIUDAD DE HUACHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA | LIMA | HUAURA | HUACHO,SANTA MARIA,HUALMAY | 15 | LOCAL | 24101 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ADICIONALES | POR DEMORA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA | 4252300% | PARALIZADO | 4273800% | 4374700% | 4515500% |  | 4662900% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 73402251.01 | 16206233.45 | 22.08% | 57196017.56 | 0 | 983161 | 0 | -11.1087 | -77.6102 | PERU | 2028
2087531 | SANEAMIENTO | PNSU | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE REQUENA - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA | LORETO | REQUENA | REQUENA | 16 | LOCAL | 22761 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CONTROVERSIA ENTRE CONTRATISTA Y UE POR DEFICIENCIAS DE EXPEDIENTE TÉCNICO. | 4158500% | PARALIZADO | 4197100% | 4477000% |  |  | 4650700% | E.T. SALDO DE OBRA | 53156521.51 | 46968832.34 | 88.36% | 6187689.17 | 0 | 23995810 | 18834119.25 | -5.0637 | -73.8564 | PERU | 2028
2090141 | SANEAMIENTO | PNSU | PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 01 | REGIONAL | 22556 | PARALIZADA | ACTOS PREVIOS- PROCESO DE SELECCIÓN | ACTOS PREVIOS - POR INICIAR | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | POR DEFICIENCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, POR PARTE DE LA ACTUAL GESTIÓN. | 4213100% | PARALIZADO | 4221900% | 4300700% | 4591700% |  | 4628000% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 220342533.09 | 58973508.52 | 26.76% | 161369024.57 | 7993171 | 7993171 | 194592.87 | -5.6393 | -78.5311 | PERU | III TRIMESTRE
2090771 | SANEAMIENTO | PNSU | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA - DISTRITO RUPA RUPA., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA RUPA | 10 | REGIONAL | 8602 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR NO TENER DISPONIBILIDAD DE TERRENO, FALTA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LA SERVIDUMBRE PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE BOMBEO Y PTAR. | 4197600% | PARALIZADO | 4223000% | 4479600% |  |  | 4630500% | E.T. SALDO DE OBRA | 9200579.76 | 6865835.81 | 74.62% | 2334743.95 | 2047193 | 45214 | 600 | -9.2855 | -75.9906 | PERU | 2027
2142497 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE COYA , DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | CUSCO | CALCA | COYA | 08 | LOCAL | 2188 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO | POR NO TENER DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR. | 4362000% | PARALIZADO | 4455300% | 4580700% |  |  | 4638700% | E.T. SALDO DE OBRA | 6590526.29 | 5841646.4 | 88.64% | 748879.89 | 722880 | 722880 | 0 | -13.3865 | -71.899 | PERU | 2027
2143218 | SANEAMIENTO | PNSU | REHABILITACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE QUEROBAMBA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE - QUEROBAMBA | AYACUCHO | SUCRE | QUEROBAMBA | 05 | LOCAL | 2285 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, AL MANTENER CON RETRASO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 4221600% | PARALIZADO | 4264800% | 4440400% |  |  | 4638500% | E.T. SALDO DE OBRA | 44808454.15 | 3135489.91 | 6.998% | 41672964.24 | 0 | 0 | 0 | -14.0113 | -73.8388 | PERU | 2027
2145159 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | 09 | LOCAL | 6175 | PARALIZADA | PERMANENTE | EN ELABORACIÓN-ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LINEA DE IMPULSIÓN, PARA EL EMISOR DEL SECTOR PAMPA HERMOSA, NO EXISTÍA AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN, ASÍ COMO LA FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATISTA. | 4151200% | PARALIZADO | 4362000% | 4400500% |  |  | 4638900% | E.T. SALDO DE OBRA | 16607372.02 | 11727466.14 | 70.62% | 4879905.88 | 4471650 | 10000 | 10000 | -12.3993 | -74.8659 | PERU | 2027
2147843 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICRO CUENCAS DE ÁRGANA, PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | 03 | LOCAL | 8708 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - PARALIZADO IES | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR NO TENER DISPONIBILIDAD DEL TERRENO O SERVIDUMBRE DE PASO | 4165700% | PARALIZADO | 4223600% |  |  |  | 4678900% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 59672563.19 | 26281808.13 | 44.04% | 33390755.06 | 4934894 | 3434894 | 8000 | -13.6094 | -73.344 | PERU | 2030
2173712 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 21 | LOCAL | 3049 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | CONFLICTOS SOCIALES | OPOSICIÓN POR CAMBIO DE SOLUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO | POR CONFLICTO SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA FUENTE DE AGUA. LA POBLACIÓN Y LA JASS CONSIDERAN QUE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEBERÍA SER POR GRAVEDAD DESDE EL MANANTIAL VIZCACHANI HUMA PATILLA, EN VEZ DE PERFORAR LOS 02 POZOS DE AGUA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, PARA EVITAR EL COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 4333500% | PARALIZADO | 4365400% |  |  |  | 4640800% | E.T. SALDO DE OBRA | 9047357 | 3612453.14 | 39.93% | 5434903.86 | 0 | 0 | 0 | -16.497 | -69.1033 | PERU | 2027
2178303 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | 21 | LOCAL | 20348 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA UE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEBIDO A LA INCAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL CONTRATISTA, A PESAR DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS A TRAVÉS DE 02 PROCESOS CONCILIATORIOS. | 4301100% | PARALIZADO | 4333200% | 4456000% |  |  | 4657700% | E.T. SALDO DE OBRA | 54830336.81 | 52776510.81 | 96.25% | 2053826 | 0 | 1661364 | 0 | -16.563 | -69.0404 | PERU | 2028
2185406 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 25 | LOCAL | 33640 | PARALIZADA | CONVENIO RESUELTO | CONVENIO RESUELTO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES | POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA MPPA DE SUS OBLIGACIONES ESENCIALES, AL NO CANCELARSE LAS VALORIZACIONES PENDIENTES, ASÍ COMO AL NO HABER SUPERVISIÓN DE OBRA. | 4433100% | PARALIZADO | 4463800% |  |  |  | 4638700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 122314420.69 | 89137408.7 | 72.88% | 33177011.99 | 100000 | 13934939 | 470775.31 | -9.0369 | -75.5075 | PERU | 2027
2196622 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | 24 | LOCAL | 1650 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | CONFLICTOS SOCIALES | OPOSICIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPONENTE DEL PROYECTO | POR CONFLICTO SOCIAL EN LA ZONA DONDE DE DEBERIA EJECUTAR LA PTAR DEBIDO A LA NEGATIVA DE POBLACION QUE VIVE CERCA. | 4266400% | PARALIZADO | 4287300% | 4336100% | 4444800% |  | 4659900% | E.T. SALDO DE OBRA | 8486231.28 | 2347371.89 | 27.66% | 6138859.39 | 0 | 0 | 0 | -3.7069 | -80.7197 | PERU | 2028
2198700 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE IZCUCHACA, DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | IZCUCHACA | 09 | REGIONAL | 1346 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LA PTAR Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, FALTA DE ACREDITACIÓN ANA, CERTIFICACIÓN AMBIENTAL Y VERTIMIENTO DE EFLUENTES. | 4335800% | PARALIZADO | 4346200% |  |  |  | 4673800% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 28895170.76 | 9905549.38 | 34.28% | 18989621.38 | 0 | 364820 | 0 | -12.5005 | -74.9975 | PERU | 2029
2226496 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | 01 | LOCAL | 5083 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 4351100% | PARALIZADO | 4375600% |  |  |  | 4677900% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 81716668.02 | 14937334.4 | 18.28% | 66779333.62 | 876739 | 769898 | 0 | -6.097 | -78.4223 | PERU | 2030
2235790 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L S EN LA PROVINCIA DE TACNA | EPS TACNA S.A. | TACNA | TACNA | TACNA | 23 | EPS | 296136 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA AL MANTENER LA OBRA RETRASADO Y FALTA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN. | 4313900% | PARALIZADO | 4325300% |  |  |  | 4634200% | E.T. SALDO DE OBRA | 5684224.52 | 2733210.47 | 48.08% | 2951014.05 | 0 | 96980 | 0 | -18.0038 | -70.2373 | PERU | IV TRIMESTRE
2249610 | SANEAMIENTO | PNSU | INSTALACION DE POZO TUBULAR, RESERVORIO DE CABECERA Y LINEAS DE IMPULSION Y CONDUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS AA.HH. DE NUEVA VILLA MARIA REICHE, VIRGEN DE CHAPI 28 DE JULIO-DISTRITO DE VISTA ALEGRE-NASCA-ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE | ICA | NASCA | VISTA ALEGRE | 11 | LOCAL | 3696 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | POR FALTA Y/O MALA CALIDAD DE LAS FUENTES DE AGUA | SE RESOLVIÓ EL CONTRATO, POR MUTUO ACUERDO, DEBIDO A QUE NO SE TENÍA FUENTE DE AGUA. | 4325100% | PARALIZADO | 4365000% | 4382900% | 4616300% |  | 4626500% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 14456988.22 | 6095728.7 | 42.16% | 8361259.52 | 0 | 4356523 | 2796239.05 | -14.853 | -74.9449 | PERU | III TRIMESTRE
2328824 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | 13 | LOCAL | 10686 | CERRADO | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ADICIONALES | POR FALTA DE PAGOS DE VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS APROBADOS SIN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES, POR NO TENER APROBADO LAS MODIFICACIONES (ADICIONALES-DEDUCTIVOS). | 4408500% | PARALIZADO | 4476800% | 4562100% |  |  | 4643300% | E.T. SALDO DE OBRA | 120903039.44 | 62711324.88 | 51.87% | 58191714.56 | 5500000 | 13976758 | 0 | -8.0824 | -79.0224 | PERU | 2027
2047402 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN (SALDO DE OBRA) | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | 22 | LOCAL | 16085 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO AL NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y PASES DE SERVIDUMBRE. | 4491000% | PARALIZADO | 4503300% | 4537800% | 4615700% |  | 4636700% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 410709415.17 | 37752077.94 | 9.192% | 372957337.23 | 17807765 | 18337185 | 467500 | -8.1893 | -76.5189 | PERU | IV TRIMESTRE
2096111 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE LLOCHEGUA HUANTA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 05 | LOCAL | 5241 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES | POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESENCIALES DE LA ENTIDAD (DEBIDO A LA DEMORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES Y LA NO DISPONIBILIDAD DE TERRENO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PROGRESIVA 1+386 HASTA LA PROGRESIVA 3+038 EN L= 1,652 M) | 4467500% | PARALIZADO | 4509300% |  |  |  | 4673600% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 27042170.42 | 23155808.17 | 85.63% | 3886362.25 | 10000 | 20000 | 0 | -12.4095 | -73.906 | PERU | 2029
2327639 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | BAÑOS DEL INCA | 06 | LOCAL | 25211 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR ACUMULACIÓN DE PENALIDADES | 4479900% | PARALIZADO | 4528900% | 4615700% |  |  | 4679800% | E.T. SALDO DE OBRA | 105312765.02 | 55294082.88 | 52.5% | 50018682.14 | 0 | 12000 | 12000 | -7.1506 | -78.4524 | PERU | 2029
2291955 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI, DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | 21 | LOCAL | 3658 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DEL ESTADO U OMISIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES O ARQUEOLÓGICOS | POR FALTA DE PERMISOS Y REDISEÑO DE LA PTAR | 4336000% | PARALIZADO | 4517700% |  | 4608400% |  | 4630700% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 26191291.97 | 15932246.7 | 60.83% | 10259045.27 | 800000 | 5813204 | 13203.43 | -14.7685 | -69.9566 | PERU | IV TRIMESTRE
2267208 | SANEAMIENTO | PNSU | CREACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANO MARGINAL DE QUINTANILLA PAMPA, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL ASCENSION | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | 09 | LOCAL | 1250 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES | POR FALTA DE PAGO DE VALORIZACIONES, POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA | 4474900% | PARALIZADO | 4522200% | 4539900% |  |  | 4652400% | E.T. SALDO DE OBRA | 5339233 | 2520694.06 | 47.21% | 2818538.94 | 0 | 0 | 0 | -12.7798 | -74.9917 | PERU | 2028
2404452 | SANEAMIENTO | SEDAPAL | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL S.A. | LIMA | LIMA | CIENEGUILLA | 15 | NACIONAL | 7006 | ACTOS PREVIOS | POR CONVOCAR | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA POR PROBLEMAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS | 4362900% | PARALIZADO | 4450900% | 4477700% | 4611900% |  | 4635600% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 173182883.44 | 52692910 | 30.43% | 120489973.44 | 0 | 33623753.08 | 0 | -12.1202 | -76.8146 | PERU | 2027
2403504 | SANEAMIENTO | PASLC | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 15 | NACIONAL | 257003 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD | POR INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON HECHO IRREVERSIBLE Y CONSTANTE EN LA EJECUCIÓN DE SUS PRESTACIONES. | 4511900% | PARALIZADO | 4525400% | 4528700% |  |  | 4650700% | E.T. SALDO DE OBRA | 682034018.15 | 561426644.47 | 82.32% | 120607373.68 | 16605140 | 10440685 | 4027694.14 | -12.1927 | -77.0059 | PERU | 2028
2031099 | SANEAMIENTO | SEDAPAL | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECOTR VILLA EL SALVADOR - CODIMUVES | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL S.A. | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 15 | NACIONAL | 62350 | ACTOS PREVIOS-ET | POR CONVOCAR | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR NO EJECUTAR LAS OBRAS GENERALES EN EL SECTOR HIDRAULICO. LA UE NO ACREDITA TERRENO PARA EL COLECTOR 08. | 4139300% | PARALIZADO | 4255600% | 4518400% |  |  | 4656800% | E.T. SALDO DE OBRA | 99937290.57 | 2579692 | 2.581% | 97357598.57 | 0 | 939484 | 0 | -12.2161 | -76.9402 | PERU | 2028
2205979 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | 03 | LOCAL | 6703 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR ACUMULACIÓN DE PENALIDAD MÁXIMA. | 4318700% | PARALIZADO | 4511200% | 4511200% | 4541100% |  | 4652100% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 10693655.27 | 4781375.06 | 44.71% | 5912280.21 | 0 | 2649645 | 0 | -13.5281 | -73.3659 | PERU | 2028
2486395 | VIVIENDA | PMIB | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CALLE ARICA, CALLE 07 DE ENERO, CALLE TUMBOS, CALLE JUAN FANNING, CALLE TARAPACA, CALLE LAS DIAMELAS DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 14 | LOCAL | 173856 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA: ING. MANUEL BORJA, INDICA QUE SE LE APLICÓ LA MÁXIMA PENALIDAD AL EJECUTOR DE LA OBRA Y SE PROCEDIÓ A RESOLVER EL CONTRATO. LA OBRA NO CUENTA CON EJECUCIÓN FÍSICA | 4461400% | PARALIZADO |  |  | 4600800% |  | 4656300% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 5410410.63 | 113736.09 | 2.102% | 5296674.54 | 100079 | 30942 | 0 | -6.7805 | -79.8375 | PERU | 2028
2256322 | VIVIENDA | PNC | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 14 | NACIONAL | 111762 | PARALIZADA | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR ET | COTRATO RESUELTO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y POR HABER SUPERADO EL MONTO MÁXIMO POR MORA. | 4389000% | PARALIZADO |  | 4512000% |  |  | 4664600% | E.T. SALDO DE OBRA | 285096074.18 | 220404172.07 | 77.31% | 64691902.11 | 2656737 | 492786 | 241951.56 | -6.051 | -80.183 | PERU | 2028
2266697 | VIVIENDA | PNC | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 14 | NACIONAL | 111762 | PARALIZADA | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR ET | CONVENIO RESUELTO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR HABER SUPERADO EL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA ATRIBUIBLE A LOS RETRASOS INJUSTIFICADOS EQUIVALENTE AL 10%, DEL MONTO CONTRACTUAL | 4388200% | PARALIZADO |  | 4512000% |  |  | 4664600% | E.T. SALDO DE OBRA | 374399892.74 | 300326317.01 | 80.22% | 74073575.73 | 12035233 | 395329 | 200251.04 | -6.0584 | -80.1517 | PERU | 2028
2094538 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE, HUAYANAY Y HUANDO BAJO (SALDO DE OBRA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE FAIQUE | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 20 | LOCAL | 1719 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - POR CONFLICTOS SOCIALES | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES | OPOSICIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPONENTE DEL PROYECTO | OBRA PARALIZADA POR CONFLICTOS SOCIALES POR OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD HUAYANAY PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PTAR POR TEMOR A PROBLEMAS AMBIENTALES, EXISTIÓ AFECTACIÓN DE LA OBRA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO | 4300800% | PARALIZADO | 4446200% | 4593600% |  |  | 4645600% | E.T. SALDO DE OBRA | 7232535.68 | 5837331.29 | 80.71% | 1395204.39 | 0 | 272450 | 66031.56 | -5.4021 | -79.6062 | PERU | 2027
2152120 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMÓN CASTILLA - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO | LORETO | RAMON CASTILLA | SAN PABLO | 16 | LOCAL | 822 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DEL ESTADO U OMISIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES O ARQUEOLÓGICOS | POBLACIÓN UBICADA EN FAJA MARGINAL DEL RIO AMAZONAS, SU ASENTAMIENTO VULNERA LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, SE ENCUENTRA EXPUESTO A INUNDACIONES /LA CAUSAL DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO ES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 164.3 DEL ARTÍCULO 164° DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO MEDIANTE DS N° 344-2018-EF, QUE ESTABLECE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE RESOLVER EL CONTRATO POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYO O POR HECHO SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO QUE NO SEA IMPUTABLE A LAS PARTES Y QUE IMPOSIBILITE DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 4412100% | PARALIZADO | 4506900% |  |  |  | 4717800% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2378939.22 | 1124561.6 | 47.27% | 1254377.62 | 0 | 41869 | 37681.52 | -3.9744 | -70.9261 | PERU | 2030
2101951 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL EN EL PARAÍSO, LOS OLIVOS, MIRAFLORES, PLANTANILLO Y EL TRIUNFO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | 22 | LOCAL | 1799 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | ACUMULACIÓN DEL MONTO MAXIMO DE PENALIDAD E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | 4261200% | PARALIZADO | 4345400% | 4531400% |  |  | 4683100% | E.T. SALDO DE OBRA | 6049464.75 | 5485751.75 | 90.68% | 563713 | 0 | 0 | 0 | -7.099 | -76.4722 | PERU | 2029
2182820 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SUSAPAYA - C.P YABROCO, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUSAPAYA | TACNA | TARATA | SUSAPAYA | 23 | LOCAL | 918 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | FALTA DE PARMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE | POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES POR LA REITERADA AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE DEL CONTRATISTA. | 4514100% | PARALIZADO | 4524100% | 4567300% |  |  | 4658300% | E.T. SALDO DE OBRA | 4448761.07 | 1467830.88 | 32.99% | 2980930.19 | 0 | 98000 | 32000 | -17.3532 | -70.1327 | PERU | 2028
2104120 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE CUCHARETA ALTA Y BAJA, NUEVA ESPERANZA Y EL ZORRO, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 24 | LOCAL | 2037 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | AL ESTAR LA OBRA INOPERATIVA POR PROBLEMAS DE DISEÑO DE LA PTAR Y FALTA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, EL PROYECTO TENDRÁ QUE ACTUALIZARSE COMO OBRA PARALIZADA PERMANENTE | 4360500% | PARALIZADO | 4433000% |  |  |  | 4691400% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 4659593.08 | 4059593.08 | 87.12% | 600000 | 0 | 0 | 0 | -3.5237 | -80.2382 | PERU | 2030
2045225 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERÍOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES (SALDO DE OBRA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 24 | LOCAL | 900 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - PARALIZADO ET | EN ELABORACIÓN - PARALIZADO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | SE ENCUENTRA OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON DEFICIENCIAS ATENDIENDO DOS A TRES HORAS INTER DIARIOS A LOS CENTROS POBLADOS DE POCITOS Y LOMA SAAVEDRA RESPECTIVAMENTE, NO SE ENCUENTRA OPERATIVO EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL POR POSIBLES DESNIVELES EN LOS BUZONES DE DESCARGA DEL ALCANTARILLADO, PTAR EN EL CENTRO POBLADO POCITOS COLAPSADA E INOPERATIVA A CAUSA DE INUNDACIÓN POR ESTAR UBICADA EN ZONA VULNERABLE Y LA PTAR EN EL CENTRO POBLADO LOMA SAAVEDRA NO HA SIDO CONSTRUIDA POR PROBLEMAS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS TERRENOS. | 4153500% | PARALIZADO | 4217900% | 4433300% |  |  | 4676700% | E.T. SALDO DE OBRA | 3388943.88 | 3258553.83 | 96.15% | 130390.05 | 0 | 0 | 0 | -3.5101 | -80.2411 | PERU | 2029
2069706 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS PÓSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | 14 | LOCAL | 6777 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | OBRA PARALIZADA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PENALIDAD MÁXIMA), SE HA RESUELTO EL CONTRATO POR PARTE DEL UEI, ACTUALMENTE SE TIENE PROBLEMAS CON LA FUENTE DE AGUA "POSITOS" CON PRESENCIA DE METALES PESADOS | 4346600% | PARALIZADO | 4350100% | 4352100% |  |  | 4672700% | E.T. SALDO DE OBRA | 23051498.78 | 19706345.68 | 85.49% | 3345153.1 | 765000 | 493310 | 0 | -6.4985 | -79.9269 | PERU | 2028
2105009 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PÓLVORA, DISTRITO DE PÓLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA | SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | 22 | LOCAL | 3580 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | ACUMULACIÓN DEL MONTO MAXIMO DE PENALIDAD E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | 4462300% | PARALIZADO | 4475000% | 4518300% | 4608300% |  | 4646200% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 14099860.24 | 7921610.04 | 56.18% | 6178250.2 | 0 | 5015000 | 10500 | -7.9075 | -76.6683 | PERU | 2027
2144185 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUALPAYUNCA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUÁNUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS | HUANUCO | YAROWILCA | OBAS | 10 | LOCAL | 600 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA, DEDUCCION DE METAS, FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCATARILLADO Y PTAR | 4314400% | PARALIZADO | 4315000% | 4366300% | 4566500% |  | 4650700% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 5854860.34 | 1029960 | 17.59% | 4824900.34 | 0 | 0 | 0 | -9.8371 | -76.6771 | PERU | 2028
2148922 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CENTROS POBLADOS DE LAS MICRO CUENCAS KISHUARA Y CAVIRA, DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | KISHUARA | 03 | LOCAL | 3404 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | DOS (02) INTERVENCIONES: POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y CONTINUO CON EL CONTATISTA. LA EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR | 4209500% | PARALIZADO | 4264100% | 4345700% |  |  | 4673100% | E.T. SALDO DE OBRA | 8404329.05 | 8299274.27 | 98.75% | 105054.78 | 0 | 105055 | 0 | -13.6729 | -73.2027 | PERU | 2028
2153637 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUCHUPAMPA Y ANEXO MARCOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 20 | LOCAL | 822 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | RESOLUCIÓN DE CONTRATO ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBIDO A LA FALTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONTRATISTA GENERANDO PENALIDADES POR MORA. | 4226200% | PARALIZADO | 4521200% | 4595400% |  |  | 4642800% | E.T. SALDO DE OBRA | 3097562.48 | 3023512.48 | 97.61% | 74050 | 0 | 0 | 0 | -5.5854 | -79.5221 | PERU | 2027
2157876 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERÍO DE AKE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 13 | LOCAL | 490 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | ACUMULACION DEL MÁXIMO DE PENALIDADES POR MORA EN LA CULMINACION DE LA OBRA | 4288700% | PARALIZADO | 4381100% | 4401300% |  |  | 4708700% | E.T. SALDO DE OBRA | 2768242.61 | 2327317.13 | 84.07% | 440925.48 | 0 | 0 | 0 | -8.3768 | -78.3718 | PERU | 2029
2158942 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO Y ANEXOS, DISTRITO DE CALLHUAS - HUANCAYO - JUNÍN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS | JUNIN | HUANCAYO | CULLHUAS | 12 | LOCAL | 6240 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | OBRA PARALIZADA POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PTAR | 4190500% | PARALIZADO | 4275100% | 4290400% |  |  | 4680400% | E.T. SALDO DE OBRA | 10456000.12 | 10266348.05 | 98.19% | 189652.07 | 0 | 189653 | 0 | -12.2207 | -75.1669 | PERU | 2029
2178023 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DIÁMETRO REDUCIDO DE LAS LOCALIDADES DE JABRULOT, CARAVELI Y LA COLPA - DISTRITO OMIA, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OMIA | 01 | LOCAL | 815 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | ATRASOS INJUSTIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA (A RECAÍDO EN ATRASO MENOR AL 80% POR SEGUNDA VEZ). | 4264700% | PARALIZADO | 4475700% | 4577600% |  |  | 4669200% | E.T. SALDO DE OBRA | 4420000 | 4276175.6 | 96.75% | 143824.4 | 0 | 0 | 0 | -6.6396 | -77.2718 | PERU | 2028
2164077 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CP. YANEC, CHUNUMANA Y PARIHUAIN DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS, PROVINCIA DE TARMA - JUNÍN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS | JUNIN | TARMA | SAN PEDRO DE CAJAS | 12 | LOCAL | 860 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PENALIDAD MÁXIMA) , PARTIDAS EJECUTADAS DE FORMA DEFICIENTE E INCOMPLETAS | 4200400% | PARALIZADO | 4264800% |  |  |  | 4681400% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 1420724.24 | 1222532.56 | 86.05% | 198191.68 | 0 | 0 | 0 | -11.0622 | -75.7372 | PERU | 2030
2143693 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIÑIPAMPA, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS | CUSCO | QUISPICANCHI | ANDAHUAYLILLAS | 08 | LOCAL | 803 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL PTAR | 4154800% | PARALIZADO | 4197100% | 4535000% |  |  | 4660900% | E.T. SALDO DE OBRA | 5273095.53 | 2220279.77 | 42.11% | 3052815.76 | 0 | 73500 | 44700 | -13.6711 | -71.6739 | PERU | 2028
2195746 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA - C.N. NUEVO EDÉN, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI | LORETO | UCAYALI | CONTAMANA | 16 | LOCAL | 907 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | EL EJECUTOR NO CULMINO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, SE RESUELVE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN RESPECTIVAMENTE SUSTENTADA EN EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE AMBOS. | 4343900% | PARALIZADO |  | 4578500% |  |  | 4679800% | E.T. SALDO DE OBRA | 5859793.04 | 5079674.91 | 86.69% | 780118.13 | 0 | 0 | 0 | -8.1811 | -75.6366 | PERU | 2029
2182561 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 20 | LOCAL | 5250 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | PARALIZADA POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LA PTAP/PERMISOS ANA,ENOSA Y OTROS | 4280200% | PARALIZADO | 4304800% |  |  |  | 4703600% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 20263851 | 20263850.56 | 100% | 0.44 | 0 | 0 | 0 | -4.8393 | -80.6482 | PERU | 2030
2197028 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO, LA MARGARITA, HUALTACAL, SANTA ELENA ALTA Y SANTA ELENA BAJA DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 20 | LOCAL | 4038 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - POR CONFLICTOS SOCIALES | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES | CONFLICTO POR LA NO INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS | EN EL CENTRO POBLADO DE HUALTACAL EXISTEN PROBLEMAS SOCIALES DEBIDO AH QUE HAY PARTE DE LA POBLACION QUE EN EL PROYECTO NO FIGURA CONSTRUCCIÓN DE UBS , SOLO CONECTARLOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO , CON LO CUAL ELLOS NO ESTÁN DE ACUERDO Y QUIEREN QUE SE LES HAGA SUS UBS | 4275800% | PARALIZADO | 4305600% |  |  |  | 4700700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 10644929.48 | 10644929.48 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8035 | -80.6251 | PERU | 2030
2199910 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LOS SECTORES DE CEDROBAMBA, LIMOMPATA, MARAMPAMPA Y ALTO ROSASPATA, CENTRO POBLADO DE RIOBAMBA, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | CUSCO | CALCA | YANATILE | 08 | LOCAL | 590 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | VENCIMIENTO DE CARTAS FIANZAS O CARTAS FIANZAS INVÁLIDAS | CONTRATO DECLARADO NULO, DEBIDO A QUE LA UE DETECTÓ QUE LAS CARTAS FIANZAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTASTA ERAN FALSAS | 4440900% | PARALIZADO | 4469800% |  |  |  | 4694900% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 3351526.65 | 2651669.13 | 79.12% | 699857.52 | 0 | 0 | 0 | -12.6816 | -72.2772 | PERU | 2030
2198516 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE SANTIAGO MAYOR DE ASIRUNI Y CHALANANI, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANÉ - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | PUNO | HUANCANE | INCHUPALLA | 21 | LOCAL | 431 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | GSN | TRANSFERENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA | INADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA. POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 4253200% | PARALIZADO | 4337100% |  |  |  | 4685300% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 1509607.67 | 1468578.24 | 97.28% | 41029.43 | 0 | 0 | 0 | -15.0094 | -69.6825 | PERU | 2030
2310120 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | 19 | LOCAL | 1960 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | MODIFICACIONES DE LA EJECUCIÓN SIN APROBACIÓN DE LA ENTIDAD | POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, YA QUE SE EJECUTARON PARTIDAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA NI DE LA ENTIDAD. | 4413000% | PARALIZADO | 4499500% |  |  |  | 4720700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 5426697.07 | 5180931.85 | 95.47% | 245765.22 | 0 | 115000 | 34500 | -9.9189 | -75.2596 | PERU | 2030
2225978 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIZCAS CARLOS TIJERA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA | ICA | PALPA | LLIPATA | 11 | LOCAL | 4901 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | SE LE APLICÓ UNA MÁXIMA PENALIDAD A LA CONTRATISTA POR DÍA DE RETRASO HASTA POR UN MONTO MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO CONTRATADO , AMERITANDO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO , LA CUAL NO SE HIZO EFECTIVA DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA ENTABLO UN PROCESO DE ARBITRAJE A LA UNIDAD EJECUTORA | 4292100% | PARALIZADO | 4356700% | 4369800% |  |  | 4653700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 14699521.31 | 5413469.38 | 36.83% | 9286051.93 | 0 | 14400 | 1000 | -14.5299 | -75.1749 | PERU | 2029
2234189 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ONCE COMUNIDADES, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO | SAN MARTIN | TOCACHE | NUEVO PROGRESO | 22 | LOCAL | 3292 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | POR INCUMPLIMIENTO Y POR LA CAUSAL DE HABER ACUMULADO EL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA. | 4473300% | PARALIZADO | 4481700% |  |  |  | 4685800% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 15613302.86 | 15240866.78 | 97.61% | 372436.08 | 0 | 0 | 0 | -8.4486 | -76.3246 | PERU | 2030
2221494 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERÍOS DE EL PROGRESO, IDABUNGO, HUAYNAS, CASAPAMBA, LA VEGA, INTILLACTA Y PARASIVE, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO | LA LIBERTAD | JULCAN | HUASO | 13 | LOCAL | 1654 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, NO EJECUTAR PARTIDAS PROGRAMADAS, DEFICIENCIAS DE TRABAJOS EJECUTADOS, Y NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTOS LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (UBS). | 4247500% | PARALIZADO | 4344500% | 4396500% |  |  | 4708600% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 7789511.35 | 7780118.62 | 99.88% | 9392.73 | 0 | 0 | 0 | -8.2028 | -78.4227 | PERU | 2030
2186092 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHICANIHUMA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | PUNO | YUNGUYO | COPANI | 21 | LOCAL | 555 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA. POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA. | 4200300% | PARALIZADO | 4306200% |  |  |  | 4678200% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2120508 | 2124658 | 100.2% | -4150 | 0 | 0 | 0 | -16.3564 | -69.0374 | PERU | 2030
2306698 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERÍOS DE BANDERA BLANCA, CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUÁNUCO - HUÁNUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO | HUANUCO | HUANUCO | CHINCHAO | 10 | LOCAL | 390 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | 4449700% | PARALIZADO | 4491800% |  |  |  | 4688300% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2663882.98 | 2395003 | 89.91% | 268879.98 | 0 | 0 | 0 | -9.74 | -76.0959 | PERU | 2030
2311200 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA, PALMERAS, 28 DE JULIO, SANJA SECA, UNIÓN LIBERTAD, ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO | HUANUCO | LEONCIO PRADO | LUYANDO | 10 | LOCAL | 283 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | FALTA DE PARMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE EJECUTAR LA OBRA CON EL PERSONAL CLAVE | 4474700% | PARALIZADO | 4514900% | 4614800% |  |  | 4707200% | E.T. SALDO DE OBRA | 10832070.31 | 7980148.03 | 73.67% | 2851922.28 | 2000 | 0 | 0 | -9.3151 | -75.8743 | PERU | 2029
2489926 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES EL MOLINO, TIERRA BLANCA BAJA, LA BANDA, NUEVO JERUSALÉN DEL DISTRITO DE CUPISNIQUE - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA¦ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPISNIQUE | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CUPISNIQUE | 06 | LOCAL | 177 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBR Y. HABER ACUMULADO EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION A SU CARGO | 4496000% | PARALIZADO | 4507600% |  |  |  | 4679800% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2667744.94 | 2639004.12 | 98.92% | 28740.82 | 0 | 20000 | 0 | -7.3187 | -79.0491 | PERU | 2030
2310337 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | 08 | LOCAL | 1400 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | LA UE TOMA LA DECISIÓN DE RESOLVER EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEBIDO A FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA UE, ABANDONO DE OBRA, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA, PENALIDAD MÁXIMA Y FALSIFICACIÓN DE CARTAS FIANZAS. | 4449700% | PARALIZADO |  | 4517600% |  |  | 4661400% | E.T. SALDO DE OBRA | 4868899.74 | 4912773.03 | 100.9% | -43873.29 | 0 | 1970306 | 0 | -14.3024 | -71.8521 | PERU | 2028
2315059 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IPAL, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | CUSCO | CALCA | YANATILE | 08 | LOCAL | 525 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | NULIDAD DEL CONTRATO | TRANSGRESION AL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD | PARALIZADA - PERMANENTE, SE A DECLARADO LA NULIDAD DE OFICIO AL CONTRATO CELEBRADO PRIMORDIALMENTE DETECTADO QUE LAS CARTAS FIANZA PRESENTADAS A LA UE NO SON VÁLIDAS PERJUDICANDO A LA UE Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. ADEMÁS DEL ABANDONO DEL PERSONAL TÉCNICO DE OBRA Y LOS CONSTANTES INCUMPLIENTOS DE LA LCE Y RLCE. | 4440900% | PARALIZADO | 4469800% |  |  |  | 4694900% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2903718.24 | 2760108.7 | 95.05% | 143609.54 | 0 | 0 | 0 | -12.6816 | -72.2772 | PERU | 2030
2323996 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OMIA | 01 | LOCAL | 550 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (A RECAÍDO EN ATRASO INJUSTIFICADO MENOR AL 80% POR SEGUNDA VEZ) | 4429900% | PARALIZADO |  | 4609800% |  |  | 4678400% | E.T. SALDO DE OBRA | 5115582.38 | 2073296.91 | 40.53% | 3042285.47 | 0 | 0 | 0 | -6.455 | -77.0808 | PERU | 2029
2207083 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERÍO BELLO HORIZONTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 25 | LOCAL | 803 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | FALTA DE PARMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE | SE EVIDENCIÓ EL DEFICIENTE MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, AUSENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL OFERTADO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, INOBSERVANCIA DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN VIGENTE Y DISMINUCIÓN PROGRESIVA DEL PERSONAL OBRERO Y EQUIPOS MECÁNICOS PESE A DISPONERSE FRENTES DE TRABAJO, HECHOS QUE FUERON OPRTUNAMENTE NOTIFICADOS PARA LAS ACCIONES PERTINENTES. | 4492000% | PARALIZADO | 4519600% | 4561700% |  |  | 4641700% | E.T. SALDO DE OBRA | 6871399.1 | 5230950.54 | 76.13% | 1640448.56 | 0 | 198751 | 126316.08 | -8.4442 | -75.2563 | PERU | 2027
2278001 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERÍOS DE EL TINGO Y PULULO, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDÍN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN | CAJAMARCA | CELENDIN | SOROCHUCO | 06 | LOCAL | 1560 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | FALTA DE PARMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE | POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE CONSORCIO CARE, CON INTERVENCIÓN ECONÓMICA POR PARTE DE LA U.E., POR RETRASO, CAMBIO DE PERSONAL OFERTADO NO APROBADO POR LA ENTIDAD, COMO CONSECUENCIA DE ESTE ACTO EL EL CONSORCIO CARE HA ACUMULADO UNA PENALIDAD MÁXIMA. | 4476000% | PARALIZADO | 4501600% |  |  |  | 4702800% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 6499154.08 | 5609447.28 | 86.31% | 889706.8 | 0 | 889707 | 0 | -6.9177 | -78.3076 | PERU | 2030
2410794 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA | CAJAMARCA | CHOTA | ANGUIA | 06 | LOCAL | 587 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBR Y. HABER ACUMULADO EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION A SU CARGO | 4477100% | PARALIZADO | 4491800% | 4598800% |  |  | 4679800% | E.T. SALDO DE OBRA | 3369090.09 | 2751760.71 | 81.68% | 617329.38 | 0 | 243070 | 0 | -6.3164 | -78.6208 | PERU | 2029
2288520 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE CHANTACO, SAN ANTONIO, CUCARACRA, CHAUNA, TORGOPAMPA Y LIMONCARRO, DISTRITO DE LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | CAJAMARCA | CHOTA | LLAMA | 06 | LOCAL | 1088 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA OBRA NO CUENTA CON PLAZO VIGENTE, TODA VEZ QUE LA ÚLTIMA AMPLIACIÓN DE PLAZO FUE HASTA EL 12/09/2022 Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INCONCLUSA Y SIN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS. (*) CABE PRECISAR QUE, CUENTA CON CON ACTA DE CONCILIACIÓN N 074-2023/C.C.E.C.M (EXP 2023-008), DE FECHA 12/07/2023. | 4481600% | PARALIZADO | 4515300% |  |  |  | 4710200% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 5122253.85 | 5056467.62 | 98.72% | 65786.23 | 15787 | 65787 | 0 | -6.5147 | -79.1201 | PERU | 2030
2303556 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO RURAL EN PAUCARCOLLA, DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | 21 | LOCAL | 6494 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | NULIDAD DEL CONTRATO | TRANSGRESION AL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD | NULIDAD DE CONTRATO, NO SE ACTUÓ CONFORME AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD | 4296800% | PARALIZADO | 4324200% | 4513900% |  |  | 4679300% | E.T. SALDO DE OBRA | 20434681.47 | 482287.4 | 2.36% | 19952394.07 | 0 | 600000 | 0 | -15.7537 | -70.0518 | PERU | 2029
2308522 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES JANCCOCCOLLO Y CHALLAPUJO DEL DISTRITO DE LLAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | PUNO | EL COLLAO - ILAVE | ILAVE | 21 | LOCAL | 1005 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, TENIENDO COMO CAUSAL LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA (10%) EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN | 4480600% | PARALIZADO | 4519900% |  |  |  | 4663100% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 3595184.5 | 2186726.83 | 60.82% | 1408457.67 | 0 | 0 | 0 | -16.0072 | -69.6053 | PERU | 2029
2313815 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS CONSUCITO Y MUMALQUITA, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | 13 | LOCAL | 568 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SOBREPASAR LA PENALIDAD MAXIMA | 4325100% | PARALIZADO | 4335300% | 4477400% |  |  | 4687100% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 5070190.3 | 4912964.06 | 96.9% | 157226.24 | 0 | 80000 | 0 | -7.9719 | -77.8881 | PERU | 2030
2276554 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | 06 | LOCAL | 7588 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBR Y. HABER ACUMULADO EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION A SU CARGO | 4498500% | PARALIZADO | 4509100% | 4538700% |  |  | 4656800% | E.T. SALDO DE OBRA | 20251976.97 | 14633720.87 | 72.26% | 5618256.1 | 0 | 0 | 0 | -7.3655 | -78.7978 | PERU | 2028
2099622 | SANEAMIENTO | PNSR | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO, LOS OLIVOS, CAIMITO, LA LOMA, ALTO MARONA, PUCAYACU, INCA HUASI, JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO | HUANUCO | LEONCIO PRADO | PUCAYACU | 10 | REGIONAL | 2615 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | DEBIDO A QUE NO SE APRUEBA EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N°02, SEGÚN INDICA EL ACTA DE ACUERDOS DE PARALIZACIÓN DE OBRA | 4272000% | PARALIZADO | 4338200% | 4462000% |  |  | 4643300% | E.T. SALDO DE OBRA | 9388246.45 | 7871702.09 | 83.85% | 1516544.36 | 537454 | 537454 | 15000 | -8.7497 | -76.1218 | PERU | 2027
2277252 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE SIUSAY, BIZARRO, SAN SALVADOR, SECCEBAMBA, CHUA, LAHUAÑI, CCAMPOY, AYAPORCCAY, CHALHUAPUQUIO Y LAMBRASPATA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA | APURIMAC | ABANCAY | LAMBRAMA | 03 | LOCAL | 1800 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PRESENTA DEFICIENCIA Y NO RESPETA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA DEL EXPEDIENTE PRIMIGENIO. | 4335300% | PARALIZADO | 4523900% | 4564600% |  |  | 4666100% | E.T. SALDO DE OBRA | 7974755.99 | 5572336.58 | 69.87% | 2402419.41 | 70000 | 70000 | 0 | -13.8706 | -72.7697 | PERU | 2028
2150534 | SANEAMIENTO | PNSR | CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | MANU | MADRE DE DIOS | 17 | LOCAL | 2034 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA, AL MANTENER RETRASADA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, AL NO HABERSE CONSIDERADO LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y PTAR, ASÍ COMO LA CARENCIA DE AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES. | 4164900% | PARALIZADO | 4308800% |  |  |  | 4699700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 7623224.58 | 4637967.3 | 60.84% | 2985257.28 | 50000 | 0 | 0 | -12.7906 | -70.5208 | PERU | 2030
2156711 | SANEAMIENTO | PNSR | CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | MANU | MADRE DE DIOS | 17 | LOCAL | 1134 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, AL MANTENER RETRASADA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 4164900% | PARALIZADO | 4308400% |  |  |  | 4699700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 3774933.7 | 3693485.32 | 97.84% | 81448.38 | 0 | 0 | 0 | -12.5821 | -70.2019 | PERU | 2030
2158977 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDÍN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | 06 | LOCAL | 1432 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | Documentación falsa y carencia de requisitos: El consorcio presentó profesionales sin cumplir con los perfiles exigidos y acreditó experiencias no verificables según las bases de los procesos de selección, 2. Irregularidades en la suscripción del contrato: No se respetaron los plazos legales ni se presentaron las observaciones correspondientes dentro del marco normativo. 3. Solicitudes y pagos anticipados indebidos: Se solicitó el adelanto de materiales antes del inicio formal del plazo contractual, sin el calendario correspondiente ni intervención del supervisor. 4. Cambios de personal sin sustento: Se intentó reemplazar al residente de obra sin presentar el currículum ni acreditaciones necesarias del nuevo profesional propuesto. 5. Prestaciones adicionales sin autorización previa: El consorcio ejecutó partidas adicionales sin contar con certificación presupuestal ni resolución aprobatoria de la entidad. 6. Problemas en valorizaciones y amortizaciones: Se evidenció la presentación de partidas no ejecutadas y el intento de liberar cartas fianza mediante valorizaciones indebidas, contraviniendo el principio de integridad. 7. Paralizaciones sin sustento válido: Se alegaron causas que ya eran conocidas al momento de la entrega del terreno, lo que invalida el argumento de eventos no atribuibles. A la fecha la MUNICIPALIDAD, no ha presentado la subsanación de observaciones - Etapa de Calidad, de acuerdo a las indicaciones brindadas en la Asistencia Técnica de Fecha 04/08/2025, sobre lineamientos del componente social. Vía correo electrónico se solicita a la U.E. informar sobre la elaboración del ETOP de obra paralizada - Etapa de Calidad. | 4379600% | PARALIZADO | 4500900% | 4556100% |  |  | 4647600% | E.T. SALDO DE OBRA | 11133415.88 | 8672677.11 | 77.9% | 2460738.77 | 788712 | 0 | 0 | -7.042 | -78.0681 | PERU | 2027
2161375 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LAMPIAN DISTRITO DE LAMPIAN,, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPIAN | LIMA | HUARAL | LAMPIAN | 15 | LOCAL | 329 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR HABER SUPERADO MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR ATRASO | 4210900% | PARALIZADO | 4474000% | 4549900% |  |  | 4710200% | E.T. SALDO DE OBRA | 2172459.56 | 1966794.51 | 90.53% | 205665.05 | 0 | 0 | 0 | -11.2377 | -76.8393 | PERU | 2029
2158954 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 25 | LOCAL | 1500 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | EL CONTRATISTA COMUNICA SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PARTE DE LA ENTIDAD. EL EXPEDIENTE TÉCNICO HA PROYECTADO EQUIPOS DE BOMBEO CON ENERGIZACIÓN VÍA TRIFÁSICA Y EN LA LOCALIDAD SOLO SE DISPONE DE RED MONOFÁSICA | 4343400% | PARALIZADO | 4374100% |  |  |  | 4710200% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 5362575.7 | 4639203.99 | 86.51% | 723371.71 | 23834 | 23834 | 0 | -8.741 | -75.4814 | PERU | 2030
2176448 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE IRIS | LIMA | HUAROCHIRI | SAN JUAN DE IRIS | 15 | LOCAL | 712 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | OBRA FUE RECEPCIONADA E INAUGURADA, NO OBSTANTE SEGÚN EVALUACIÓN DE LA U.E., PRESENTA DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y OMISIONES EN LA PTAR | 4200200% | PARALIZADO | 4474900% |  |  |  | 4716400% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 1326742 | 1309136.89 | 98.67% | 17605.11 | 0 | 0 | 0 | -11.683 | -76.525 | PERU | 2030
2195414 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA, HUINCHOS, PATACCOCHA Y CCOLLPA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 03 | LOCAL | 2915 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICO Y SOCIALES SUSCITADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. LA UE HA COMUNICADO QUE NO HAN LLEGADO A CONCILIAR CON EL CONTRATISTA , POR LO CUAL HAN PROCEDIDO A UNA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, MEDIANTE RESOLUCION DE CONTRATO DEL 06/12/2021 | 4368000% | PARALIZADO |  | 4481000% |  |  | 4679800% | E.T. SALDO DE OBRA | 7111395.51 | 6209950.37 | 87.32% | 901445.14 | 60000 | 60000 | 0 | -13.715 | -73.3485 | PERU | 2029
2214823 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VÍVERES, DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CÁCERES - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAJARILLO | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | PAJARILLO | 22 | LOCAL | 335 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | LA OBRA TIENE UN ACTA DE 0BSERVACIONES DE OBRA DURANTE LA RECEPCIÓN, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS, SOLICITÓ AL EJECUTOR DE LA OBRA, EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ANTE LA NEGATIVA DEL CONSORCIO HA PROCEDIDO A RESOLVER EL CONTRATO. | 4468000% | PARALIZADO | 4487400% |  |  |  | 4684400% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 5007309.6 | 4403745.84 | 87.95% | 603563.76 | 0 | 0 | 0 | -7.1588 | -76.6651 | PERU | 2030
2214913 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS | LORETO | MAYNAS | LAS AMAZONAS | 16 | LOCAL | 2316 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR HABER INCUMPLIDO INJUSTIFICADAMENTE SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE CONCLUIR LA OBRA EL 22DIC2019 | 4365800% | PARALIZADO | 4375200% | 4444000% |  |  | 4685800% | E.T. SALDO DE OBRA | 12265734.09 | 8656862.91 | 70.58% | 3608871.18 | 27001 | 27001 | 0 | -3.5516 | -72.3135 | PERU | 2029
2309357 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | PUNO | EL COLLAO - ILAVE | ILAVE | 21 | LOCAL | 2832 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR LA CAUSAL LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA (10%) EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. | 4490200% | PARALIZADO | 4521800% |  |  |  | 4679800% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 11390220.98 | 10344029.81 | 90.82% | 1046191.17 | 0 | 0 | 0 | -16.0112 | -69.5706 | PERU | 2030
2197191 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA C.C. CENTRAL CCALLA DEL, DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZÁNGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | PUNO | AZANGARO | SAN JUAN DE SALINAS | 21 | LOCAL | 275 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | GSN | TRANSFERENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA | OBRA PARALIZADA POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONCLUIR Y/O FALTA PRESUPUESTO SALDO DE OBRA | 4198700% | PARALIZADO | 4324800% |  |  |  | 4719700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 867165.34 | 712451.64 | 82.16% | 154713.7 | 0 | 0 | 0 | -15.0407 | -70.1299 | PERU | 2030
2225966 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | 19 | LOCAL | 1560 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENTE PADRÓN DE BENEFICIARIOS | POR INCOMPATIBILIDADES ENCONTRADAS EN EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PADRÓN DEL PROYECTO. | 4312000% | PARALIZADO | 4312900% | 4322200% |  |  | 4649300% | E.T. SALDO DE OBRA | 4460721.92 | 575646.57 | 12.9% | 3885075.35 | 20000 | 36596 | 0 | -10.8571 | -75.9099 | PERU | 2028
2245282 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN SISTEMAS AGUA POTABLE, Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE SOCCO, HUAYAO, CCORIRAY Y LAYME, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAES - APURÍMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAIRIHUA | APURIMAC | AYMARAES | TAPAIRIHUA | 03 | LOCAL | 2373 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN, REINICIÁNDOSE LUEGO LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SIN EMBARGO, NO SE CULMINARON CON LAS METAS DEL EXPEDIENTE, SE EVIDENCIÓ QUE LA OBRA SE ENCONTRABA INCONCLUSA EN DIFERENTES COMPONENTES | 4346000% | PARALIZADO | 4476000% |  |  |  | 4696600% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 6532346.69 | 6384853.2 | 97.74% | 147493.49 | 0 | 0 | 0 | -14.1413 | -73.1406 | PERU | 2030
2267138 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACAMARCA, DISTRITO DE SAMAN - AZÁNGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | PUNO | AZANGARO | SAMAN | 21 | LOCAL | 1036 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | OBRA PARALIZADA CON CONTRATO RESUELTO POR HABER ALCANZADO LA PENALIDAD MAXIMA. INCONCLUSA E INOPERATIVA, LA FUENTE AGUA SE ENCUENTRA ALTAMENTE CONTAMINADA | 4329000% | PARALIZADO | 4492400% |  |  |  | 4698500% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 5831011.78 | 5500408.65 | 94.33% | 330603.13 | 0 | 0 | 0 | -15.2323 | -69.929 | PERU | 2030
2307464 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE MIRAFLORES, UTUTA, TRANKAPUNCO, TUTOROQO, IQUIYANCHA, MAMACHUCCLLA, CCOLLPACCAZA, LLUSCCOJO, MAMANCHISNIYOC Y JANCCOYO EN LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | 08 | LOCAL | 1255 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CAPTACIONES DE AGUA, NO TIENEN CERCO DE PROTECCIÓN Y NO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS. | 4448900% | PARALIZADO | 4484600% | 4604900% |  |  | 4670600% | E.T. SALDO DE OBRA | 7666518.11 | 4933283.14 | 64.35% | 2733234.97 | 0 | 2783235 | 30000 | -14.3108 | -72.1386 | PERU | 2028
2345794 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA, JOSÉ OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHIANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 01 | LOCAL | 641 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | OMISIÓN DE INTERFERENCIAS | CONTRATISTA SOLICITÓ LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLÓ LA EXISTENCIA DEL OLEODUCTO NOR PERUANO, EL MISMO QUE CUENTA CON UN FRANJA DE RESERVA DE 150 M; EN TAL SENTIDO, SE HAN TENIDO QUE PLANTEAR MODIFICACIONES, LAS MISMAS QUE SE TARDADO EN ENCONTRAR LA ACEPTACIÓN POR LOS INVOLUCRADOS. | 4371900% | PARALIZADO | 4470600% | 4533000% | 4583500% |  | 4643800% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 84483474.55 | 17338641.11 | 20.52% | 67144833.44 | 0 | 0 | 0 | -4.8364 | -77.9496 | PERU | 2027
2376565 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSÉ DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC | 06 | LOCAL | 1195 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA | LA UE NO CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD HABRÍAN DESVIADO LOS FONDOS DEL PROYECTOS A OTRAS CUENTAS DIFERENTES | 4416500% | PARALIZADO | 4475600% |  |  |  | 4681100% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 10209462.19 | 9641089.28 | 94.43% | 568372.91 | 0 | 0 | 0 | -6.1106 | -78.9543 | PERU | 2030
2378010 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS | LORETO | LORETO | URARINAS | 16 | LOCAL | 705 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES | CONTRATISTA SOLICITA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR LA CAUSAL DE HABER LLEGADO A ACUMULAR 03 VALORIZACIONES CONSECUTIVAS IMPAGOS, LA MUNICIPALIDAD NO DIÓ RESPUESTA AL DOCUMENTO, SE DECLARA EN SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO | 4373100% | PARALIZADO | 4476000% | 4605200% |  |  | 4681300% | E.T. SALDO DE OBRA | 14733234.03 | 7201635.11 | 48.88% | 7531598.92 | 0 | 994828 | 0 | -4.8022 | -75.2166 | PERU | 2029
2243563 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CASERÍO MARISCAL CASTILLA,, DISTRITO DE PADRE MÁRQUEZ - UCAYALI - LORETO (SALDO DE OBRA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ | LORETO | UCAYALI | PADRE MARQUEZ | 16 | LOCAL | 761 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | EL CONTRATISTA HA RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ANTE TAL MEDIDA, LA ENTIDAD HA ACUDIDO A MECANISMO DE ARBITRAJE. | 4421400% | PARALIZADO | 4426400% | 4596700% |  |  | 4684200% | E.T. SALDO DE OBRA | 3064458.43 | 2611789.93 | 85.23% | 452668.5 | 0 | 0 | 0 | -8.001 | -74.7849 | PERU | 2029
2333474 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LATINIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO, EL ANÍS, PANAMÁ Y VENCEDOR, DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS | CAJAMARCA | CUTERVO | PIMPINGOS | 06 | LOCAL | 1760 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | LA OBRA TIENE UN ACTA DE 0BSERVACIONES DE OBRA DURANTE LA RECEPCIÓN, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS, SOLICITÓ AL EJECUTOR DE LA OBRA, EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y ANTE LA NEGATIVA DEL CONSORCIO HA PROCEDIDO A RESOLVER EL CONTRATO. | 4489700% | PARALIZADO | 4532200% | 4590200% |  |  | 4684200% | E.T. SALDO DE OBRA | 10356928.9 | 10174222.28 | 98.24% | 182706.62 | 0 | 0 | 0 | -6.0622 | -78.7583 | PERU | 2029
2317322 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN CHIPLE LIMÓN, BALSAS CHOLOQUE, AMBATO, LAMIDERO, ALTO PINDOE, BAJO PINDOE, SAN MARTIN, LIMONTARROS, HUALAMA, EL PORVENIR, SAN JUAN DE LIMÓN, DISTRITO DE SANTA CRUZ - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTA CRUZ | 06 | LOCAL | 1546 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | EL CONSULTOR NO HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ HA PROCEDIDO A RESOLVERLE SU CONTRATO. | 4489700% | PARALIZADO | 4520900% |  |  |  | 4677200% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 5650247 | 5620120.34 | 99.47% | 30126.66 | 0 | 0 | 0 | -6.0951 | -78.8529 | PERU | 2030
2237777 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO, PRIMAVERA, LAS CHONTAS, PUYAYA, LA HACIENDA, BARRIO NUEVO, LA UNIÓN Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAÉN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | CAJAMARCA | JAEN | SANTA ROSA | 06 | LOCAL | 3366 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ABANDONANDO E INCURRIENDO EN PENALIDAD MÁXIMA Y NO RENOVANDO LAS CARTAS FIANZAS; LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA HA PROCEDIDO A RESOLVERLE SU CONTRATO. | 4491900% | PARALIZADO | 4525900% | 4588800% |  |  | 4698500% | E.T. SALDO DE OBRA | 15325457.92 | 13318689.5 | 86.91% | 2006768.42 | 0 | 33948 | 0 | -5.3893 | -78.5452 | PERU | 2029
2337398 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS, Y CASERIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LICUPIS | CAJAMARCA | CHOTA | SAN JUAN DE LICUPIS | 06 | LOCAL | 1462 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | DEBIDO A LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD MÁXIMA Y AL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 4486500% | PARALIZADO | 4528900% | 4621800% |  |  | 4677200% | E.T. SALDO DE OBRA | 10919193.5 | 10665644.72 | 97.68% | 253548.78 | 0 | 17120 | 0 | -6.4241 | -79.242 | PERU | 2029
2239163 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TORIBIO, DISTRITO DE SANTO TORIBIO, PROVINCIA DE HUAYLAS - ÁNCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO | ANCASH | HUAYLAS | SANTO TORIBIO | 02 | LOCAL | 1516 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y APLICACIÓN DE LA PENALIDAD MÁXIMA | 4478500% | PARALIZADO | 4516900% | 4591900% |  |  | 4658300% | E.T. SALDO DE OBRA | 6524680.55 | 5151735.58 | 78.96% | 1372944.97 | 0 | 130000 | 78000 | -8.8646 | -77.9144 | PERU | 2028
2339308 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CCASANCA, CAPILLAYOC, LUCRE, TACLLA, APOLIMA Y CCOCHACCOCHA - DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURASCO | APURIMAC | GRAU | CURASCO | 03 | LOCAL | 1823 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA | 4455800% | PARALIZADO | 4514600% | 4575500% |  |  | 4661400% | E.T. SALDO DE OBRA | 5957458.16 | 3862018.01 | 64.83% | 2095440.15 | 20000 | 20000 | 0 | -14.0585 | -72.5308 | PERU | 2028
2282603 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DE CAO | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | 13 | LOCAL | 2180 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (PARALIZACIÓN Y ABANDONO DE LA OBRA DE MODO INJUSTIFICADO) Y LA APLICACIÓN DE LA MÁXIMA PENALIDAD. | 4453800% | PARALIZADO | 4517300% | 4563900% | 4597600% |  | 4646600% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 6522621.02 | 6518351.31 | 99.93% | 4269.71 | 0 | 0 | 0 | -7.8776 | -79.2943 | PERU | 2027
2221570 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO , AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE TURURO, ALAYPAMPA, VILLA UNIÓN Y SAYWAPATA, DISTRITO ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHER | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY | APURIMAC | CHINCHEROS | ONGOY | 03 | LOCAL | 2225 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | EXISTEN PARTIDAS QUE NO FUERON CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE DE SALDO | 4446600% | PARALIZADO | 4507800% |  |  |  | 4696700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 7274544.28 | 6612387.45 | 90.9% | 662156.83 | 0 | 0 | 0 | -13.4069 | -73.6654 | PERU | 2030
2240819 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN ONCE LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | 03 | LOCAL | 4785 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA | LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON RECURSOS PARA PODER CULMINAR DE EJECUTAR EL SALDO DE OBRA | 4489500% | PARALIZADO | 4534500% |  |  |  | 4713300% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 11466085.38 | 11251408.88 | 98.13% | 214676.5 | 0 | 0 | 0 | -13.6088 | -73.343 | PERU | 2030
2344266 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑÓN - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS | LORETO | DATEM DEL MARANON | ANDOAS | 16 | LOCAL | 745 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | VENCIMIENTO DE CARTAS FIANZAS O CARTAS FIANZAS INVÁLIDAS | POR HABER ACUMULADO EL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA Y POR NO HABER RENOVADO LAS CARTAS FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTO DE MATERIALES. | 4344100% | PARALIZADO | 4422500% | 4439900% |  |  | 4681000% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 9138800.82 | 8457968.37 | 92.55% | 680832.45 | 0 | 0 | 0 | -2.9066 | -76.3995 | PERU | 2030
2168857 | SANEAMIENTO | PNSR | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CIENEGUILLO SUR - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PIURA | SULLANA | SULLANA | 20 | NACIONAL | 924 | PARALIZADA | CONVENIO RESUELTO ET | CONVENIO RESUELTO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | NO APROBACIÓN OPORTUNA DE ADICIONALES DE OBRA | POR OBSERVACIONES DE LA EMPRESA DE ELECTRICIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, GENERANDO LA NECESIDAD DE UN ADICIONAL DE OBRA. | 4369500% | PARALIZADO | 4468600% | 4512100% |  |  | 4657000% | E.T. SALDO DE OBRA | 4800154 | 721955.65 | 15.04% | 4078198.35 | 1000000 | 3000 | 3000 | -4.94 | -80.68 | PERU | 2028
2168995 | SANEAMIENTO | PNSR | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHALACALA ALTA Y CHALACALA BAJA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PIURA | SULLANA | SULLANA | 20 | NACIONAL | 2463 | PARALIZADA | CONVENIO RESUELTO ET | CONVENIO RESUELTO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | POR FALTA Y/O MALA CALIDAD DE LAS FUENTES DE AGUA | LA FUENTE DE AGUA SUBTERRÁNEA NO TIENE CAUDAL PARA LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN. | 4172800% | PARALIZADO | 4446200% | 4489000% |  |  | 4679300% | E.T. SALDO DE OBRA | 5168097.21 | 480658.1 | 9.3% | 4687439.11 | 30000 | 277067 | 274816.88 | -4.79 | -80.55 | PERU | 2029
2171031 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE TAYA. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | ANCASH | POMABAMBA | PAROBAMBA | 02 | NACIONAL | 290 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | NUCLEO EJECUTOR | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ADICIONALES | POR DEMORA EN EL TRÁMITE DE ADICIONAL DE OBRA | 4325200% | PARALIZADO |  | 4541400% |  |  | 4672100% | E.T. SALDO DE OBRA | 1365603.73 | 1365603.73 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6338 | -77.371 | PERU | 2028
2172700 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CERRO CASTILLO. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | ANCASH | CASMA | YAUTAN | 02 | NACIONAL | 234 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | NUCLEO EJECUTOR | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ADICIONALES | POR CAMBIOS SUSTANCIALES EN EL PROYECTO | 4236600% | PARALIZADO |  | 4510700% |  |  | 4672100% | E.T. SALDO DE OBRA | 1186216.36 | 0 | 0% | 1186216.36 | 0 | 0 | 0 | -9.4754 | -77.9867 | PERU | 2028
2191607 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 05 | NACIONAL | 4136 | PARALIZADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA ET | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | POR ABANDONO DE OBRA Y RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4375900% | PARALIZADO | 4449800% | 4588400% |  |  | 4679300% | E.T. SALDO DE OBRA | 8670499.09 | 7748478.26 | 89.37% | 922020.83 | 800000 | 9750 | 0 | -12.9482 | -74.0207 | PERU | 2029
2192687 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY - DISTRITO DE LIRCAY , PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 09 | NACIONAL | 6927 | PARALIZADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA ET | CONCLUIDO - CON APROBACIÓN TÉCNICA | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR IMPEDIMENTE EN LA LIBRE ACCESIBILIDAD A LOS TERRENOS DEL GORE HUANCAVELICA Y MINCUL Y POR LA FALTA DE AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE VÍA ANTE PROVIAS NACIONAL | 4471100% | PARALIZADO | 4530800% | 4577900% |  |  | 4664100% | E.T. SALDO DE OBRA | 10881057.12 | 6998632.14 | 64.32% | 3882424.98 | 2076628 | 42550 | 33300 | -12.9923 | -74.7224 | PERU | 2028
2196729 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA, DISTRITO DE JAEN , PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 06 | NACIONAL | 319 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | DESABASTECMIENTO DE MATERIALES Y/O MAQUINARIAS | POR RETRASO INJUSTIFICADO Y FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, AUSENCIA DE EQUIPO MÍNIMO OFERTADO, AUSENCIA DE MATERIALES EN OBRA, ETC | 4503300% | PARALIZADO |  | 4597800% |  |  | 4656800% | E.T. SALDO DE OBRA | 4646526.01 | 2529141.85 | 54.43% | 2117384.16 | 1888362 | 154996 | 76056.97 | -5.7359 | -78.9109 | PERU | 2028
2200343 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 25 | NACIONAL | 372 | PARALIZADA | CONCLUIDO - LIQUIDADA ET | CONCLUIDO - LIQUIDADA | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4480400% | PARALIZADO | 4539000% | 4582800% |  |  | 4669400% | E.T. SALDO DE OBRA | 5062824.71 | 3170862.06 | 62.63% | 1891962.65 | 1450537 | 5250 | 3000 | -8.5675 | -74.3764 | PERU | 2028
2302962 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 21 | NACIONAL | 955 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4335200% | PARALIZADO | 4445600% | 4491500% |  |  | 4656800% | E.T. SALDO DE OBRA | 8661467.73 | 6066827.22 | 70.04% | 2594640.51 | 1000000 | 395094 | 176475.52 | -16.4147 | -69.2199 | PERU | 2028
2235263 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | 12 | NACIONAL | 603 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | POR NO REINICIAR LA OBRA LUEGO DE CULMINADO LA SUSPENSIÓN DE PLAZO | 4477500% | PARALIZADO | 4497100% | 4553800% |  |  | 4656800% | E.T. SALDO DE OBRA | 5518280.34 | 1890440.84 | 34.26% | 3627839.5 | 3305990 | 136593 | 53003.89 | -10.955 | -74.968 | PERU | 2028
2328454 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | DATEM DEL MARANON | ANDOAS | 16 | NACIONAL | 146 | PARALIZADA | CONCLUIDO - APROBADO CON RD | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4491300% | PARALIZADO |  | 4590800% | 4610400% |  | 4644400% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 6286862.41 | 1297991.85 | 20.65% | 4988870.56 | 1607138 | 1637970 | 97213.41 | -3.8097 | -76.5185 | PERU | 2027
2235251 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | SORITOR | 22 | NACIONAL | 470 | PARALIZADA | CONCLUIDO - APROBADO CON RD | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | POR APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN | POR EVIDENCIARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN, FRAUDE, COLUSIÓN O CONFLICTO DE INTERESES | LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N.° 078-2021-PNSR-PIASAR SE SUSTENTÓ EN LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 59.1 Y 59.3 – INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, EN CONCORDANCIA CON LA CLÁUSULA 60 – PRÁCTICAS PROHIBIDAS (CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN) DEL CONTRATO. DE ACUERDO CON LA CARTA NOTARIAL, SE CONFIGURÓ UNA PRÁCTICA FRAUDULENTA CONSISTENTE EN LA VALORIZACIÓN Y COBRO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS, GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD, CONDUCTA TIPIFICADA COMO PRÁCTICA PROHIBIDA CONFORME A LA CLÁUSULA 60. EN ESE CONTEXTO, DICHA INFRACCIÓN DIO LUGAR A LA APLICACIÓN DE LA CAUSAL DE RESOLUCIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 DEL CONTRATO. | 4517700% | PARALIZADO | 4520900% | 4540800% | 4596800% |  | 4644400% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 11925584.04 | 5211859.67 | 43.7% | 6713724.37 | 5354 | 215959 | 31465.08 | -6.2556 | -77.0526 | PERU | 2027
2314059 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | ANCASH | HUARAZ | TARICA | 02 | LOCAL | 1111 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | MODIFICACIONES DE LA EJECUCIÓN SIN APROBACIÓN DE LA ENTIDAD | REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA PRESTACION, PESE HABER SIDO REQUERIDA PARA CORREGIR TAL SITUACION | 4485500% | PARALIZADO | 4529900% | 4565300% |  |  | 4663000% | E.T. SALDO DE OBRA | 6300153.94 | 6216835.39 | 98.68% | 83318.55 | 0 | 33000 | 0 | -9.3977 | -77.5076 | PERU | 2028
2492938 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE NAMBUQUE DEL DISTRITO DE LA CUESTA - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CUESTA | LA LIBERTAD | OTUZCO | LA CUESTA | 13 | LOCAL | 460 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | ACUMULACION DEL MÁXIMO DE PENALIDADES POR MORA EN LA CULMINACION DE LA OBRA | 4512500% | PARALIZADO | 4528800% | 4619200% |  |  | 4713300% | E.T. SALDO DE OBRA | 3062832.68 | 2793218.34 | 91.2% | 269614.34 | 0 | 276128 | 0 | -7.9185 | -78.7052 | PERU | 2030
2182859 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUAYARA, CHAPACULLO-UTANI, HUARACCO Y OCCARALLA, DISTRITO DE SANAYCA - AYMARAES - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA | APURIMAC | AYMARAES | SAÑAYCA | 03 | LOCAL | 685 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA PRESENTA MULTIPLES DEFICIENCIAS Y LA UE NO PUEDE ASUMIR DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS | 4476100% | PARALIZADO |  | 4567400% |  |  | 4692000% | E.T. SALDO DE OBRA | 1577515.23 | 1485855.5 | 94.19% | 91659.73 | 0 | 0 | 0 | -14.2518 | -73.3152 | PERU | 2029
2217506 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 08 | LOCAL | 875 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO | CONTRATO RESUELTO DESDE EL 22/02/2023 CON CARTA NOTARIAL N°01 DEL CONTRATISTA DA POR RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA POR LA EXCESIVA DEMORA DE LA MUNICIPALIDAD EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE NO DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS POR PROBLEMAS SOCIALES. | 4497900% | PARALIZADO | 4545500% |  |  |  | 4729900% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 10541887.07 | 7240967.44 | 68.69% | 3300919.63 | 0 | 349520 | 0 | -13.2152 | -71.6486 | PERU | 2030
2304975 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LORENZO DE HUARIMARCA, LA COLMENA Y CALLAMPAMPA, DISTRITO DE LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | CAJAMARCA | CHOTA | LLAMA | 06 | LOCAL | 830 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | VENCIMIENTO DE CARTAS FIANZAS O CARTAS FIANZAS INVÁLIDAS | DEBIDO AL NO REINICIO DE OBRA DADO QUE LA OBRA SE ENCONTRABA CON SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN, NO RENOVACIÓN DE CARTAS FIANZAS | 4490100% | PARALIZADO | 4559500% |  |  |  | 4713300% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 6836850.67 | 6754030.84 | 98.79% | 82819.83 | 0 | 0 | 0 | -6.5147 | -79.1201 | PERU | 2030
2325640 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE MONTEFRIO, C.P PACAYPITE Y SECTORES DE SU PERIFERIA , DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | 06 | LOCAL | 1515 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA Y EN ESTADO DE ABANDONO, YA QUE EN LOS DIFERENTES COMPONENTES NO HAY PERSONAL TÉCNICO NI OBRERO. - EL CONTRATISTA ESTÁ INMERSO EN PENALIDAD DESDE EL 09 DE OCTUBRE HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE, FECHA EN QUE ACUMULÓ EL 10% DE LA PENALIDAD POR MORA. | 4520800% | PARALIZADO | 4556600% | 4615800% |  |  | 4680400% | E.T. SALDO DE OBRA | 9192029.56 | 8395644.03 | 91.34% | 796385.53 | 0 | 0 | 0 | -5.4057 | -79.0458 | PERU | 2029
2235611 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA”DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 16 | NACIONAL | 750 | PARALIZADA | CONTRATO RESUELTO ET | CONTRATO RESUELTO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES POR MORA. | 4526600% | PARALIZADO |  | 4580700% |  |  | 4653500% | E.T. SALDO DE OBRA | 6674009.11 | 2871647.11 | 43.03% | 3802362 | 3435349 | 2155135 | 16300 | -3.0113 | -75.7944 | PERU | 2028
2434455 | VIVIENDA | PMIB | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES – TUMBES | PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 24 | NACIONAL | 25483 | PARALIZADA | CONCLUIDO - CON APROBACIÓN TECNICA ET | CONCLUIDO - CON APROBACIÓN TÉCNICA | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | NO CONTAR CON SEGUROS VIGENTES | POR NO CONTAR CON SEGURO DE POLIZA CAR | 4527100% | PARALIZADO |  |  | 4581100% |  | 4631300% | E.T. SALDO DE OBRA | 7000185.49 | 4140246.88 | 59.14% | 2859938.61 | 0 | 0 | 0 | -3.5579 | -80.4258 | PERU | 2027
2411334 | SANEAMIENTO | PNSU | REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SAÑA | 14 | NACIONAL | 8215 | PARALIZADA | CONCLUIDO - APROBADO CON RD | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA, SE RESUELVE EL CONTRATO N°112-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU POR HABER ACUMULADO EL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA. | 4410400% | PARALIZADO |  |  | 4563600% |  | 4647600% | E.T. SALDO DE OBRA | 1679610.2 | 449195.36 | 26.74% | 1230414.84 | 0 | 0 | 0 | -6.9138 | -79.5858 | PERU | 2027
2409135 | SANEAMIENTO | PNSU | RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN, ABASTECIMIENTO DE AGUA, COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO; EN EL(LA) AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CAÑETE S.A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 15 | NACIONAL | 35440 | PARALIZADA | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A A LOS TDR Y CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. EN ESE SENTIDO SE PREVEE QUE SE GENERARÁ UN SALDO DE OBRA PARA CULMINAR CON LOS AVANCES FAALTANTES. | 4397800% | PARALIZADO |  |  | 4514700% |  | 4638800% | E.T. SALDO DE OBRA | 8159926.8 | 2530852.21 | 31.02% | 5629074.59 | 0 | 0 | 0 | -13.0778 | -76.3875 | PERU | 2027
2410353 | SANEAMIENTO | PNSU | REPARACIÓN DE POZO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO Y LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | JAYANCA | 14 | NACIONAL | 7282 | PARALIZADA | CONCLUIDO - APROBADO CON RD | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR HABER SUPERADO EL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA APLICABLE | 4418100% | PARALIZADO |  |  | 4569800% |  | 4646100% | E.T. SALDO DE OBRA | 2406928.59 | 1180488.38 | 49.05% | 1226440.21 | 0 | 0 | 0 | -6.3926 | -79.8275 | PERU | 2027
2046487 | SANEAMIENTO | PNSU | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PIURA | PIURA | LA UNION | 20 | NACIONAL | 22490 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | CONTRATO RESUELTO POR EL PNSU, CON CARTA NOTARIAL N° 038-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 DE FECHA 21.06.2022 | 4473300% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4646300% | E.T. SALDO DE OBRA | 64246264.44 | 50535459.67 | 78.66% | 13710804.77 | 793218 | 793218 | 0 | -5.4019 | -80.7423 | PERU | 2027
2095790 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | LIMA | HUARAL | CHANCAY | 15 | NACIONAL | 672 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - POR CONFLICTOS SOCIALES | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA. | 4516000% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4650800% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 10126356.73 | 9694066.17 | 95.73% | 432290.56 | 0 | 0 | 0 | -11.5133 | -77.289 | PERU | 2028
2410547 | SANEAMIENTO | PNSU | REPARACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN, COLECTOR SECUNDARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE ETEN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | ETEN | 14 | NACIONAL | 2000 | PARALIZADA | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | DURANTE LA ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA, SE REALIZARON OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NOTIFICADAS MEDIANTE CARTA Nº 0314-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0/EERCS, ESTAS NO FUERON SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA, LO QUE ORIGINÓ QUE LA ENTIDAD LE RESOLVIERA EL CONTRATO. | 4486500% | PARALIZADO |  |  | 4569500% |  | 4647000% | E.T. SALDO DE OBRA | 1095264.06 | 845332.45 | 77.18% | 249931.61 | 0 | 0 | 0 | -6.9104 | -79.8662 | PERU | 2027
2295628 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL , DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SAN MARTIN | BELLAVISTA | ALTO BIAVO | 22 | NACIONAL | 566 | PARALIZADA | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | DEBIDO A LOS REITERADOS Y DIVERSOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD TOMÓ LA DECISIÓN DE RESOLVER EL CONTRATO, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA HABÍA ALCANZADO EN DEMASÍA LA PENALIDAD MÁXIMA POR MORA | 4515600% | PARALIZADO |  | 4601000% |  |  | 4656800% | E.T. SALDO DE OBRA | 5654688.01 | 4655753.07 | 82.33% | 998934.94 | 829677 | 104773 | 16800 | -7.461 | -76.2347 | PERU | 2028
2402404 | VIVIENDA | PGSU | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA HABILITACIÓN URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA GENERACION DE SUELO URBANO | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 20 | NACIONAL | 259 | NO FIGURA SSP | - | NO FIGURA SSP | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 60-80% | DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS | OBSERVACIONES Y/O DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO | LA OBRA SE EJECUTA EN CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL N°937-2017-VIVIENDA SUSCRITO CON EL EJERCITO DEL PERÚ. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A QUE LA OBRA PRESENTA DEFICIENCAS CONSTRUCTIVAS. | 4357800% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4682800% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 4302047.8 | 2613780.75 | 60.76% | 1688267.05 | 0 | 0 | 0 | -5.1846 | -80.6702 | PERU | 2030
2402403 | VIVIENDA | PGSU | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA HABILITACIÓN URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA GENERACION DE SUELO URBANO | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 20 | NACIONAL | 299 | NO FIGURA SSP | - | NO FIGURA SSP | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 60-80% | DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS | OBSERVACIONES Y/O DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO | LA OBRA SE EJECUTA EN CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL N°937-2017-VIVIENDA SUSCRITO CON EL EJERCITO DEL PERÚ. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A QUE LA OBRA PRESENTA DEFICIENCAS CONSTRUCTIVAS. | 4378400% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4682800% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 3088911.48 | 2345090.27 | 75.92% | 743821.21 | 0 | 0 | 0 | -5.1846 | -80.6702 | PERU | 2030
2404171 | VIVIENDA | PGSU | CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DE LA HABILITACIÓN URBANA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR VICTORIA DEL VALLE MEDIO PIURA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA GENERACION DE SUELO URBANO | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 20 | NACIONAL | 299 | NO FIGURA SSP | - | NO FIGURA SSP | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 80-100% | DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS | OBSERVACIONES Y/O DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO | LA OBRA SE EJECUTA EN CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL N°937-2017-VIVIENDA SUSCRITO CON EL EJERCITO DEL PERÚ. SI BIEN REPORTA UN AVANCE FISICO DEL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A QUE PRESENTA DEFICIENCAS CONSTRUCTIVAS. | 4387800% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4682800% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 583878.71 | 233376.6 | 39.97% | 350502.11 | 0 | 0 | 0 | -5.1846 | -80.6702 | PERU | 2030
2150105 | SANEAMIENTO | SENCICO | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS | SENCICO | AMAZONAS | CONDORCANQUI | CENEPA | 01 | NACIONAL | 720 | NO FIGURA SSP | - | NO FIGURA SSP | Meta reporte | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | MODIFICACIONES DE LA EJECUCIÓN SIN APROBACIÓN DE LA ENTIDAD | FINALIZACION DE LA INTERVENCION ECONOMICA POR CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN EFECTUAR EL APORTE CONTRACTUALMENTE ASUMIDO CON LA INSTITUCION | 4306100% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4637100% | E.T. SALDO DE OBRA | 8624997.94 | 2772445.64 | 32.14% | 5852552.3 | 3086680 | 3086680 | 0 | -4.4659 | -78.1618 | PERU | IV TRIMESTRE
2390678 | SANEAMIENTO | SEDAPAL | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL S.A. | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 15 | NACIONAL | 705 | NO FIGURA SSP | - | NO FIGURA SSP | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 60-80% | CONFLICTOS SOCIALES | DESACUERDO CON EL USO DE LA FUENTE DE AGUA | OPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ALEDAÑA AL A.H. SANTA CLARITA. NO ACEPTABAN SE ABASTEZCAN DEL MISMO RESERVORIO POR TEMOR A QUEDAR DESABASTECIDOS. | 4264600% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4638600% | E.T. SALDO DE OBRA | 8755696.48 | 248797 | 2.842% | 8506899.48 | 0 | 0 | 0 | -12.01 | -76.9941 | PERU | 2027
2328476 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | DATEM DEL MARANON | ANDOAS | 16 | NACIONAL | 81 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | NUCLEO EJECUTOR | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | DEFICIENTE GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O ADQUISICIÓN DE MATERIALES (ADM. DIRECTA Y NE) | DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OBRA, Y RENUNCIA DEL SUPERVISOR Y RESOLUCION DE CONTRATO DEL RESIDENTE Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO. | 4448400% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4641700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2340046.75 | 192715 | 8.236% | 2147331.75 | 18000 | 18000 | 10000 | -3.0569 | -76.4388 | PERU | 2029
2328453 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | DATEM DEL MARANON | ANDOAS | 16 | NACIONAL | 144 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | NUCLEO EJECUTOR | 0-20% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | DEFICIENTE GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O ADQUISICIÓN DE MATERIALES (ADM. DIRECTA Y NE) | IRREGUALRIDADES E INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES POR PARTE DEL PERSONAL EXTERNO DEL NE. | 4448300% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4644600% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2559711.74 | 174007 | 6.798% | 2385704.74 | 0 | 0 | 0 | -3.7777 | -76.5887 | PERU | 2029
2328450 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | DATEM DEL MARANON | ANDOAS | 16 | NACIONAL | 125 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | NUCLEO EJECUTOR | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | DEFICIENTE GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O ADQUISICIÓN DE MATERIALES (ADM. DIRECTA Y NE) | DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES. | 4457600% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4647600% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2832438.1 | 225321.83 | 7.955% | 2607116.27 | 18000 | 18000 | 9000 | -4.2052 | -76.5456 | PERU | 2029
2332567 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 16 | NACIONAL | 240 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | NUCLEO EJECUTOR | 20-40% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | DEFICIENTE GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O ADQUISICIÓN DE MATERIALES (ADM. DIRECTA Y NE) | DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES | 4475000% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4650700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2531729.74 | 175931.72 | 6.949% | 2355798.02 | 0 | 0 | 0 | -2.9933 | -75.8182 | PERU | 2029
2332565 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 16 | NACIONAL | 176 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - POR CONFLICTOS SOCIALES | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | NUCLEO EJECUTOR | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | DEFICIENTE GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O ADQUISICIÓN DE MATERIALES (ADM. DIRECTA Y NE) | POR RENUNCIA DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS Y CONFLICTOS SOCIALES | 4509200% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4647600% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2385957.58 | 211309.97 | 8.856% | 2174647.61 | 18000 | 18000 | 15000 | -3.2235 | -75.6408 | PERU | 2029
2176842 | SANEAMIENTO | PNSU | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | LIMA | HUARAL | HUARAL | 15 | LOCAL | 95556 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | LA MUNICIPALIDAD HA RESUELTO EL CONTRATO POR ABANDONO DE OBRA, LO QUE HA GENERADO UNA DISPUTA ARBITRAL, SITUACIÓN QUE CONTINUA EN PROCESO. | 4421400% | PARALIZADO | 4570500% |  |  |  | 4677000% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 106459970.36 | 28459213.63 | 26.73% | 78000756.73 | 0 | 1665275 | 602500 | -11.4954 | -77.2071 | PERU | 2030
2502686 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACIÓN, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUA BLANCA (TIERRA BLANCA) DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 20 | LOCAL | 348 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | VENCIMIENTO DE CARTAS FIANZAS O CARTAS FIANZAS INVÁLIDAS | NEGATIVA DEL CONTRATISTA PARA LA RENOVACIÓN DE GARANTÍAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 4495000% | PARALIZADO | 4538600% | 4555600% | 4604100% |  | 4641800% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 8152495.54 | 2236125.43 | 27.43% | 5916370.11 | 0 | 19855 | 19854.6 | -5.3357 | -79.5638 | PERU | 2027
2235556 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | DATEM DEL MARANON | PASTAZA | 16 | NACIONAL | 490 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | NUCLEO EJECUTOR | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | DEFICIENTE GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O ADQUISICIÓN DE MATERIALES (ADM. DIRECTA Y NE) | NO SE CUENTA CON PERSONAL EN LA OBRA, DEBIDO A LA RENUNCIA REALIZADA EN MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, POR PARTE DE SUPERVISOR Y RESIDENTE DEL PROYECTO. | 4477400% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4650700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 3061792.58 | 116253.92 | 3.797% | 2945538.66 | 0 | 0 | 0 | -5.0013 | -75.8714 | PERU | 2029
2304203 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ISLAS Y EL PRADO, DISTRITO DE TAMBOPATA , PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 17 | REGIONAL | 572 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | ACUMULACION DEL MAXIMO DE PENALIDADES | 4517600% | PARALIZADO | 4541800% |  |  |  | 4701100% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 3660733.7 | 2822781.04 | 77.11% | 837952.66 | 0 | 0 | 0 | -12.5504 | -69.1937 | PERU | 2030
2454786 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | 18 | LOCAL | 1156 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 420-2022-A/MDT DE FECHA 27DIC2022, RESOLVIÓ DE FORMA PARCIAL EL CONTRATO N° 09-2021-GAYR/MDT CON EL CONSORCIO AVANZA, LA MISMA QUE FUE TAMBIÉN PUBLICADO EN EL PORTAL DEL SEACE EL 28DIC2022. | 4492200% | PARALIZADO | 4540500% |  |  |  | 4701100% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 3482905.91 | 1918834.45 | 55.09% | 1564071.46 | 0 | 0 | 0 | -17.094 | -70.8628 | PERU | 2030
2338414 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | 18 | LOCAL | 1888 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | POR LA CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 4475300% | PARALIZADO | 4545600% |  |  |  | 4635800% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 25558357.85 | 11478917.62 | 44.91% | 14079440.23 | 100000 | 903843 | 132428.62 | -17.2232 | -70.9745 | PERU | IV TRIMESTRE
2452010 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | PIURA | AYABACA | JILILI | 20 | LOCAL | 643 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA | 4492400% | PARALIZADO | 4544000% | 4586000% |  |  | 4662800% | E.T. SALDO DE OBRA | 5152362.79 | 2160161.99 | 41.93% | 2992200.8 | 0 | 0 | 0 | -4.5917 | -79.8115 | PERU | 2028
2235574 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO (III ETAPA) | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | 08 | NACIONAL | 10273 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 20-40% | NULIDAD DEL CONTRATO | TRANSGRESION AL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD | CAUSAL TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD EN A PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. NULIDAD DE CONTRATO POR DOCUMENTACIÓN FALSA | 4537000% | PARALIZADO |  | 4546100% |  |  | 4664500% | E.T. SALDO DE OBRA | 69882552.18 | 21174742.93 | 30.3% | 48707809.25 | 3670000 | 1044392 | 57713.26 | -13.3972 | -72.0515 | PERU | 2028
2328455 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BOLOGNESI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | DATEM DEL MARANON | ANDOAS | 16 | NACIONAL | 171 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | Meta reporte | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | .- EL PNSR NOTIFICÓ EN REITERADAS OPORTUNIDAD AL CONTRATISTA “CONSORCIO SAN JUAN”, PARA EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA; SIN EMBARGO, LA CONTRATISTA NO TIENE ARGUMENTO TÉCNICO - LEGAL, VALIDO QUE IMPIDA REINICIAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, TAL COMO ES SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL. .- ADEMÁSN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 164 Y 165 DEL RLCE, DONDE SE TIENE LA CAUSAL DE QUE EL CONTRATISTA LLEGÓ A ACUMULAR EL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE) | 4527400% | PARALIZADO |  | 4600600% |  |  | 4638300% | E.T. SALDO DE OBRA | 3908620.19 | 2605294.69 | 66.66% | 1303325.5 | 1088616 | 1088616 | 63340.55 | -3.6093 | -76.4241 | PERU | IV TRIMESTRE
2332507 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN BELÉN DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 16 | NACIONAL | 420 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | Meta reporte | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | EL 07/05/2024 SE NOTIFICA AL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA N° 102-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 096-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA POR ACUMULACIÓN DE PENALIDAD MÁXIMA. | 4541900% | PARALIZADO |  | 4594000% |  |  | 4638300% | E.T. SALDO DE OBRA | 3744818.44 | 2403866.16 | 64.19% | 1340952.28 | 1136549 | 1136549 | 65512.51 | -3.1359 | -75.7335 | PERU | IV TRIMESTRE
2118313 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAS, DEL DISTRITO DE ANDARAPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | 03 | LOCAL | 1045 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | DE ACUERDO AL SSP, SE HA PARALIZADO EN FECHA 21/10/2021, CON DOS (02) INTERVENCIONES: AÑO 2012 Y 2020, POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, RETRASO EN LA EJECUCION DE OBRA, ACUMULACION DE PENALIDAD MAXIMA. EN FECHA 24/04/2023, LA UE, RESOLVIÓ EL CONTRATO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 064-2023-MDA/AL, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ACUMULACIÓN DE MÁXIMA PENALIDAD POR MORA, POR LO QUE A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, Y SE REALIZO MEDIANTE EL MEMORANDUN N°002-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGTJGARCIAR | 4449000% | PARALIZADO | 4556200% | 4601000% |  |  | 4683200% | E.T. SALDO DE OBRA | 3680243.34 | 3344090.67 | 90.87% | 336152.67 | 0 | 444578 | 0 | -13.5118 | -73.3944 | PERU | 2029
2243752 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS | SAN MARTIN | LAMAS | LAMAS | 22 | LOCAL | 12668 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO RESUELTO, DONDE INDICA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA, POR HABER INCURRIDO EN LAS CAUSALES "A" Y "B" DEL ARTICULO 164.1; A) INCUMPLA INJUSTIFICADAMENTE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O REGLAMENTARIA A SU CARGO Y B) HAYA LLEGADO A ACUMULAR EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA. | 4497700% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4653300% | DIAGNOSTICO | 8046828 | 7955619.42 | 98.87% | 91208.58 | 0 | 0 | 0 | -6.422 | -76.516 | PERU | 2029
2323318 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN QUIHUARES DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN | 08 | LOCAL | 450 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PENALIDAD MÁXIMA, SE PROCEDE A PARALIZAR LA OBRA DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR Y RESOLUCION DE CONTRATO. | 4544900% | PARALIZADO | 4544900% | 4594600% | 4619800% |  | 4690200% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 6021396.6 | 2163976.55 | 35.94% | 3857420.05 | 0 | 42000 | 0 | -13.7443 | -71.7965 | PERU | 2029
2334657 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO PUEBLO NUEVO, ESMERALDA, CASTROVIRREYNA, VISTA ALEGRE, PUCACANCHA Y CAPILLA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | 09 | LOCAL | 3165 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR ACUMULACIÓN MÁXIMA DE PENALIDADES, POR MORA E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 4486200% | PARALIZADO | 4553100% | 4588400% |  |  | 4666700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 6611560.55 | 5691955.79 | 86.09% | 919604.76 | 0 | 72613 | 33560 | -13.2829 | -75.3187 | PERU | 2029
2195001 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | 18 | LOCAL | 4769 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO CONSENTIDA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 28-2024-GM-MPSC DE FECHA 11/03/2024. ASIMISMO, EXISTE UNA CONTROVERSIA EN LA JRD INTERPUESTA POR LA MPGSC, PARA DILUCIDAR EL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR EL CONTRATISTA Y LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO INTERPUESTA POR LOS MISMOS. ASIMISMO, EL AVANCE FÍSICO EJECUTADO ES DE 50.60% VERSUS UN AVANCE PROGRAMADO DE 86.13%. | 4529900% | PARALIZADO | 4555500% |  |  |  | 4691300% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 35812021.32 | 19447339.05 | 54.3% | 16364682.27 | 0 | 0 | 0 | -16.6739 | -70.9701 | PERU | 2030
2280275 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA | JUNIN | HUANCAYO | SICAYA | 12 | LOCAL | 580 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES | EL CONTRATISTA NOTIFICÓ LA RESOLUCION DE CONTRATO A LA U.E. POR INCUMPLIMIENTO PAGO DE 03 VALORIZACIONES, PRESENTA LIQUIDACION DE CONTRATO, LA U.E. OBSERVA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA AL NO TENER FUNCIONAMIENTO EN LA RED DE ALCANATRILLADO, NO HABER FIRMADO ACTA DE RECEPCION | 4481800% | PARALIZADO | 4546700% | 4550600% | 4560200% |  | 4655800% | E.T. SALDO DE OBRA | 6542615.16 | 5555405.43 | 84.91% | 987209.73 | 0 | 956975 | 0 | -11.9944 | -75.2797 | PERU | 2028
2351268 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LAS LOCALIDADES ACCHUPAMPA, PFOCCORHUAY, PARCCO, JAPUQUI, BELEMPAMPA, BELLAVISTA, AMANCAY, MALLIMACHI, MISANAPATA, CCOMARA, QUISCACANCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA | CUSCO | PARURO | ACCHA | 08 | LOCAL | 3544 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD POR ACUMULACIÓN MAXIMA DE OTRAS PENALIDADES. PRESENTA 02 ARBITRAJES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y 01 ARBITRAJE PRESENTADO POR LA ENTIDAD | 4528200% | PARALIZADO | 4559500% | 4600100% |  |  | 4658100% | E.T. SALDO DE OBRA | 26083926.21 | 16528200.32 | 63.37% | 9555725.89 | 0 | 42000 | 0 | -13.9695 | -71.8113 | PERU | 2028
2193624 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO, C.P. FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 12 | LOCAL | 5570 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (ACUMULACION MAXIMA DE PENALIDAD POR MORA) | 4510700% | PARALIZADO | 4561000% | 4592900% |  |  | 4660100% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 17656803.37 | 17126824.72 | 97% | 529978.65 | 0 | 240000 | 0 | -12.0387 | -74.0305 | PERU | 2029
2309853 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR MIRAFLORES LANZA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 21 | LOCAL | 830 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | POR INCUMPLIMIENTO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL REINICIO DE LA OBRA, EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES E INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE VALORIZACIONES. | 4452700% | PARALIZADO | 4561700% |  |  |  | 4658300% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 3814002.34 | 3325611.88 | 87.19% | 488390.46 | 0 | 80000 | 24000 | -14.0929 | -68.8887 | PERU | 2029
2236191 | SANEAMIENTO | PNSU | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 06 | LOCAL | 2040 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 153-2024-MPC/G.M de fecha 21/05/2024 la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Resuelve el Contrato N° 077-2020-MPC de fecha 01/12/2020 | 4543300% | PARALIZADO | 4563800% |  | 4591000% |  | 4638400% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 7714721.43 | 6776969.86 | 87.84% | 937751.57 | 0 | 0 | 0 | -7.1595 | -78.5285 | PERU | IV TRIMESTRE
2449613 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN SARAYACU DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | 17 | LOCAL | 1925 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | En fecha 11/09/2024, en reunión con el Ing. Carlos Castañeda Ticlia, Jefe del Área de Supervisión de la Municipalidad Distrital de Inambari, se nos informó que la Resolución de contrato con la empresa ejecutora es definitiva pese a los intentos por conciliar, se tiene actualmente un proceso arbitral con respecto a las causales de Resolución de contrato por parte de la empresa y por parte de la entidad. | 4554600% | PARALIZADO | 4558800% |  |  |  | 4675100% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 5358089.87 | 3229794.94 | 60.28% | 2128294.93 | 431527 | 0 | 0 | -12.7993 | -70.0371 | PERU | 2029
2322657 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE PICHACANI , DISTRITO DE PICHACANI - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | PUNO | PUNO | PICHACANI | 21 | LOCAL | 763 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | Por acumulación de penalidad maxima | 4529100% | PARALIZADO | 4560200% |  |  |  | 4669900% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 2869390.2 | 2502589.76 | 87.22% | 366800.44 | 97127 | 97127 | 0 | -16.1043 | -70.1305 | PERU | 2029
2456328 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO , AMPLIACION E INSTALACION, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS: HUAJAMBE BAJO, HUAJAMBE ALTO, NUEVO PROGRESO LIMON, PALO BLANCO, ABALQUE, CHACCHACAL, SAPSE, LA VIRGEN, FLOR DE CAFE, DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 20 | LOCAL | 1283 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | A la fecha la obra se encuentra paralizada, debido a que en los ultimos 06 meses no se ha reinicado la obra, asimismo tiene un porcentaje de ejecucion del 89% de ejecucion.El Contratista no reinicia la Obra, Tiene penalidad maxima y la UE no realiza ninguna accion de reinicio | 4521000% | PARALIZADO | 4576900% | 4595700% |  |  | 4653100% | E.T. SALDO DE OBRA | 12567801.38 | 11468872.35 | 91.26% | 1098929.03 | 0 | 41600 | 0 | -5.2225 | -79.6214 | PERU | 2028
2440606 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN (HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA, PEÑA BLANCA, SALINAS, RÍO BLANCO, HUAQUILLAS MONTAÑA, HORMIGUEROS, LOMA DE LA ESPERANZA, CHAUPE BAJO, CHAUPE ALTO, HUACHUMO) 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | 20 | LOCAL | 3154 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | Por retraso en la ejecución de la obra, penalidad máxima, etc. | 4478800% | PARALIZADO | 4579800% | 4610000% |  |  | 4677600% | E.T. SALDO DE OBRA | 18049798.96 | 15209277.69 | 84.26% | 2840521.27 | 0 | 409386 | 81876.81 | -4.9669 | -79.2692 | PERU | 2029
2306934 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DOCE LOCALIDADES DE LOS CC. PP. DE ROSARIO, SAN MARTIN Y MACHENTE, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | AYACUCHO | LA MAR | AYNA | 05 | LOCAL | 3589 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | VENCIMIENTO DE CARTAS FIANZAS O CARTAS FIANZAS INVÁLIDAS | El proyecto ha paralizado el 26.10.2024 bajo al suscripción dela cta de suspensión de plazo por la causal de no disponiiblidad de terreno en la localidad de Rosario. Posteriormente la empresa contratista notifica la resolución del contrato por incumplimiento de la unidad ejecutora sobre la falta de disponibilidad de terreno, no otorgar el derecho de uso de vía y falta de pago; por su parte la entidad tambipen ha resulto el contrato bajo la causal de incumplkimiento contractual referido a las cartas fianza. Ambas resoluciones de contrato de encuentran en arbitraje. | 4559100% | PARALIZADO | 4567100% |  |  |  | 4674000% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 22176622.2 | 15648700.04 | 70.56% | 6527922.16 | 0 | 0 | 0 | -12.7222 | -73.8841 | PERU | 2029
2328487 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE MAJIN, LA MONTAÑA, HUAMBARA, CHAPUNIS, CHONTA, CHICHIQUIS, SHASHALA, NARANJO, SHAWINDO Y MONTECARLO, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA | CAJAMARCA | CHOTA | MIRACOSTA | 06 | LOCAL | 1251 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - POR CONFLICTOS SOCIALES | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES | OPOSICIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPONENTE DEL PROYECTO | CONFLICTOS SOCIALES (Libre disponibilidad de terreno poaras la construccion de Captacion y Reservorios en las localidades de CHAPUNIS y HUAMBARA) | 4496300% | PARALIZADO | 4575800% |  |  |  | 4683400% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 9452269.59 | 8833379.49 | 93.45% | 618890.1 | 0 | 43700 | 0 | -6.3607 | -79.3129 | PERU | 2030
2309429 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 03 | LOCAL | 5907 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LIBERACION DE TERRENO | 4537700% | PARALIZADO | 4579600% |  |  |  | 4671300% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 28637362.51 | 25563931.24 | 89.27% | 3073431.27 | 0 | 0 | 0 | -13.5423 | -72.696 | PERU | 2029
2484611 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | 08 | LOCAL | 1503 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | De acuerdo a la Carta de Resolucion, la empresa Contatiste resuelve el contrato por incumplimiento del Gobierno Local por pavimentos no demolidos, que han conllevado a suspensiones de plazo y asimismo por conflictos sociales | 4545300% | PARALIZADO |  |  | 4600800% |  | 4653300% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 6661888.63 | 2942271.59 | 44.17% | 3719617.04 | 0 | 672227 | 0 | -14.2857 | -72.0413 | PERU | 2028
2282030 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LAS UCVS 210,211,212,213,213A,213B, 214,215,216, 217,217B,217E,217C,217D, NVO HORIZONTE 217C, ORG.RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA ROSA, ORG. 22 DE ABRIL, EN LA ZONA S DEL AH HUAYCAN - ZONA 7, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | LIMA | LIMA | ATE | 15 | LOCAL | 5710 | PARALIZADA | ACTOS PREVIOS- PROCESO DE SELECCIÓN | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | Técnico (Diseño del proyecto en zona de pendientes pronunciadas) | 4555300% | PARALIZADO |  |  | 4610500% |  | 4640400% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 14020036.61 | 3249048.61 | 23.17% | 10770988 | 0 | 10770988 | 0 | -12.02 | -76.81 | PERU | 2027
2234213 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHAÑI, MORO, UYURMIRI Y COLLPAMAYO, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | 08 | LOCAL | 1693 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES | DEFICIENCIAS ADMINSITRATIVA UE (Incumplir injustificadamente con el pago de valorizaciones y otras obligaciones esenciales) | 4488900% | PARALIZADO | 4567800% | 4608500% |  |  | 4722200% | E.T. SALDO DE OBRA | 20170040.08 | 18470341.85 | 91.57% | 1699698.23 | 0 | 43000 | 0 | -14.6779 | -71.406 | PERU | 2030
2404237 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL AREA URBANA DE INAHUAYA, CC NN SANTA ROSA DE PIROCOCHA, CP JOSE OLAYA, CASERIO EL SALVADOR, CP IPUANO INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAHUAYA | LORETO | UCAYALI | INAHUAYA | 16 | LOCAL | 3192 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora y otras penalidades) | 4544300% | PARALIZADO | 4568500% |  |  |  | 4710200% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 20840660.07 | 20812659.96 | 99.87% | 28000.11 | 0 | 0 | 0 | -7.1171 | -75.2641 | PERU | 2030
2289968 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | 06 | LOCAL | 278 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Retraso en la ejecucion de la obra, aplicacion de penalidad maxima) | 4554100% | PARALIZADO | 4573500% | 4607000% |  |  | 4671100% | E.T. SALDO DE OBRA | 3929759.51 | 3092442.96 | 78.69% | 837316.55 | 202761 | 837317 | 0 | -5.2277 | -78.788 | PERU | 2028
2236541 | SANEAMIENTO | PNSR | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS PARA LAS C.C. DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPA LLACTA, LECCOTERA Y CHEARAJE, C.C. DE CHOCCAYHUA, C.C. DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRICCOLLO Y C.C. CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO, DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | CUSCO | CANAS | QUEHUE | 08 | LOCAL | 2017 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - POR CONFLICTOS SOCIALES | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | CONFLICTOS SOCIALES | DENUNCIA CIUDADANA | CONFLICTOS SOCIALES (La Población solicitó la verificacion de los trabajos realizados, habiendo presentando la denuncia a CGR y Fiscalia, Suspensión de Plazo desde el 21/12/2022) | 4491600% | PARALIZADO | 4581000% |  |  |  | 4722200% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 13504354.39 | 11756465.38 | 87.06% | 1747889.01 | 1253125 | 1341125 | 0 | -14.3735 | -71.4716 | PERU | 2030
2299423 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 21 | NACIONAL | 229 | PARALIZADA | PERMANENTE | CONTRATO RESUELTO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | APERCIBIMIENTO POR “INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO" VINCULADO AL TÉRMINO DE LA OBRA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO | 4559000% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4652100% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 5405748.65 | 3765618.73 | 69.66% | 1640129.92 | 1000000 | 0 | 0 | -16.6017 | -69.3288 | PERU | 2029
2188775 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUCASCO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO ETAPA II | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PUNO | PUNO | COATA | 21 | NACIONAL | 6215 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD | CON OPINIÓN TÉCNICA N° 0432-2023-SERNANP-EL 19.11.24 SE RESUELVE EL CONTRATO N°75-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA-D00262-2024-VIVIENDA-VMCS-PNSU-0.4.1, CON UN AVANCE FÍSICO DE 81.80% Y UN AVANCE ACUMULADO DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL DE 74.95%. | 4561500% | PARALIZADO |  | 4581300% |  |  | 4658800% | E.T. SALDO DE OBRA | 89540211.96 | 83019943.99 | 92.72% | 6520267.97 | 4050000 | 633867 | 36740.92 | -15.5246 | -69.9495 | PERU | 2028
2512216 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DE LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EL BICENTENARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE PUNO - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | PUNO | PUNO | PUNO | 21 | LOCAL | 2241 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | SEGÚN EL ING. JULIO VILCA CONDORI COORDINADOR DE OBRA, QUIEN SEÑALA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO, POR LA CAUSAL DE ACUMULACIÓN DE MÁXIMA PENALIDAD, SE ADJUNTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO | 4567400% | PARALIZADO |  | 4601000% | 4624500% |  | 4656300% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 1146741.37 | 898303.35 | 78.34% | 248438.02 | 0 | 36342 | 14996.58 | -15.822 | -70.0249 | PERU | 2028
2339943 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA, LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ, CEBADA LOMA, COCHACALLA, HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD, SAN LUIS, GONGAPALOMA, COCHAPAMPA, HUAYCHO, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | 10 | LOCAL | 3965 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | OBRA PARALIZADA CON CONTRATO RESUELTO MENDIANTE RESOUCIÓN DE ALCALDÍA N° 145-2024 MDCH/A DE FECHA 09/07/2024; CON UN AVANCE FÍSICO DE 71.80% | 4453900% | PARALIZADO | 4586300% |  |  |  | 4674100% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 18210582.82 | 15285037.3 | 83.93% | 2925545.52 | 0 | 581520 | 551530.94 | -9.845 | -75.9037 | PERU | 2029
2485386 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTLACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA | LA LIBERTAD | JULCAN | CALAMARCA | 13 | LOCAL | 1304 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | CON FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL 10/01/2024; QUE DEBIDO A DOS (02) SUSPENSIONES DE PLAZO SE HA REPROGRAMADO LA FECHA DE TÉRMINO, REGISTRANDO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 75.86%. - MEDIANTE INFORME Nº012-2025/VMCS/PNSR/UTGT-MVERA (HT 00048544-2025) SE SOLICITA AL COORDINADOR SUGT LA LIBERTAD EL CAMBIO DE ESTADO DEL PRESENTE PROYECTO A OBRA PARALIZADA DEBIDO A DEFICIENCIAS ENCONTRADAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. - MEDIANTE MEMORANDUM_Nº0000001-2025/VMCS/PNSR/UTGT-ECABALLERO, EL COORDINADOR SUGT LA LIBERTAD AUTORIZA EL CAMBIO DE ESTADO SITUACIONAL DEL PRESENTE COMO OBRA PARALIZADA. ASIMISMO, CON FECHA 04/03/2025, MEDIANTE INFORME N° 012-2025/VMCS/PNSR/UTGT - mvera, NOTIFICA QUE EL 10/09/2024 LA OBRA FUE PARALIZADA, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON CARTA Nº024-2024-CONSORCIO PAMPA COLORADA. DENEGACION APROBACION ADICIONAL DE OBRA, EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, HABIENDO SIDO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE CONTRATADO COMO TERRENO NATURAL - FALTA DE RECURSOS S/ 314,288.11. | 4546700% | PARALIZADO | 4580300% | 4596600% |  |  | 4638200% | E.T. SALDO DE OBRA | 9501603.48 | 7434405.43 | 78.24% | 2067198.05 | 0 | 2008629 | 68889.94 | -8.1628 | -78.4175 | PERU | IV TRIMESTRE
2314553 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA | E.P.S. ILO S.A. | MOQUEGUA | ILO | ILO | 18 | EPS | 205 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA EPS ILO SA RESOLVIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ALCANZÓ LA MÁXIMA PENALIDAD | 4486200% | PARALIZADO | 4586000% |  |  |  | 4632800% | E.T. SALDO DE OBRA | 1854378.03 | 1251737 | 67.5% | 602641.03 | 0 | 305632 | 0 | -17.6373 | -71.3402 | PERU | IV TRIMESTRE
2106779 | SANEAMIENTO | PNSU | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMÁN, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA UNIÓN, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO | EPS LAMBAYEQUE S.A. | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 14 | EPS | 24341 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | SE COMUNICA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA Y PARALIZADA, DESDE EL 13/01/2025, Y QUE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN RESUELTOS. | 4567000% | PARALIZADO | 4585300% |  |  |  | 4687700% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 62731490.51 | 62489241.33 | 99.61% | 242249.18 | 0 | 406719 | 164469.82 | -6.7691 | -73.7905 | PERU | 2030
2403505 | SANEAMIENTO | SEDAPAL | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL S.A. | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 15 | NACIONAL | 15324 | NO FIGURA SSP | - | NO FIGURA SSP | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | LA OBRA FUE PARALIZADA UNILATERALMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO SAN ISAÍAS Y QUE MEDIANTE LA CARTA N° 081-2024-CSI-RL DE FECHA 31.07.2024 NOTIFICO A LA ENTIDAD LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° 386-2022-SEDAPAL. | 4550400% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4643300% | E.T. SALDO DE OBRA | 93061864.52 | 6291327 | 6.76% | 86770537.52 | 687269 | 1206702.22 | 673911 | -11.85 | -77.1 | PERU | 2027
2274607 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | PIURA | SECHURA | BERNAL | 20 | LOCAL | 13860 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SEÑALANDO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONSORCIO, LA MISMA QUE FUE NOTIFICADA MEDIANTE CARTA NOTARIAL, INICIALMENTE EL 18/09/2024 (NOTIFICACIÓN INVALIDAD POR NO TENER SELLO NOTARIAL) Y LA SEGUNDA NOTIFICACIÓN EL 26/09/2024. | 4555400% | PARALIZADO | 4590800% | 4601000% |  |  | 4644700% | E.T. SALDO DE OBRA | 130249383.17 | 37086814.08 | 28.47% | 93162569.09 | 0 | 140000 | 0 | -5.4645 | -74.7437 | PERU | 2027
2331806 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE MAL PASO, CUCHICANCHA Y SANCARAGRA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAMARCA | HUANUCO | AMBO | CONCHAMARCA | 10 | LOCAL | 633 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (INCURRIR EN PENALIDAD MAXIMA POR MORA) | 4537700% | PARALIZADO | 4590400% |  |  |  | 4692400% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 6296119.13 | 5906890.78 | 93.82% | 389228.35 | 0 | 0 | 0 | -10.0342 | -76.2227 | PERU | 2030
2456390 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO , AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS, SAN RAMON DE LAS VEGAS, SOCCHA ALTA, SOCCHA BAJA, HUAMALA, HUAMALA ALTO, PAPAYAL BAJO Y PAPAYAL ALTO DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 20 | LOCAL | 1014 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Obra inconclusa no culminación de componentes y otros afectados por lluvias no siendo retomados y culminados y en arbitraje, apliacion de penalidad maxima ) | 4523800% | PARALIZADO | 4588200% | 4588700% |  |  | 4674500% | E.T. SALDO DE OBRA | 10929908.78 | 10827417.81 | 99.06% | 102490.97 | 0 | 0 | 0 | -5.2454 | -79.6528 | PERU | 2028
2323668 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CANDOGORCO, LLATURPAMBA, SHULGOMOPAMPA Y EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DE ALGALLAMA, COCHAPAMPA, CUSHIPE, VILLA CRUZ Y SANTA CRUZ DE CHUCA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE CHUCA | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTA CRUZ DE CHUCA | 13 | LOCAL | 1198 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | Obra Paralizada debido a deficiencias encontradas del expediente técnico. - Mediante MEMORANDUM_Nº0000003-2025/VMCS/PNSR/UTGT-ecaballero, el Coordinador SUGT La Libertad autoriza el cambio de estado situacional del presente como Obra Paralizada | 4549000% | PARALIZADO | 4593300% |  |  |  | 4646600% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 15361016.87 | 11267938.57 | 73.35% | 4093078.3 | 3391690 | 3391691 | 0 | -8.1225 | -72.1193 | PERU | 2029
2189448 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 21 | NACIONAL | 262 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | CONTRATO N° 028-2025/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA EN PROCESO DE SOLUCION DE CONTRATO POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE DIO TRAMITE MEDIANTE INFORME N° 312-2025/PNSR-UTP/SU-EP – JCARRASCO ( HT 161680-2025). | 4589600% | PARALIZADO | 4593300% |  |  |  | 4652100% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 7529784.09 | 4553871.09 | 60.48% | 2975913 | 180000 | 3300 | 3300 | -16.6255 | -69.501 | PERU | 2029
2403508 | SANEAMIENTO | SEDAPAL | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARÍA DE HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO-CHOSICA | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL S.A. | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 15 | NACIONAL | 16634 | NO FIGURA SSP | - | CONCLUIDO - RECEPCIONADO | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | POR LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. | 4575500% | PARALIZADO |  |  | 4618100% |  | 4627800% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 50086671.64 | 14432657 | 28.82% | 35654014.64 | 0 | 22342543.62 | 83869 | -12.0412 | -77.0269 | PERU | 2027
2355621 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACION DEL SERVICIOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE AJANANI CHICO Y VILLACUCHO DEL DISTRITO DE SAN JOSE - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | 21 | LOCAL | 404 | PARALIZADA | PERMANENTE | Obra Paralizada, por incumplimiento contractual del contratista (acumulacion de penalidad maxima, incumplimiento de acuerdos Acta de Conciliacion) | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (ACUMULACION DE PENALIDAD MAXIMA, INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ACTA DE CONCILIACION) | 4585300% | PARALIZADO | 4599500% | 4610000% | 4616400% |  | 4634200% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 2830965.04 | 2472812.18 | 87.35% | 358152.86 | 149264 | 396774 | 0 | -14.6869 | -76.2081 | PERU | 2027
2201410 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO CORONEL GREGRIO ALBARRACIN LANCHIPA,TACNA-TACNA | EPS TACNA S.A. | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIP | 23 | EPS | 28920 | PARALIZADA | PERMANENTE | CONTRATO RESUELTO | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | NULIDAD DEL CONTRATO | TRANSGRESION AL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD | LA UE DECLARA NULO EL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA, POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD | 4547400% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4630500% | E.T. SALDO DE OBRA | 5992486.59 | 2981130.25 | 49.75% | 3011356.34 | 0 | 15000 | 0 | -18.0754 | -70.2474 | PERU | IV TRIMESTRE
2224540 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | 17 | REGIONAL | 4979 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | IRREGULARIDADES EN LA GESTION DEL CONTRATO | OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ARBITRAJE Y LA EXISTENCIA DE CONTROVERSIA EN LA ETAPA DE CONTRATO DE LA OBRA, LOS QUE FUERON COMUNICADOS POR LA PROCURADURÍA A LA CONTRALORÍA Y FISCALÍA. AL RESPECTO LA FISCALIA DIO DISPOSICIÓN DE INICIO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. LA UEI SE ENCUENTRA A LA ESPERA QUE LA FISCALÍA REALICE LOS PERITAJES CORRESPONDIENTE; YA HA REALIZADO EL PERITAJE CONTABLE, FALTANDO EL FÍSICO DE OBRA UNA VEZ CONCLUIDO ÉSTE SE ESTARÍA REINICIANDO Y CULMINÁNDOSE LAS OBRAS; EL GOREMAD VENÍA EJECUTANDO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRAS. EL GOREMAD HA SOLICITADO AL MINISTERIO PÚBLICO MEDIANTE LA PROCURADURÍA PARA QUE LA FISCALÍA REALICE EL PERITAJE DE OBRAS. | 4529000% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4635600% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 14950417.66 | 12607669.55 | 84.33% | 2342748.11 | 534415 | 842551 | 147124.61 | -12.7165 | -75.5849 | PERU | IV TRIMESTRE
2473695 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT | UCAYALI | PADRE ABAD | ALEXANDER VON HUMBOLDT | 25 | LOCAL | 522 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA UE | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO | LA OBRA SUSPENDIÓ SU PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL LUNES 07/05/2024 DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA AUN NO TIENE LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO DEL PTAR DEBIDO A LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA UGM ASÍ COMO LA TRANSFERENCIA DEL SISTEMA EXISTENTE, QUE CONTINUA ADMINISTRADO POR UNA JASS Y/O ASOCIACIÓN PRIVADA, ASÍ COMO POR LA FALTA DE AUTORIZACIÓN DEL ANA PARA LA EJECUCIÓN DEL POZO PROFUNDO. | 4541900% | PARALIZADO |  | 4574600% |  |  | 4695400% | DIAGNOSTICO | 18530123.27 | 9838867.76 | 53.1% | 8691255.51 | 0 | 0 | 0 | -8.8402 | -75.0525 | PERU | 2030
2395582 | SANEAMIENTO | SEDAPAL | RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO, EN LA URBANIZACIÓN AMA KELLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL S.A. | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | 15 | NACIONAL | 5824 | NO FIGURA SSP | - | NO FIGURA SSP | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° 214-2023-SEDAPAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 236-CN-GG-LP-35-22-23 DEL 16.08.2025 RECIBIDO POR EL EQUIPO TÉCNICO NORTE EL 18.08.2024 A HORAS 14:28, Y QUE TUVO LUGAR EL SÁBADO 02NOV2024 EN EL LUGAR DE LA OBRA. | 4552000% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4650700% | E.T. SALDO DE OBRA | 8132362.77 | 2881362.77 | 35.43% | 5251000 | 0 | 0 | 0 | -12.02 | -77.08 | PERU | 2028
2395593 | SANEAMIENTO | SEDAPAL | RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO; EN LA URBANIZACIÓN LA FLORIDA DEL DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL S.A. | LIMA | LIMA | RIMAC | 15 | NACIONAL | 7413 | NO FIGURA SSP | - | NO FIGURA SSP | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | MEDIANTE CARTA N°396-2025-ELC DE FECHA DE NOTIFICACIÓN 11MAR2025, SEDAPAL NOTIFICA NOTARIALMENTE AL CONSORCIO LA FLORIDA QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 086-2025-GG DEL 24FEB2025, SE RESUELVE APROBAR LA RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO N° 191-2023-SEDAPAL, AL HABER INCURRIDO LA CONTRATISTA EN LA CAUSAL PREVISTA EN EL NUMERAL 203.5 DEL ARTÍCULO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE (DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA), POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA REFERIDA RESOLUCIÓN. | 4572700% | PARALIZADO |  |  | 4615700% |  | 4628700% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 8033309.99 | 7502309.99 | 93.39% | 531000 | 0 | 531000 | 0 | -12.0353 | -77.0272 | PERU | 2027
2376184 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUEROCOTILLO, SALITRAL, MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PIURA | SULLANA | SULLANA | 20 | NACIONAL | 243621 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO DE PAGO PERSONAL/PROVEEDORES | RESOLUCION DE CONTRATO MEDIANTE CARTA NNOTARIAL N°71-2025/VMCS/PNSU/UA DE FECHA 14/10/2025, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | 4590800% | PARALIZADO | 4604500% | 4605200% |  |  | 4658800% | E.T. SALDO DE OBRA | 333144048.36 | 87480805.8 | 26.26% | 245663242.56 | 32853261 | 1154174 | 830176.43 | -4.8856 | -74.6785 | PERU | 2028
2437353 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERÍOS DE JAULABAMBA Y INCHACA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | 13 | LOCAL | 505 | PARALIZADA | ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCIÓN ET | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°198-2025-MD1/GM, DE FECHA 19.06.2025 MEDIANTE LA CUAL RESUELVE DE FORMA TOTAL EL CONTRATO N°10-2022-MDQ POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O REGLAMENTARIAS CON EL CONSORCIO RIO NEGREO SAC | 4552000% | PARALIZADO | 4598900% | 4604400% | 4607300% |  | 4628000% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 7517680.62 | 3213967.81 | 42.75% | 4303712.81 | 2216306 | 4303713 | 0 | -7.9621 | -72.1476 | PERU | 2027
2461366 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO | PASCO | PASCO | YANACANCHA | 19 | REGIONAL | 28737 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | Meta reporte | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | POR HABER LLEGADO A ACUMULAR EL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA, CAUSAL PREVISTA EN EL LITERAL B) DEL NUMERAL 164.1 DEL ARTICULO 164° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF, PENALIDAD CONTABILIZADA DEL 11 DE AGOSTO AL 24 DE SETIEMBRE DEL 2025, QUE SON CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, SIENDO LA PENALIDAD EL 10% DEL CONTRATO POR LA SUMA DE S/. 1,304,800.00, ALCANZANDO UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRACTUAL VIGENTE, LOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SUSTENTADOS Y JUSTIFICADOS CON LAS ACTAS DE CONSTATACIÓN DE ABANDONO DE OBRA, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA Y PRESIDENTE DE ASENTAMIENTO HUMANO COLUMNA PASCO; DE TAL MODO QUE LA ENTIDAD HACE EFECTIVO SU POTESTAD RESOLUTIVA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 36 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N°30225, CONCORDADO CON NUMERAL 164.1) EL ARTICULO 164° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. | 4588000% | PARALIZADO |  |  | 4608600% |  | 4628600% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 32501479.08 | 4083194.21 | 12.56% | 28418284.87 | 1500000 | 7163923 | 95178.52 | -10.6644 | -76.2535 | PERU | III TRIMESTRE
2238940 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCARARCA ,, DISTRITO DE HUALLAGA - BELLAVISTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA | SAN MARTIN | BELLAVISTA | HUALLAGA | 22 | LOCAL | 879 | CONCLUIDO | CON APROBACIÓN TÉCNICA ET | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | INCUMPLIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE OBRA | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (SEGÚN EL COMITÉ DE RECEPCION LA OBRA NO SE ENCUENTRA CULMINADA - RECEPCION OBSERVADA) | 4307400% | PARALIZADO |  | 4512700% | 4615600% |  | 4641400% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 14050587.53 | 4086860.46 | 29.09% | 9963727.07 | 0 | 1993420 | 0 | -7.41 | -76.57 | PERU | 2027
2285435 | SANEAMIENTO | PNSR | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MUCHINGUIS , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 01 | NACIONAL | 433 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | NO HABIENDO INICIADO CON LA FECHA PREVISTA PARA REINICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO HABER INCURRIDO EN INCUMPLIMIENTOS Y ATRASOS QUE HAN OCASIONADO QUE LAS PENALIDADES SUPEREN EL MÁXIMO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. | 4596800% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4690500% | DIAGNOSTICO | 5333709.84 | 4573022.56 | 85.74% | 760687.28 | 95000 | 215244 | 10444 | -3.5658 | -77.7863 | PERU | 2030
2308606 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BETANIA, LA ESPERANZA, VICTORIA NUEVA, Y SAN JUAN DE RIO SORITOR, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | 22 | NACIONAL | 3659 | PARALIZADA | EN ELABORACIÓN - EN PROCESO ET | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | LA OBRA SE SUSPENDE EL 07/06/2025 POR TRÁMITE DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL. POSTERIORMENTE, EL 26/09/2025 SE APRUEBA EL PLAN AMBIENTAL DETALLADO(PAD), MEDIANTE RD-127-2025-VIVIENDA-DGAA Y LA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO (09/10/2025) MEDIANTE RA N°350-2025. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN REINICIAR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO OTORGADO MEDIANTE CARTA NOTARIAL DEL 30/10/2025, Y TRAS VERIFICARSE SU INASISTENCIA EN INSPECCIÓN DEL 21/11/2025, EL 24/11/2025 SE RESOLVIÓ EL CONTRATO CON LA CARTA NOTARIAL CARTA N° 415 -2025-VIVIENDA/VMCS/PNSR/AMAZONIA RURAL, NOTIFICÁNDOSE EL 26/11/2025. | 4581500% | PARALIZADO | 4602700% | 4605400% |  |  | 4644600% | E.T. SALDO DE OBRA | 43524117.87 | 35875003.46 | 82.43% | 7649114.41 | 3186999 | 390098 | 15229.3 | -5.8642 | -77.3441 | PERU | 2027
2379595 | VIVIENDA | PMIB | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE PALPA - REGION ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE | ICA | PALPA | RIO GRANDE | 11 | LOCAL | 199 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | POR ABANDONO DE OBRA, INTERVENCIÓN ECONÓMICA, RENOVACIÓN DE CARTAS FIANZAS, ETC. | 4593200% | PARALIZADO |  | 4614700% | 4616200% |  | 4658300% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 3810949.05 | 2653098.77 | 69.62% | 1157850.28 | 0 | 6877 | 0 | -14.4781 | -75.1914 | PERU | 2028
2303973 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CASERÍO LA SOLEDAD, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | 13 | LOCAL | 370 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADO - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | EL 24 DE SETIEMBRE DEL 2025 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°280-2025-MDQ/GM, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA RESOLVIÓ LO SIGUIENTE: “RESOLVER, EL CONTRATO N°06-2022-MDQ LICITACIÓN PÚBLICA N°03-2022-PRIMERA CONVOCATORIA DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2022, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA Y CONSORCIO RÍO NEGRO S.A.C, EN CALIDAD DE EJECUTOR DE LA OBRA…, POR LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 164.1. LA ENTIDAD PUEDE RESOLVER CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY, EN LOS CASOS EN QUE EL CONTRATISTA A) INCUMPLA INJUSTIFICADAMENTE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO REQUERIDO PARA ELLO”. EL 26 DE SETIEMBRE DEL 2025 MEDIANTE CARTA NOTARIAL, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA PONE DE CONOCIMIENTO AL CONSORCIO RIO NEGRO S.A.C.; RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA N°06-2022-MDQ DEBIDO A LA CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | 4569800% | PARALIZADO | 4600700% | 4605700% | 4623700% |  | 4698200% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 4399864.55 | 2587915.38 | 58.82% | 1811949.17 | 0 | 509805 | 0 | -8.1001 | -72.2202 | PERU | 2029
2252048 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PUEBLOS JÓVENES SAN ANTONIO Y AMPLIACIÓN SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 14 | LOCAL | 11740 | CONTRATO RESUELTO | ACTOS PREVIOS - POR INICIAR | ACTOS PREVIOS - POR INICIAR | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO N° 02: 29/05/2024 (POR PROBLEMAS DE SALUD DEL RESIDENTE DE OBRA) QUE CULMINÓ EL 27/06/2024, DEBIENDO REINICIARSE LOS TRABAJOS EL 28/06/2024. SIN EMBARGO, NO SE REANUDARON. CON FECHAS 08/07/2024 Y 19/07/2024, LA MPCH SOLICITÓ Y REITERÓ AL CONTRATISTA, LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLVER EL CONTRATO. - EL 29/08/2024, LA UEI COMUNICÓ AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. - LA MP CHICLAYO INFORMÓ QUE CON FECHA 16/12/2024, EL PROCURADOR RECIBIÓ LA NOTIFICACIÓN DEL CENTRO ARBITRAJE JAKAM PERÚ, ACERCA DEL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - CON FECHA 06/10/2025 MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 078-2025-MPCH/GIP, LA MPCH APRUEBA ENTRE OTROS, EL COSTO DEL SALDO DE OBRA POR S/ 11,593,924.74 ===> ESTADO ACTUAL - LA OBRA SE ENCUENTRA CON CONTRATO RESUELTO, CON UN AVANCE DEL 3.55% SEGÚN VALORIZACIONES. LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ARBITRAL INICIADO POR EL CONTRATISTA. | 4544100% | PARALIZADO |  |  | 4593600% |  | 4647800% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 14506353.94 | 2435714.82 | 16.79% | 12070639.12 | 0 | 0 | 0 | -6.7663 | -73.8268 | PERU | 2028
2235047 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, CAPILLAPATA, USTUNA Y OLLUCOPAMPA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 05 | LOCAL | 1560 | PARALIZADA | ACTOS PREVIOS- PROCESO DE SELECCIÓN | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | DE FECHA 13FEB2026, MEDIANTE MEMORANDUM N° 0001-2026/VMCS/PNSR/UTGT – TTINEO, EL COORDINADOR DE LA SUB UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL AYACUCHO, AUTORIZA EL CAMBIO DE ESTADO DE LA OBRA A PARALIZADA PERMANENTE EN EL SSP, DE ACUERDO AL NUMERAL 6.1.1.2 DE LA DIRECTIVA N° 011-2024-VIVIENDA/VMCS/PNSR, EN RELACIÓN AL INFORME TÉCNICO DE LA SITUACIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO, DE ACUERDO AL INFORME N° 011-2026/VMCS/PNSR/UTGT – AOCHANTE, EMITIDO POR EL MONITOR RESPONSABLE, SUSTENTANDO COMO CAUSALES LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO.LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE PARTE DEL CONTRATISTA. | 4585600% | PARALIZADO | 4613200% |  | 4612500% |  | 4628700% | PROCESO DE SELECCIÓN DEL SALDO DE OBRA | 12710883.97 | 11845086.37 | 93.19% | 865797.6 | 0 | 871799 | 0 | -13.1704 | -74.0385 | PERU | 2027
2319052 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | JUNIN | SATIPO | ROSA DE CHIRIARI | 12 | LOCAL | 779 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIA DE ET | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO/ LEGAL DEL TERRENO | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO (POR FALTA DE TERRENO PARA LA PTAR, FALTA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA PRESENTACIÓN EXPEDIENTE ADICIONAL DEDUCTIVO PTAR) | 4519000% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4638600% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 4042806.8 | 2149872.12 | 53.18% | 1892934.68 | 1453884 | 1886625 | 44000 | -11.2788 | -74.4357 | PERU | 2027
2443494 | VIVIENDA | PMIB | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO | AYACUCHO | LUCANAS | SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO | 05 | LOCAL | 2029 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | CONTRATO DE OBRA HA SIDO RESUELTO MEDIANTE CARTA NOTARIAL (CARTA N° 0150-2026/CH/RC) DE FECHA 28/01/2026 PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO HUACHO, SR. LUIS ALBERTO LIZANA QUISPE EN DONDE MANIFIESTAN QUE “…SE DISPUSO LA RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA… POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESENCIALES (EXP. N° 050), NOTIFICADA POR CONDUCTO NOTARIAL CON FECHA 08 DE ENERO DE 2026, | 4605000% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4659000% | E.T. SALDO DE OBRA | 9116085.05 | 2667219.37 | 29.26% | 6448865.68 | 696149 | 776149 | 0 | -14.2269 | -73.9569 | PERU | 2028
2340631 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE FLOR DE CAFÉ, EL CAFÉ, SAN ISIDRO, SAN FRANCISCO, LA CORDILLERA, EL PARAISO Y SECTOR NARANJITOS, DISTRITO DE LAS PIRIAS - JAEN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS | CAJAMARCA | JAEN | LAS PIRIAS | 06 | LOCAL | 1059 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (NO REINICIO DE EJECUCION DE OBRA, A PESAR DE HABERSELE NOTIFICADO ) | 4559700% | PARALIZADO | 4618500% |  |  |  | 4686000% | INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | 9894942.9 | 9525365.33 | 96.26% | 369577.57 | 0 | 369578 | 0 | -5.6003 | -78.8473 | PERU | 2030
2244668 | SANEAMIENTO | PNSU | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH SEÑOR DE LOS MILAGROS Y C.P CASA BLANCA, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | LIMA | CAÑETE | CERRO AZUL | 15 | LOCAL | 1767 | CONTRATO RESUELTO | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR ET | ACTOS PREVIOS - POR CONVOCAR | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL PAGO DE VALORIZACIONES | INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A LA ENTIDAD, SE VALIDA RECLAMO DE CONSORCIO LUX, POR CONCEPTOS DE EJECUCIÓN EFECTIVA E INEFICAZ DILIGENCIA ADMINISTRATIVA. | 4600100% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4647800% | E.T. SALDO DE OBRA | 9358982.66 | 7469858.83 | 79.81% | 1889123.83 | 0 | 602767 | 0 | -13.0322 | -76.4702 | PERU | 2028
2053284 | SANEAMIENTO | PNSU | MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA — EPS SEDAJULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO (MEDIDA 1 Y 3) | EPS SEDA JULIACA SA | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA Y SAN MIGUEL | 21 | EPS | 126073 | PARALIZADA | PERMANENTE | - | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 20-40% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRA | OBRA 1 REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y CASETA DE CAPTACIÓN: PARALIZADA, CON UN AVANCE FÍSICO DE 11.10% SEGÚN INFORME DE PERITAJE REALIZADO. ASÍ MISMO, EL PLAN DE CONTINGENCIA SE ENCUENTRA CON AVANCE APROXIMADO DE 71%. LA EPS INFORMA QUE VIENE REALIZANDO EL DIAGNÓSTICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS METAS A CONSIDERAR EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. OBRA 2: MICROMEDICIÓN: SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO EL 20.01.2025, SIN EMBARGO LA EPS INDICÓ QUE SE HA RESUELTO EL CONTRATO DEBIDO A LA FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. AL RESPECTO, DE MÁS REUNIONES SOSTENIDAS CON LA EPS, SE PRECISA QUE ESTÁ MEDIDA NO PODRÁ SER EJECUTADA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. OBRA 3: SECTORIZACIÓN: PARALIZADA, EPS INDICÓ QUE HA RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, TENIENDO AVANCE FÍSICO DEL 32.76% AL 31.12.2025, Y VIENE REALIZANDO EL DIAGNÓSTICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. | 4602800% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4629500% | E.T. SALDO DE OBRA | 150285024.67 | 71578063.91 | 47.63% | 78706960.76 | 0 | 24556653 | 961336.91 | -15.49 | -70.13 | PERU | 2027
2439454 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CENTRO UNIÓN LLAMACANCHA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN CRISTOBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACRAQUIA | 09 | LOCAL | 975 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO | MEDIANTE CARTA NOTARIAL NO 003-2025-CONSORCIO AGUAS PERÚ, LA CONTRATISTA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMUNICA A LA ENTIDAD (UEI) LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESENCIALES POR PARTE DE LA ENTIDAD: 1.- NO CONTAR CON LIBRE DISPONIBILIDAD DONDE SE EJECUTARA LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA II- LOC. ANTACOTO (CONFLICTO SOCIAL). 2.- DEMORA EN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01. 3.- DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS: SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I Y II DE LA LOC. DE ANTACOTO. 4.- AUSENCIA DE SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA. 5.- DEMORA EN EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 04 (MAYO 2025), SE PAGO EL 02/07/2025. 6.- DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DEL SISTEMA DE LIMPIA Y DRENAJE EN LA PTAR DE LAS LOC. ANTACOTO Y LLAMACANCHA. 7.- VULNERACIÓN A LA CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y ALGUNOS ALLEGADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA. | 4597200% | PARALIZADO |  | 4612200% |  |  | 4640400% | E.T. SALDO DE OBRA | 8600501.54 | 5790972.33 | 67.33% | 2809529.21 | 0 | 2646480 | 0 | -12.41 | -74.9 | PERU | 2027
2403498 | SANEAMIENTO | SEDAPAL | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - 5TO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELIMA S.A. - SEDAPAL | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 15 | NACIONAL | 25946 | NO FIGURA SSP | - | - | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 80-100% | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO | DEFICIENCIAS TÉCNICAS O ERRORES DE DISEÑO | DESESTIMACION DE LA PAO (Prestación Adicional de Obra) N° 23 POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LO CUAL IMPIDE CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LA OBRA. HECHOS SOBREVINIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | 4612800% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4677700% | DIAGNOSTICO | 244092128.11 | 167088813 | 68.45% | 77003315.11 | 79199174 | 19819619.84 | 238307 | -12.22 | -76.94 | PERU | 2030
2443481 | SANEAMIENTO | SEDAPAL | REPARACIÓN DEFINITIVA DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA HUACHIPA, ADECUACIÓN Y CORRECCIÓN DE VICIOS OCULTOS, AVERÍAS Y/O DEFECTOS DEL PROYECTO LOTES 1,2,3 BOCATOMA, PTAP HUACHIPA Y RAMAL NORTE | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELIMA S.A. - SEDAPAL | LIMA | LIMA | HUACHIPA | 15 | NACIONAL | 1650000 | NO FIGURA SSP | - | - | - | MVCS | INVERSION MVCS - DIRECTA | POR CONTRATA | 0-20% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO | VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA MENOR AL 80% DEL MONTO ACUMULADO PROGRAMADO DEL NUEVO CALENDARIO ACELERADO. DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO, EN EL ARTÍCULO 203.5, INDICA "CUANDO EL MONTO DE LA VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA ES MEJOR AL OCHENTA POR CIENTO (80%) DELMONTO ACUMULADO PROGRAMADO DEL NUEVO CALENDARIO, EL INSPECTOR O EL SUPERVISOR ANOTA EL HECHO EN EL CUADERNO DE OBRA, E INFORMA A LA ENTIDAD. DICHO RETRASO PUEDE SER CONSIDERADO COO CAUSAL DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO O DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA, NO SIENDO NECESARIO APERCIBIMIENTO ALGUNO AL CONTRATISTA DE OBRA. | 4614900% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4677700% | DIAGNOSTICO | 145162149 | 27282162.86 | 18.79% | 117879986.14 | 68524534 | 2437640.46 | 689020 | -12.0092 | -76.8822 | PERU | 2030
2513871 | SANEAMIENTO | PNSR | CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO, PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | 24 | LOCAL | 560 | PARALIZADO | PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (No reinicio de ejecucion de obra, retiro del personal, equipo o materiales sin autorizacion del supervisor de la obra) | 4576300% | PARALIZADO | 4625200% | 4625200% |  |  | 4638600% | E.T. SALDO DE OBRA | 5779689.42 | 4716267.35 | 81.6% | 1063422.07 | 799594 | 799594 | 48102.54 | -3.7057 | -80.4521 | PERU | 2027
2159794 | SANEAMIENTO | PNSU | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO,HUANCARQUI | 04 | REGIONAL | 13986 | PARALIZADA | PERMANENTE | - | - | GSN | TRANSFERENCIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 60-80% | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS | FALTA DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO | Según el Informe N° 00000016-2026/VMCS/PNSU/UGT/UT - pflores, a la fecha, la obra registra un avance físico del 69,85% y se encuentra con el plazo suspendido desde el 1 de octubre de 2024, sin que el Gobierno Regional de Arequipa (UE) haya logrado reiniciarla. El componente PTAR Aplao N° 6 sigue pendiente por problemas estructurales, mientras la liquidación de la etapa por contrata (1era intervención) no está concluida. Ante la falta de avances, recomendó la derivar del proyecto a la Coordinación de Asistencia Técnica para su reactivación. | 4556600% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4677200% | DIAGNOSTICO | 78074388.49 | 69202651 | 88.64% | 8871737.49 | 9115864 | 250086 | 219945.28 | -15.99 | -72.4951 | PERU | 2030
2456770 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE ANDAMARCA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA | JUNIN | CONCEPCION | ANDAMARCA | 12 | LOCAL | 3200 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 80-100% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Inactividad injustificada, No reinicio de ejecucion de obra, abandono fisico por mas de 7 meses, aplicacion de penalidad maxima) | 4555200% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4689200% | DIAGNOSTICO | 3961201.2 | 3748157.51 | 94.62% | 213043.69 | 0 | 30000 | 0 | -11.7282 | -74.8019 | PERU | 2030
2176358 | SANEAMIENTO | PNSR | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, PARA LOS CENTROS POBLADOS DE HUAMBURQUE Y PORVENIR, DISTRITO ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS | APURIMAC | CHINCHEROS | EL PORVENIR | 03 | LOCAL | 660 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 60-80% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | FALTA DE PARMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (ausencia injustificada del Residente de Obra y personal técnico, paralización total de la obra, aplicacion la penalidad mexima) | 4598100% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4689200% | DIAGNOSTICO | 12454418.19 | 10105090.55 | 81.14% | 2349327.64 | 617469 | 2395154 | 45825.9 | -13.3969 | -73.5937 | PERU | 2030
2495980 | VIVIENDA | PMIB | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JIRÓN EL CAPULI, JIRÓN LAS PALMERAS C1 Y C2, JIRÓN LOS SAUCES C1 Y C2 Y PASAJE LAS FLORES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL CAPULI DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 06 | LOCAL | 5717 | PARALIZADA | PERMANENTE | PARALIZADA - PERMANENTE - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | - | GSN | TRANSFERENCIA | POR CONTRATA | 40-60% | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | ABANDONO DE OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO EN EL REINICIO DE OBRA LUEGO DE UNA SUSPENSIÓN/CONCILIACIÓN | EL CONTRATO DEL EJECUTOR HA SIDO RESUELTO (RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 105-2026-MPSM/GM EN LA CUAL DECLARAN LA RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 001-2024-MPSM/GM) Y NOTIFICADO MEDIANTE CARTA NOTARIAL EL 26/05/2026; CON CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (PARALIZACIÓN Y ABANDONO DE LA OBRA DE MODO INJUSTIFICADO) Y NO REINICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL. | 4616800% | PARALIZADO |  |  |  |  | 4661400% | E.T. SALDO DE OBRA | 6051887.36 | 2988773.83 | 49.39% | 3063113.53 | 1389501 | 1484058 | 423229.61 | -7.0072 | -72.8535 | PERU | 2028
Note on AO1: Miguel Arturo Tapia Ydrogo: SOLO CONSIDERAR DE LOS HITOS EN SU AÑO EXPEDIENTE Y PROCESO, DIAGNOSTICO Y INFORME AL SIGUIENTE AÑO